АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «26» декабря 2022 г. № 18-па

(с изменениями от: 2 марта 2023 г. № 127-па; 30 марта № 212-па; 10 мая 2023 г. № 303-па; 8 июня 2023 г. № 390-па; 24.07.2023 г. № 507-па; 15 ноября 2023 г. № 811-па; 20 ноября 2023 г. № 821-па; 24 ноября 2023 г. № 841-па; 15 декабря 2023 г. № 909-па; 29 декабря 2023 г. № 958-па; 22 марта 2024 г. № 148-па; 7 мая 2024 г. № 230-па)

г. Шенкурск

**Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г. № 6–па, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава Шенкурского муниципального округа**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

от «26» декабря 2022 г. № 18-па

Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Паспорт

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной программы | – | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа»;  подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе»;  подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры» |
| Цели муниципальной программы | – | – сохранение культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение потребностей населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, образовательными организациями дополнительного образования детей (далее – Детская школа искусств № 18), формирование положительного имиджа муниципального округа – как туристско – рекреационной зоны;  – пожарная безопасность зданий, сооружений, антитеррористическая защищенность объектов.  Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении №1 к муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | – | – создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, школами искусств;  – создание условий для формирования положительного имиджа Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  – проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности зданий, сооружений, антитеррористическая защищенность объектов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – | 2023 – 2026 годы  Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 454328037,71 рубля, в том числе:  средства бюджета округа – 434649361,39 рублей;  средства областного и федерального бюджета – 19331788,82 рубля;  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  средства областного бюджета – 18597064,55 рублей;  инициативные платежи – 76663,00 рубля;  внебюджетные средства – 270224,50 рубля |

**I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы запланированы в рамках реализации национального проекта «Культура», разработанного Министерством культуры России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 1223–р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2013 – 2015 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606–р, государственной [программы](consultantplus://offline/ref=BD7C3A5804CE67917B52C0874A8EEC34F6CF40EA03E9F5969BF9F0DD8CEDC0A3057069BE15C8DC16AE8B118EBF4A02C297A828353128C259u6W1H) Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190–р.

Муниципальная программа основана на положениях Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BD7C3A5804CE67917B52C0874A8EEC34F6CE48E005E7F5969BF9F0DD8CEDC0A3177031B216C8C216AD9E47DFFAu1W6H) от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областных законов от 15 февраля 2010 года [№ 132-10-ОЗ](consultantplus://offline/ref=BD7C3A5804CE67917B52DE8A5CE2B238F6C71FEE09E6FFC9C1A6AB80DBE4CAF4423F30EE519DD114AD9E44DFE51D0FC0u9WEH) «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области», от 16 декабря 2011 года [№ 405-27-ОЗ](consultantplus://offline/ref=BD7C3A5804CE67917B52DE8A5CE2B238F6C71FEE01EFFCC2C4AEF68AD3BDC6F645306FEB448C891AAE805BDEFB010DC196uBWFH) «О музеях и музейном деле в Архангельской области», областного [закона](consultantplus://offline/ref=BD7C3A5804CE67917B52DE8A5CE2B238F6C71FEE01EFFCC2C4A9F68AD3BDC6F645306FEB448C891AAE805BDEFB010DC196uBWFH) от 10 ноября 2005 года № 109-6-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области», областного [закона](consultantplus://offline/ref=BD7C3A5804CE67917B52DE8A5CE2B238F6C71FEE01EFFCC2C4A8F68AD3BDC6F645306FEB448C891AAE805BDEFB010DC196uBWFH) от 24 марта 2014 года № 99-6-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области», [Концепции](consultantplus://offline/ref=BD7C3A5804CE67917B52DE8A5CE2B238F6C71FEE06E6FAC8C7A6AB80DBE4CAF4423F30FC51C5DD17AD8044DEF04B5E85C2BB2A35312BC2466A833FuCW7H) развития туризма в Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 января 2021 года № 1-пп (далее – Концепция развития туризма в Архангельской области).

В соответствии с указанными стратегическими документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения;

развитие библиотечного и музейного дела;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры;

увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства;

обеспечение организациями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами;

реализация комплекса программных мер по поддержке культурной инфраструктуры села и малых городов;

содействие механизму государственно-частного партнерства по стимулированию создания кинотеатров в районе.

обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.

**II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**2.1. ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 1 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа» (далее – подпрограмма №1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | – | нет |
| Участники подпрограммы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»;  МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»;  МБУК «Дворец культуры и спорта»;  МБУДО «Детская школа искусств № 18» |
| Цели подпрограммы | – | сохранение культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение потребностей населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, Детской школой искусств № 18.  Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 представлен в приложении №1 к муниципальной программе |
| Задачи подпрограммы | – | создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, Детской школой искусств № 18 |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2023 – 2026 годы.  Подпрограмма № 1 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования муниципальной подпрограммы № 1 составляет 453412989,96 рубля, в том числе:  средства бюджета округа –433734313,64 рубль;  средства областного и федерального бюджета – 19331788,82 рубля;  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  средства областного бюджета – 18597064,55 рублей;  инициативные платежи – 76663,00 рубля;  внебюджетные средства – 270224,50 рубля |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,**

**описание основных проблем**

В Шенкурском муниципальном округе Архангельской области (далее – округ) осуществляют свою деятельность МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», которая включает 17 структурных подразделений в городе и на селе, МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей», МБУК «Дворец культуры и спорта», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 18».

Учреждения культуры, являясь базовыми для реализации культурной политики на территории округа, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям:

муниципальные библиотеки округа (далее – библиотеки) к информационным и образовательным ресурсам;

муниципальный музей округа (далее – музеи) – к богатейшим музейным коллекциям;

культурно – досуговые учреждения путем расширения гастрольных, фестивальных мероприятий способны оживить и разнообразить культурно – досуговую среду.

Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям являются библиотеки.

В фондах библиотек МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» хранится 145771 экземпляров, а пользователями являются 4000 человек.

Не удается преодолеть негативную тенденцию снижения библиотечных фондов. В то время как норматив, согласно принятого Министерством культуры Российской Федерации Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек в Российской Федерации на 2017 – 2021 годы органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области необходимо обеспечить уровень фактической обеспеченности муниципальных библиотек новыми книгами (документами) на 1 тысячу человек населения (единица) – не менее – 100 новых книг.

Отсутствие роста показателя поступления новых изданий в муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки округа на одну тысячу человек населения вызвано значительным сокращением ассигнований на комплектование библиотечных фондов, направляемых из средств местного бюджета, и удорожанием стоимости печатных изданий. Кроме того, идет процесс списания книжных фондов по причине их морального и физического устаревания.

В эпоху стремительного развития интернет–технологий необходимо ускорить процессы модернизации библиотек, превратить их в центры общественного доступа для самых различных категорий населения.

Основными хранителями уникального культурного наследия, базовыми объектами в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям является МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». Музейный фонд включает 23745 единиц хранения. Ежегодно музеем создается 5–7 новых выставок. Наряду с постоянно действующими экспозициями их посетили в 2021 году 5998 человек.

В 2021 году экспонировалось только 20,5 процента от музейного собрания. Главная причина – отсутствие или недостаточность экспозиционных   
и выставочных площадей. Кроме того, музейные фонды остро нуждаются   
в реставрации предметов историко–культурного наследия, архивной и музейной документации.

Важной составляющей деятельности учреждений культуры является организация фестивалей, конкурсов-смотров и других мероприятий художественно-творческого характера, позволяющих решать вопросы профессионального мастерства исполнителей, поддержки и развития самодеятельного народного творчества, создания эффективной среды обмена опытом, открытия новых имен и дарований. Проведение на базе образовательных организаций в сфере культуры и искусства конкурсов исполнительского мастерства, детского художественного творчества, олимпиад способствует выявлению одаренных детей и талантливой молодежи, всестороннему творческому развитию учащихся, стимулированию их творческого потенциала, повышению уровня профессиональной подготовки обучающихся, развитию творческих контактов, а также обмену педагогическим опытом, повышению профессионального уровня педагогических работников.

Проводится большое количество культурно-массовых мероприятий, связанных с социально-значимыми событиями в политической, культурной и общественной жизни, ежегодные мероприятия к государственным праздникам: День защитника Отечества, День Победы, День России, День народного единства, День славянской письменности и культуры, Международный женский день, Международный день Весны и Труда, фестиваль текстиля и женских ремесел «Евдокиевские дни» и другие.

Современный уровень развитиякультуры во многом обеспечивается подготовленностью кадров. Повышение квалификации кадров в сфере культуры, образования в сфере культуры и искусства требует внедрения в образовательный процесс современных методик, изучения и распространения передового опыта, развития персонала, консультирования руководителей муниципальных учреждений культуры, поддержки творческого потенциала специалистов культуры, улучшения качества обслуживания, внедрения информационных технологий.

Вместе с тем существует ряд проблем развития отрасли культуры округа:

несоответствие технического оснащения и специализированного оборудования большинства учреждений культуры современным требованиям предоставления (большой износ оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, звуковой видеоаппаратуры);

низкий уровень информационно-коммуникационных технологий (хотя все библиотеки подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но скорость «Интернета» не позволяет предоставлять качественные услуги);

недостаточный уровень обеспечения безопасности и сохранности музейных и библиотечных фондов, качества и доступности культурных услуг для всего населения, особенно жителей отдаленных населенных пунктов округа;

низкая обеспеченность населения услугами муниципальных учреждений культуры, связанная с неравномерностью размещения объектов культуры и недостатком муниципальных учреждений культуры в ряде отдаленных населенных пунктов округа;

недостаточное обновление библиотечных фондов, малая оснащенность большинства библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивает пользователю получение информации в полном объеме;

несоответствие помещений и оборудования фондохранения муниципальных музеев муниципальных образований современным требованиям по обеспечению сохранности музейных фондов. Требуется оснастить музеи приборами и системами климат-контроля для поддержания необходимой температуры и влажности в помещениях, системами электронной безопасности, сейфами для хранения предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, мобильными стеллажами, витринами, драйверами для хранения и экспонирования и другим оборудованием;

необходимость проведения реставрационных и консервационных работ по сохранению музейных экспонатов и уникальных краеведческих документов;

необходимость оснащения музеев современными компьютерами для работы с современным программным обеспечением и специализированным оборудованием для автоматизации музейного учета и фотофиксации музейных предметов с целью ведения Государственного каталога;

необходимость обновления экспозиционно-выставочного пространства с использованием современных технологий музейного показа, введения   
в культурно-образовательный оборот большего количества музейных предметов, организации обменных выставок;

недостаток профессиональных кадров. Главной причиной такой ситуации является не желание молодых людей возвращаться в округ, отсутствие жилья;

низкий уровень оснащения муниципальных учреждений культуры системами охранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к которым относятся учреждения культуры.

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли «Культура», наличие масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе реализации муниципальной программы может быть решена только часть задач в этой сфере.

* 1. **Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1**

Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 1, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы № 1 с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Финансирование подпрограммы № 1 за счет средств бюджета округа осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Корректировка подпрограммы № 1, в том числе продление срока ее реализации, включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке.

Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1,1.5.1 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы № 1(приложение № 2 к муниципальной программе), осуществляют учреждения культуры, средства, на реализацию которых предоставляются данным учреждениям в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание следующих муниципальных услуг и выполнение работ:

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;

библиографическая обработка документов и создание каталогов;

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;

создание концертов и концертных программ;

создание спектаклей;

выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;

показ (организация показа) концертных программ (в стационарных условиях, на выезде);

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (в стационарных условиях, на выезде);

показ кинофильмов;

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Реализацию мероприятий 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2-1.2.8., 1.4.3., 1.5.2., 1.5.4., 1.6.1- 1.6.23 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы № 1 (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры самостоятельно, средства на реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Исполнители мероприятий определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D0EAEA97CC8D37350264417EFFv353J) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

[Перечень](#P507) мероприятий муниципальной подпрограммы № 1 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок предоставления и расходования средств, выделяемых из бюджета округа на финансирование муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

На реализацию мероприятий 1.2.6.-1.2.8., 1.4.3., 1.5.4. перечня мероприятий муниципальной подпрограммы № 1 (приложение № 2 к муниципальной программе) направляются средства областного бюджета, бюджета округа и внебюджетные средства. Под внебюджетными средствами следует понимать трудовое участие физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

* 1. **ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 2 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе» (далее – подпрограмма № 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | – | нет |
| Участники подпрограммы | – | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»;  МБУК «Дворец культуры и спорта»;  МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» |
| Цели подпрограммы | – | формирование положительного имиджа муниципального округа – как туристско–рекреационной зоны.  Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 представлен в приложении №1 к настоящей муниципальной программе |
| Задачи подпрограммы | – | повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  повышение доступности и качества услуг в сфере туризма и гостеприимства |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2023 – 2026 годы.  Подпрограмма № 2 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 20000,00 рублей, в том числе:  средства бюджета округа – 20000,00 рублей |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,**

**описание основных проблем**

Шенкурский муниципальный округ Архангельской области (далее – округ) обладает яркой самобытной культурой, является прекрасным местом для отдыха туристов. В округе имеются хорошие условия для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, экологического, водного, событийного, сельского. Но этот потенциал не используется в полной мере. Не увеличивается и число объектов туристической инфраструктуры. На территории округа действует: 6 гостевых домов с количеством койко-мест 71, но регулярно работающих только 3, имеются охотничьи и рыболовные базы, 19 объектов общественного питания. В 2021 году занятость населения округа в туристической сфере составила 88 человек, обслужено 3438 иногородних туриста.

Округ обладает туристско-рекреационным потенциалом, который используется не в полной мере. И чтобы туристическая отрасль развивалась, требуется решение следующих проблем:

недостаточность информации о туристских ресурсах и туристических продуктах округа;

слабая инфраструктура, ограниченные возможности инженерно-коммуникационной и дорожно–транспортной инфраструктуры по приему туристских потоков, отсутствие комфортабельного автотранспорта;

отсутствие грамотных, квалифицированных кадров в сфере туризма.

Анализ развития туристской индустрии, представленный выше, подкрепляет важность и обоснованность применения программно–целевого метода при развитии сферы туризма.

* 1. **Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2**

Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 2, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Финансирование подпрограммы №2 за счет средств бюджета округа осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Корректировка подпрограммы №2, в том числе продление срока ее реализации, включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке.

Реализацию мероприятий 3.1–3.6 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы № 3 (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры, средства на реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

[Перечень](#P507) мероприятий муниципальной подпрограммы №2 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок предоставления и расходования средств, выделяемых из бюджета округа на финансирование муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

* 1. **ПАСПОРТ**

**Подпрограммы № 3 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры» (далее – подпрограмма № 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | – | нет |
| Участники подпрограммы | – | МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»;  МБУ ДО «Детская школа искусств № 18»;  МБУК «Дворец культуры и спорта»;  МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |
| Цели подпрограммы | – | повышение пожарной безопасности зданий, сооружений, антитеррористическая защищенность объектов культуры.  Перечень целевых показателей подпрограммы № 3 представлен в приложении №1 к муниципальной программе |
| Задачи подпрограммы | – | проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности зданий, сооружений, антитеррористической защищенности объектов культуры |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2023 – 2026 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 895047,75рублей, в том числе:  средства бюджета округа – 895047,75рублей |

* 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3,**

**описание основных проблем**

В Шенкурском муниципальном округе Архангельской области (далее – округ) осуществляют свою деятельность МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система», которая включает 17 структурных подразделений в городе и на селе, МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей», МБУК «Дворец культуры и спорта», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 18». Большинство из этих учреждений находятся в старых зданиях с низкой материально технической базой.

В тоже время в округе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. Рост себестоимости производства тепловой энергии находится в прямой зависимости от роста цен на электрическую энергию и топливо. В учреждениях культуры низкий уровень оснащения системами охранной, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат местного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, пользователями которых являются бюджетные учреждения и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией округа политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ежегодные осмотры муниципальных зданий показывают, что основными недостатками деятельности учреждений являются:

потери теплого воздуха через чердачные, дверные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

В некоторых зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

В числе основных причин, по которым энергоснабжение муниципальных зданий выходит на первый план, является необходимость:

снижение расходов бюджета округа на оплату коммунальных услуг по отоплению и поддержанию систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

снижение экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

улучшение микроклимата в муниципальных зданиях;

уменьшение роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

Особое место занимает в учреждениях культуры вопрос соблюдения требований пожаробезопасности: необходимо устанавливать автоматические противопожарные сигнализации на всех зданиях бюджетной сферы, приобретать средства пожаротушения, вести обработку чердачных помещений и другое.

Не маловажный вопрос, который актуален в современном мире, это антитеррористическая защищенность объектов культуры.

**2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 3**

Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации подпрограммы № 3, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Финансирование подпрограммы № 3 за счет средств бюджета округа осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Корректировка подпрограммы № 3, в том числе продление срока ее реализации, включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке.

Реализацию мероприятий 3.1–3.4 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы № 3 (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют учреждения культуры, средства на реализацию которых направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

[Перечень](#P507) мероприятий муниципальной подпрограммы № 3 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок предоставления и расходования средств, выделяемых из бюджета округа на финансирование муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2026 году следующих результатов.

1. В сфере библиотечной деятельности:

– увеличение числа посещений библиотек МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» до уровня 43 тыс. человек;

– сохранение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» на уровне 145 тыс. единиц.

2. В сфере музейной деятельности:

– увеличение посещаемости МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» до 6,5 тыс. человек.

3. В сфере развития системы образования:

– увеличение доли обучающихся в школах искусств до 302 человек.

4. В сфере повышения квалификации работников муниципальных учреждений культуры Шенкурского муниципального округа:

– осуществление мероприятий по формированию кадрового потенциала сферы культуры путем увеличения доли охвата работников учреждений культуры, руководящих работников учреждений культуры различными формами повышения квалификации ежегодно до 10 процентов от общего числа специалистов учреждений культуры округа.

5. В сфере развития туризма:

– сохранение численности иногородних граждан, пользующихся туруслугами до 1710 человек.

6. По вопросам пожаробезопасности в учреждениях культуры:

– улучшение пожаробезопасной ситуации в учреждениях культуры округа – ежегодно не менее 1 учреждения.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от «22» декабря 2022 года № 6–па.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие культуры и туризма

Шенкурского муниципального округа»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| базовый 2021 год | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | |
| 1. Удовлетворенность населения Шенкурского округа Архангельской области качеством услуг в сфере культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 90 | - | - | 90 | - |
| 2. Число новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 3. Посещаемость общедоступных (публичных) библиотек | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 41309 | 42802 | 43100 | 43100 | 43100 |
| 4. Посещаемость музеев | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 5985 | 6262 | 6530 | 6530 | 6530 |
| 5. Количество учащихся ДШИ | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 286 | 299 | 302 | 302 | 302 |
| 6. Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | 1700 | 1705 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 7. Число учреждений культуры Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Удовлетворенность населения Шенкурского округа качеством услуг дополнительного образования в сфере культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 90 | - | - | 90 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей  муниципальной программы <\*> | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| Удовлетворенность населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области качеством услуг в сфере культуры, процентов |  | данные организации, имеющей право заниматься социологическими опросами населения, проводятся раз в три года |
| Число новых поступлений  в библиотечные фонды Шенкурского муниципального округа Архангельской области, единиц | число новых книг, поступивших в библиотечные фонды | данные отдела комплектования и бухгалтерии МБУК «Шенкурская централизованная библиотека» |
| Посещаемость общедоступных (публичных) библиотек, человек | общее число посещений | форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК |
| Посещаемость музеев | общее число посещений (индивидуальных и экскурсионных) в отчетном году | форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК |
| Количество учащихся ДШИ | число учащихся на начало года | форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДШИ |
| Количество иногородних туристов, которым были оказаны туруслуги | общее число иногородних туристов в коллективных средствах размещения и музеев | данные ежегодного отчета объектов туристической инфраструктуры |
| Число учреждений культуры Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов культуры, единиц | число учреждений культуры Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности | данные ежегодных отчетов учреждений культуры и дополнительного образования |
| Удовлетворенность населения Шенкурского округа качеством услуг дополнительного образования в сфере культуры | – | данные организации, имеющей право заниматься социологическими опросами населения, проводятся раз в три года |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие культуры и туризма

Шенкурского муниципального округа»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

| № | Наименование мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (рублей) | | | | | | | | | | | Показатели результата реализации мероприятия по годам | | Связь с целевыми показателями муниципальной программы, подпрограммы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | | 2026 г. | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| Подпрограмма № 1 «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение потребностей населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы – создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Открытый окружной конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **12000,0** | 3000,0 | 3000,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | | число участников культурно – массовых мероприятий:  в 2023 г -2500 человек;  в 2024 г – 2550 человек;  в 2025 г – 2600 человек;  в 2026 г - 2600 человек. | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| бюджет округа | **12000,0** | 3000,0 | 3000,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | |
| 1.1.2 | | Открытый окружной конкурс чтецов «К России с любовью» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **12000,0** | 3000,0 | 3000,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | | число участников культурно – массовых мероприятий:  в 2023 г -2500 человек;  в 2024 г – 2550 человек;  в 2025 г – 2600 человек;  в 2026 г - 2600 человек. | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| бюджет округа | **12000,0** | 3000,0 | 3000,0 | | 3000,0 | | | 3000,0 | | |
| 1.1.3 | | Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **40000,0** | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | | | 10000,0 | | | число участников культурно – массовых мероприятий:  в 2023 г -2500 человек;  в 2024 г – 2550 человек;  в 2025 г – 2600 человек;  в 2026 г - 2600 человек. | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| бюджет округа | **40000,0** | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0 | | | 10000,0 | | |
| Раздел 1.2. Оказание муниципальными библиотеками Шенкурского муниципального округа Архангельской области муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **141395214,53** | 40552624,97 | 33614196,52 | | 33614196,52 | | | 33614196,52 | | | число посещений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система»  2023 г. – 42802 чел.;  2024 г. – 43100 чел.;  2025 г. – 43100 чел.;  2026 г. – 43100 чел. | | | п.3 перечня целевых показателе муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| бюджет округа | **141395214,53** | 40552624,97 | 33614196,52 | | 33614196,52 | | | 33614196,52 | | |
| 1.2.2 | | Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **525477,93** | 143532,63 | 127315,1 | | 127315,1 | | | 127315,10 | | | число новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского округа:  2023 г. – 160 единиц;  2024 г. – 160 единиц;  2025 г. – 160 единиц;  2026 г. – 160 единиц | | | п.2 перечня целевых показателе муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| областной бюджет | **497561,72** | 134920,67 | 120880,35 | | 120880,35 | | | 120880,35 | | |
| бюджет округа | **27916,21** | 8611,96 | 6434,75 | | 6434,75 | | | 6434,75 | | |
| 1.2.3 | | Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **779770,73** | 225838,96 | 183209,95 | | 183441,51 | | | 187280,31 | | | число новых поступлений книг в библиотечные фонды Шенкурского округа:  2023 г. – 160 единиц;  2024 г. – 160 единиц;  2025г. – 160 единиц;  2026г. – 0 единиц | | | п.2 перечня целевых показателе муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| Областной и федеральный бюджет | 734724,27 | 212288,62 | 172496,03 | | 172715,09 | | | 177224,53 | | |
| бюджет округа | 45046,46 | 13550,34 | 10713,92 | | 10726,42 | | | 10055,78 | | |
| 1.2.4. | | Реализация инициативного проекта «Пусть музыка звучит» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 482820,00 | 482820,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | приобретение звукового оборудования | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| областной бюджет | 393153,43 | 393153,43 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 65525,57 | 65525,57 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| инициативные платежи | 24141,00 | 24141,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.5. | | Повышение средней заработной платы работников библиотеки | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 726948,85 | 726948,85 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | доведение средней заработной платы работников учреждений культуры:  в 2023 году – 59045,31 рублей; | | | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| областной бюджет | 683331,92 | 683331,92 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 43616,93 | 43616,93 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.6. | | Реализация инициативного проекта «Уютный досуг» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 71000,00 | 0,00 | 71000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | приобретение светового, музыкального оборудования, искусственной ели | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| областной бюджет | 63900,00 | 0,00 | 63900,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 3550,00 | 0,00 | 3550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные средства | 3550,00 | 0,00 | 3550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.7. | | Реализация инициативного проекта «Новая жизнь» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 87000,00 | 0,00 | 87000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | приобретение тренажеров | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| областной бюджет | 78300,00 | 0,00 | 78300,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 4350,00 | 0,00 | 4350,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные средства | 4350,00 | 0,00 | 4350,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.8. | | Реализация инициативного проекта «Игротека в культурном центре» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | приобретение настольных развивающих игр, спортивного инвентаря | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы | |
| в том числе: |  |  |  | |  | | |  | | |
| областной бюджет | 135000,00 | 0,00 | 135000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные средства | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Раздел 1.3. Оказание муниципальным музеем Шенкурского муниципального округа Архангельской области муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **50110589,63** | 11666073,83 | 12814838,60 | | 12814838,60 | | 12814838,60 | | | число посещений МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»  2023 г. – 6262 чел.;  2024 г. – 6530 чел.;  2025 г. – 6530 чел.;  2026 г. – 6530 чел. | | | п.4 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | **50110589,63** | 11666073,83 | 12814838,60 | | 12814838,60 | | 12814838,60 | | |
| 1.3.2. | | Повышение средней заработной платы работников музея | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 512923,3 | 512923,3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | доведение средней заработной платы работников учреждений культуры:  в 2023 году – 59045,31 рублей; | | | Удовлетворенность населения Шенкурского района качеством услуг в сфере культуры | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 482147,9 | 482147,9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 30775,4 | 30775,4 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Раздел 1.4. Оказание Детской школой искусств муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | отдел культуры, отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **105192785,16** | 23552221,71 | 27213521,15 | | 27213521,15 | | 27213521,15 | | | количество учащихся ДШИ:  2023 – 299 человек;  2024 – 302 человека;  2025 – 302 человека;  2026 – 302 человека. | | | п.5 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | **105192785,16** | 23552221,71 | 27213521,15 | | 27213521,15 | | 27213521,15 | | |
| 1.4.2. | | Повышение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования | отдел культуры, отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 349298,54 | 349298,54 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | доведение заработной платы педагогических работников дополнительного образования:  в 2023 году – 63256 рублей. | | | п.8 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 328341,00 | 328341,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 20957,54 | 20957,54 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4.3. | | Реализация инициативного проекта «Фундамент ДШИ № 18» | отдел культуры, отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 4739510,00 | 0,00 | 4739510,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | ремонт фундамента школы | | | п.8 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 4265559,00 | 0,00 | 4265559,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 236975,5 | 0,00 | 236975,5 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| внебюджетные средства | 236975,5 | 0,00 | 236975,5 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Раздел 1.5. Оказание Дворцом культуры и спорта муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **135977718,36** | 24169082,76 | 37269545,2 | | 37269545,2 | | 37269545,2 | | | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:  в 2023 году –20 800 чел.  в 2024 году – 23980 чел.  в 2025 году –23980 чел.  в 2026 году –23980 чел. | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | **135977718,36** | 24169082,76 | 37269545,2 | | 37269545,2 | | 37269545,2 | | |
| 1.5.2. | | Реализация инициативного проекта «Крепкое основание нашего будущего» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 1050436,60 | 1050436,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | ремонт здания учреждения культуры – 1 ед. | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 855355,37 | 855355,37 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 142559,23 | 142559,23 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| инициативные платежи | 52522,00 | 52522,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5.3. | | Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 1025846,6 | 1025846,6 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | доведение средней заработной платы работников учреждений культуры:  в 2023 году – 59045,31 рублей; | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 964295,81 | 964295,81 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 61550,79 | 61550,79 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.5.4. | | Реализация инициативного проекта «Реконструкция фасада здания Ровдинского КЦ» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 356980,00 | 0,00 | 356980,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | обустройство бетонной отмостки вокруг здания, демонтаж старого оборудование нового козырька | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 321282,00 | 0,00 | 321282,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджет округа | 17849,00 | 0,00 | 17849,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| внебюджетные средства | 17849,00 | 0,00 | 17849,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Раздел 1.6 Развитие материально-технической базы учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 30000,00 | 15000,0 | 15000,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | приобретено инструментов:  2023 – 3 единиц;  2024 – 3 единицы. | | | | | П.8 перечня целевых показателе муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 30000,00 | 15000,0 | 15000,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.2. | | Разработка эскизного проекта интерьера библиотеки Федорогорского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 290000,00 | 290000,00 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | создание эскизного проекта | | | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы |
| 1.6.3. | | Проведение работ по замене оконных и дверных блоков в МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | **1946922,4** | 1946922,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | замена окон и дверей в здании МБУК «Дворец культуры и спорта» | | | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы |
| 1.6.4. | | Обеспечение учреждений культуры автотранспортом | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Итого: | **3693333,33** | 3693333,33 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | приобретение автотранспортного средства | | | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы |
|  | | областной бюджет | **3437500,00** | **3437500,00** | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
|  | | бюджет округа | **255833,33** | 255833,33 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.6.5. | | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации по ремонту Ровдинского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | **2988,70** | 2988,70 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | разработка проектно-сметной документации | | | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы |
| 1.6.6. | | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации по ремонту Усть-Паденьгского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | **2988,70** | 2988,70 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | разработка проектно-сметной документации | | | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы |
| 1.6.7. | | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации по ремонту танцевального зала МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | **15977,40** | 15977,40 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | разработка проектно-сметной документации | | | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы |
| 1.6.8. | | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации по ремонту Никольского библиотечно-культурного центра | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | **5977,1** | 5977,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | разработка проектно-сметной документации | | | | | п.1 перечня целевых показателе муниципальной программы |
| 1.6.9. | | Приобретение оборудования и материалов для пошива сценических костюмов МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 145779,00 | 145779,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | приобретение микшерного пульта – 1 ед., принтер – 1 ед. | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 145779,00 | 145779,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.10. | | Приобретение мебели и оборудования МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | приобретение стульев, швейные машинки, ноутбук, принтер | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.11. | | Приобретение микшерного пульта для Усть-Паденьгского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 52980,00 | 52980,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | приобретение микшерного пульта | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 52980,00 | 52980,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.12. | | Приобретение сценических костюмов и обуви для творческого коллектива Ровдинского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 101118,00 | 101118,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | приобретение сценических костюмов и обуви | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 101118,00 | 101118,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.13. | | Приобретение звукового оборудования для библиотечно-культурного центра п. Шелашский МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 22616,00 | 22616,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | приобретение активной акустической системы | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 22616,00 | 22616,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.14. | | Приобретение зеркал для Федорогорского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | приобретение зеркал | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.15 | | Приобретение звукового оборудования для Шеговарского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 45989,00 | 45989,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | приобретение активной акустической системы, микрофонов | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | 45989,00 | 45989,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.16. | | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта, изготовление технических отчетов и поэтажных планов  на здание Ровдинского культурного центра МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **1402068,10** | 1402068,10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | разработка проектно-сметной документации | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | **1402068,10** | 1402068,10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.17. | | Текущий ремонт Никольского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **46710,00** | 46710,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | текущий ремонт в трех структурных подразделениях | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | **46710,00** | 46710,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 1.6.18. | | Текущий ремонт библиотечно-культурного центра п. Шелашский МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **39830,00** | 39830,00 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | текущий ремонт в трех структурных подразделениях | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | **39830,00** | 39830,00 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.6.19. | | Текущий ремонт Усть-Паденьгского библиотечно-культурного центра МБУК «Шенкурская ЦБС» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **28700,00** | 28700,00 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | текущий ремонт в трех структурных подразделениях | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | **28700,00** | 28700,00 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 1.6.20. | | Подготовка технических планов и технических паспортов  объектов культуры МБУК «Дворец культуры и спорта» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **27932,00** | 27932,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | разработка технических планов | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | **27932,00** | 27932,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.21. | | Корректировка сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства зданий (Архангельская область, г. Шенкурск,  ул. Ленина, д. 5, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д. 3) | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **194000,0** | 0,00 | 194000,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | корректировка сметной документации и проверка достоверности сметной стоимости объектов | | | | | п.8 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | **194000,0** | 0,00 | 194000,0 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.22. | | Проведение текущего ремонта здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры и спорта» по адресу: г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **992760,00** | 0,00 | 992760,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | текущего ремонта здания Дворца культуры и спорта | | | | | п.1  перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | **992760,00** | 0,00 | 992760,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.6.23. | | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов по текущему и капитальному ремонту объектов культуры | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **500000,00** | 0,00 | 500000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов Никольского культурного центра | | | | | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| областной бюджет | **500000,00** | 0,00 | 500000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | **Всего по подпрограмме № 1** |  | итого | 453412989,96 | 112586558,48 | 118344876,52 | | 111238858,08 | | 111242696,88 | | |  | | | | |  |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| Областной и федеральный бюджет | 19331788,82 | 11895911,12 | 6844177,38 | | 293 595,44 | | 298104,88 | | |
| областной бюджет | 18597064,55 | 11683622,50 | 6671681,35 | | 120880,35 | | 120880,35 | | |
| бюджет округа | 433734313,64 | 100613984,36 | 111230474,64 | | 110945262,64 | | 110944592,00 | | |
|  |  | | | | |  |
| внебюджетные средства | 270224,50 | 0,00 | 270224,50 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | |  |
|  | |  |  | инициативные платежи | 76663,00 | 76663,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | | |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – содействие развитию туризма в Шенкурском муниципальном округе, обеспечивающего социально-экономическое развитие района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Шенкурского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы - повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Шенкурского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 20000,00 | 0,0 | 20000,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | количество иногородних туристов, которым будут оказаны туруслуги:  в 2023 г – 1705 человек;  в 2024 г – 1710 человек;  в 2025 г - 1710 человек;  в 2026 г. – 1710 человек | | | п.6 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 20000,00 | 0,0 | 20000,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
|  | | Всего по подпрограмме № 2 |  | итого | 20000,00 | 0,0 | 20000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |  | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 20000,00 | 0,0 | 20000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, антитеррористическая защищенность объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность зданий, сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы - проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности зданий, сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Обработка чердачных перекрытий МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | **29400,00** | **29400,00** | 0,0 | | 0,00 | | 0,0 | | | повышение пожаробезопасности и энергоэффективности учреждений:  в 2023 г. – 1 объект | | | п.7 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | **29400,00** | **29400,00** | 0,0 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 3.2 | | Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 176400,00 | 44100,00 | 44100,00 | | 44100,00 | | 44100,00 | | | повышение пожаробезопасности в 6 объектах | | | п.7 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 176400,00 | 44100,00 | 44100,00 | | 44100,00 | | 44100,00 | | |
| 3.3 | | Ремонт печей структурных подразделений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 36760,00 | 36760,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | повышение пожаробезопасности на 1 объекте в Верхоледский БКЦ | | | п.7 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 36760,00 | 36760,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 3.4. | | Обработка чердачных перекрытий МБУК «Дворец культуры и спорта» (Федорогорский ДК) | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 29400,00 | 0,0 | 29400,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | повышение пожаробезопасности и энергоэффективности учреждений:  в 2024 г. – 1 объект | | | п.7 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 29400,00 | 0,0 | 29400,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 3.5 | | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культуры: | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 518567,75 | 360567,75 | 158000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | устранение нарушений, выявленных в ходе проверок надзорными органами: устранение предписаний прокуратуры | | | п.7 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | бюджет округа | 360567,75 | 360567,75 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| МБУК «Дворец культуры и спорта» | бюджет округа | 158000,00 | 0,00 | 158000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3.6. | | Плановая огнезащитная обработка деревянного покрытия пола сцены и тканевых материалов (одежда сцены) | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | итого | 104520,0 | 0,00 | 104520,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | повышение пожаробезопасности объектов культуры | | | п.7 перечня целевых показателе муниципальной программы | | |
| в том числе |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 104520,0 |  | 104520,0 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | Всего по подпрограмме № 3 |  | итого | 895047,75 | 470827,75 | 336020,00 | | 44100,00 | | 44100,00 | | |  | | |  | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 895047,75 | 470827,75 | 336020,00 | | 44100,00 | | 44100,00 | | |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | итого | 454328037,71 | 113057386,23 | 118700896,52 | | 111282958,08 | | 111286796,88 | | |  | | |  | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | | |
| бюджет округа | 434649361,39 | 101084812,11 | 111586494,64 | | 110989362,64 | | 110988692,00 | | |
| Областной и федеральный бюджет | 19331788,82 | 11895911,12 | 6844177,38 | | 293595,44 | | 298104,88 | | |
|  | |  |  |  | | |
| Областной бюджет | 18597064,55 | 11683622,50 | 6671681,35 | | 120880,35 | | 120880,35 | | |  | | |
| инициативные платежи | 76663,00 | 76663,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |  | | |
|  | |  |  | внебюджетные средства | 270224,50 | 0,00 | 270224,50 | | 0,00 | | 0,00» | | |  | | |  | | |

Приложение №3

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие культуры и туризма

Шенкурского муниципального округа»

**Порядок предоставления и расходования средств,**

**выделяемых из бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области на финансирование муниципальной программы Шенкурского муниципального округа**

**Архангельской области «Развитие культуры и туризма**

**Шенкурского муниципального округа»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок регулирует финансирование мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа).

1.2. Ответственный исполнитель – администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области, составляет сметы согласно перечня мероприятий муниципальной программы.

1.3. Финансовое управление администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет финансирование главных распорядителей в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета, кассового плана и в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласно заявке.

1.4. Средства бюджета Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – бюджет округа) могут перечисляться бюджетным учреждениям на выполнение программных мероприятий. С каждым муниципальным бюджетным учреждением заключается соглашение на предоставление иных целевых субсидий с указанием перечня мероприятий и размером предоставляемой целевой субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ.

1.5. Перечисление средств с лицевого счета исполнителей мероприятий муниципальной программы осуществляется органом федерального казначейства Архангельской области на основании представленных платежных документов (после проверки на соответствие доведенным объемам финансирования, лимитам бюджетных обязательств) и документов, подтверждающих принятые денежные обязательства за счет средств бюджета муниципального образования, в соответствии с нормативными правовыми актами Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

1.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет в комитет по финансам и экономике отчет за 1-е полугодие, до 15 июля, за год, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, по форме согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением № от декабря 2022 года.

1.7. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделенных на финансирование муниципальной программы, осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Шенкурского муниципального округа Архангельской области и контрольно – ревизионный отдел администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.