УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шенкурского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Красникова

« 11 » апреля 2023 года

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории Шенкурского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Место проведения** | **Ответственные исполнители** |
| **1. Оганизационные мероприятия** | | | | |
| 1. 1. | Создание рабочей группы  по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском муниципальном округе.  Проведение заседаний | Апрель 2023 г.  апрель-май 2023 г. | г. Шенкурск | Администрация Шенкурского муниципального округа |
| 1. 2. | Формирование и обеспечение реализации плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в Шенкурском округе | Разработка плана до 13 апреля 2023 г.; обеспечение реализации – в течение запланированных настоящим планом сроков. | г. Шенкурск  Шенкурский муниципальный округ | Администрация Шенкурского муниципального округа |
| 1. 3. | Проведение заседания городского Совета ветеранов с вопросом: О подготовке к празднованию Дня Победы. | 20 апреля 2023 г. | г. Шенкурск | Председатель  Городского Совета ветеранов |
| 1. 4. | Уточнение списков участников Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, участников оборонных работ, «детей ВОВ» в первичных ветеранских организациях. | до 10 апреля 2023 г. | г. Шенкурск  Шенкурский округ | Председатели первичных ветеранских организаций |
| 1. 5 | Работа с ветеранами войны и труда по участию их в праздничной колонне ветеранов, а также в колонне «Бессмертный полк». | апрель 2023 г. | г. Шенкурск  Шенкурский район | Советы первичных ветеранских организаций Городской Совет ветеранов. |
|  | Организация колонны «Бессмертный полк» на митинге 9 мая 2023 г. | 9 мая 2023 г. |  | Администрация Шенкурского муниципального округа |
| 1. 6. | Торжественное вручение удостоверений и нагрудных знаков детям войны в рамках встречи для тружеников тыла и детей ВОВ в МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей». | 5 мая 2023 г. | г. Шенкурск  Шенкурский район | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»  ДКиС  Городской совет ветеранов. |
| 1. 6. | Подбор кандидатур из категории граждан «Дети войны» для выступления на митинге 9 мая 2023 года. | Апрель 2023 г. | г. Шенкурск | Городской Совет ветеранов |
| 1. 7. | Вручение персональных поздравлений участникам, ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла в связи с 78-й годовщиной Победы от имени главы Шенкурского муниципального округа | С 1 по 8 мая 2023 г. | Шенкурский муниципальный округ | Советы ветеранов первичных организаций  Зональный центр патриотического воспитания  Администрация Шенкурского муниципального округа |
| **2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны** | | | | |
| 11. | Проведение комплексного обследования жилищно-бытовых условий проживания инвалидов, участников, вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла в целях определения их нуждаемости в получении мер социальной поддержки | В течение  2023 г. | Шенкурский муниципальный округ | Администрация Шенкурского муниципального округа  Советы первичных ветеранских организаций |
| **3. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших воинов**  **в годы Великой Отечественной войны** | | | | |
| 12. | Мониторинг состояния памятников, обелисков,  мемориалов, памятных мест и воинских захоронений. | В течение 2023 г. | Шенкурский муниципальный округ | Администрация Шенкурского муниципального округа |
| 13. | Реконструкция, ремонт и благоустройство памятных мест, памятников и воинских захоронений. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне | В течение  2023 года | Шенкурский муниципальный округ | Администрация Шенкурского муниципального округа, общественные организации, городской совет ветеранов, районный совет ветеранов Шенкурского муниципального округа |
| 14. | Участие в организации и проведении с 22 апреля по 24 мая 2023 года месячника по уборке и благоустройству территории вокруг памятников, обелисков, мемориалов, памятных мест и воинских захоронений, площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне | Апрель-май 2023 г. | г. Шенкурск,  Шенкурский муниципальный округ | Администрация Шенкурского муниципального округа,  Первичные ветеранские организации Шенкурского муниципального округа,  Городской Совет ветеранов,  Женсовет Шенкурского округа, учреждения и предприятия округа |
| **4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия к 9мая 2023 года** | | | | |
| 15. | Церемонии возложения цветов к памятникам, мемориалам, обелискам, местам воинских захоронений. | 9 мая  2023 г. | г. Шенкурск, населенные пункты  Шенкурского муниципального округа | Администрация Шенкурского муниципального округа,  Совет ветеранов,  Предприятия, учреждения,  общественные организации г. Шенкурска и Шенкурского муниципального округа  Зональный центр патриотического воспитания |
| 16. | Торжественные митинги в честь Победы в Великой Отечественной войне на территории Шенкурского муниципального округа. | 9 мая 2023 г. | г. Шенкурск, населенные пункты  Шенкурского муниципального округа | Учреждения культуры Шенкурского муниципального округа,  Администрация Шенкурского муниципального округа |
| 17. | Торжественные мероприятия в День воинской славы России – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:  - акция «Рассвет Победы»  - вахта Памяти/почетный караул у Вечного огня и мемориалов  - парад у дома ветерана |  |  | МБУК «Дкис»  Зональный центр патриотического воспитания |
| 18. | Проведение всероссийских акций:  «Георгиевская ленточка»,  «Поздравь ветерана»  «Открытка ветерану»  «Победная открытка»  «Солдатская каша»  «Окна Победы»  «Дом со звездой»  «Чистый обелиск» | Апрель-май 2023 г. | г. Шенкурск, населенные пункты  Шенкурского муниципального округа | Зональный центр патриотического воспитания  Учреждения культуры  Администрация Шенкурского муниципального округа |
| 19 | Участие в международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» | май | Шенкурский муниципальный округ | Библиотеки Шенкурского муниципального округа |
| 20. | Праздничные мероприятия (народные гуляния),  концерты, патриотические акции  Интерактивные площадки:  - интерактивная площадка «Вальс Победы»  - фотозона «Я в костюме солдата Победы»  - караоке «Поём о Победе»  -Танцевальная площадка  - Спортивная зона  - Открытый микрофон  - Выставка – продажа  - Мастер – классы  - Фотозона | 9 мая 2023 г. | г. Шенкурск  Площадь Победы | Администрация Шенкурского муниципального округа  МБУК «Дкис»  МБУК «Шенкурская ЦБС»  Зональный центр патриотического воспитания |
|  | Вечернее гуляние «Шенкурск поёт о Победе» |  |  |  |
| 21. | Праздничный салют в честь Дня Победы | 9 мая 2023 г. | г. Шенкурск | МБУК «Дкис»  Совет предпринимателей |
| **5. Научные, методические, информационные и издательские проекты** | | | | |
| 22. | Уроки памяти | Апрель – май 2023 г. | г. Шенкурск | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |
| 23. | Проведение Всероссийского открытого урока, посвященного 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне | с 4 по 6 мая 2023 г. | Образовательные организации Шенкурского округа | Управление образования Шенкурского муниципального округа |
| **5.2. Информационные и издательские проекты** | | | | |
| 24. | Информационное сопровождение мероприятий во взаимодействии со средствами массовой информации по освещению торжественных мероприятий | В течение 2023 г. | Администрация Шенкурского муниципального округа | Администрация Шенкурского муниципального округа |
| 25. | Размещение в населенных пунктах тематических баннеров/плакатов/билбордов, посвященных теме Великой Отечественной войны, с информацией, подчеркивающей роль народа в исходе войны,  o жителях-участниках войны и тружениках тыла; социальной рекламы соответствующей тематики в СМИ, на уличных рекламных конструкциях | В течение 2023 г. | Шенкурский муниципальный округ | Администрация Шенкурского муниципального округа |
| **6.** **Выставочные проекты** | | | | |
| 26. | Книжные выставки и обзор книг о ВОВ | Май 2023 года | Шенкурский район | Библиотеки района  Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа |
| **7.** **Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции, спортивные мероприятия** | | | | |
|  | Военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА» | 22 апреля 2023 г. | г. Шенкурск | Зональный центр патриотического воспитания |
|  | Окружная военно-патриотическая игра «Будущие офицеры» | 29 Апреля 2023 г. | г. Шенкурск | Зональный центр патриотического воспитания |
|  | Окружной конкурс литературно-музыкальных композиций «Хранить вечно» | 23 апреля 2023 г. | г. Шенкурск | МБУК «Дкис» |
|  | Премьера спектакля «Утомлённое солнцем» | 16 мая 2023 г. | г. Шенкурск | МБУК «Дкис» |
|  | Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью!» | 15 апреля 2023 г. | г. Шенкурск  Концертный зал МБУК «Дкис» | МБУК «Дкис» |
|  | Патриотическая акция «Женское лицо Победы» | Май 2023 г | ЗАКС | Женсовет Шенкурского муниципального округа |
|  | Проведение спортивных мероприятий, интеллектуальных игр, патриотического квеста, семейных конкурсов песен, киноуроков, уроков памяти, конкурсов рисунков, стихов, литературно-музыкальных композиций, тематических классных часов, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организация книжных выставок, участие в окружных, всероссийских акциях и торжественных мероприятиях | Апрель-май 2023 г. | Образовательные организации г. Шенкурска и Шенкурского района | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа |
|  | Проведение праздничных концертов 9 мая 2023 года, Участие в районных конкурсах, городских и всероссийских акциях, проведение музыкально-литературных вечеров, литературных часов, мастер-классов, викторин, квестов, конкурсов чтецов, организация концертных программ, спектаклей, интерактивных программ | Апрель-май 2023 г. | структурные подразделения МБУК «Шенкурская ЦБС» | структурные подразделения МБУК «Шенкурская ЦБС» |
|  | Организация и проведение 58-й легкоатлетической эстафеты, посвящённой 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2023 г. | г. Шенкурск | Отдел культуры и спорта Администрации Шенкурского муниципального округа |