**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 19 февраля 2025 г. № 99-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на**

**территории Шенкурского муниципального округа» на 2025 год**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 28-па:

1.  Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» на 2025 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 19 февраля 2025 г. № 99-р

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»**

**на 2025 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2.2. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | заключение контракта об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. Приобретение материалов для ремонта много-квартирных домов, находящихся в собственности администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | проведение ремонтных работ | срок завершения | - | - | 01.09.2025 | - |
| 2.5. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | проведение текущего ремонта общего имущества муниципального жилищного фонда, количество отремонтированных объектов жилого фонда | единиц | - | - | 1 | 1 |
|  | срок завершения | - | - | 01.09.2025 | - |
| 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД на счет регионального оператора | срок завершения | 20.02.2025  20.03.2025 | 20.04.2025  20.05.2025 20.06.2025 | 20.07.2025  20.08.2025  20.09.2025 | 20.10.2025  20.11.2025  20.12.2025 |
| 4.1. Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям\*\* | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | обследование специализированной организацией и оценка соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям, количество заключений | единиц | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 5.1.Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | - оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| - обслуживание установок уличного освещения, количество | единиц | 238 | 238 | 238 | 238 |
|  | - приобретение материалов для установки дополнительных уличных светильников. Приведение освещения улично-дорожной сети на территории населенных пунктов Шенкурского муниципального округа в соответствие с требованиями ГОСТ | единиц | - | - | 4 | 4 |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | содержание территории Шенкурского муниципального округа в соответствии с санитарными нормами. Объем вывезенного мусора с мест несанкционированного складирования | куб. м. | 0 | 50 | 50 | 50 |