АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 14 марта 2024 г. № 147-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 29 декабря 2022 года № 31-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от 14марта 2024 г. № 147-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте»:

- информация о начале и итогах отборов на конкурсной основе для предоставления субсидий и грантов для МСП;

- приглашения на вебинары, семинары Центра компетенций в сфере сельского хозяйства, Агентства регионального развития Архангельской области (далее - АНО АО «АРР»), группы НКО «Гарант»;

- информация о мерах поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП;

- справочная информация (мониторинги, реестры).

2. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам предпринимательства и самозанятым граждан на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В течение года отделами администраций проведено более 20 консультаций в различных направлениях.

3. Участие и проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП:

- в феврале 2023 года на территории Шенкурского муниципального округа совместно с АНО АО «АРР» организован семинар для МСП об изменениях в налоговом законодательстве;

- в феврале 2023 года состоялся Круглый стол с владельцами гостевых домов Шенкурского муниципального округа, на котором присутствовали гости Вельского района (хозяйки туристических комплексов «НовоКрылово», эко-дом «Клевер», ИП Дементьева Ж.П., представитель АНО АО «АРР» Петрова Г.В.);

- в июне 2023 года организованы две встречи в режиме ВКС сельхозтоваропроизводителей Шенкурского муниципального округа с руководителем инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области Копосовым С.Н., представителями министерства АПК и торговли Архангельской области, Центра компетенций в сфере сельского хозяйства АО по вопросам реорганизация ГБУ Архангельской области «Шенкурская районная станция по борьбе с болезнями животных», ликвидация диагностического кабинета;

- в течение полугода проведено ряд рабочих встреч (пять) сельхозтоваропроизводителей Шенкурского муниципального округа с министерством АПК и торговли АО по вопросу оформления невостребованных земельных участков на территории Шенкурского муниципального округа.

Первая встреча была организована в июне 2023 года по инициативе областного депутата Новикова И.В. на которой присутствовал заместитель министра АПК и торговли АО Шевелев А.С.;

- в октябре 2023 года проведена встреча «Бизнес-десант» с предпринимателями Шенкурского муниципального округа.

«Бизнес-десант» - команда специалистов Агентства регионального развития, центра услуг «Мой бизнес» с участием уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Ивана Кулявцева.

Спикеры рассказали о различных мерах поддержки, о возможности выхода со своей продукцией на международные рынки, о возможности бесплатно получить консультацию юриста, сертифицировать свою продукцию, создать портфолио, зарегистрировать товарный знак и многое другое.

Кроме этого индивидуальные предприниматели, активные граждане Шенкурского округа, специалисты администрации принимали участия в мероприятиях:

- офлайн, проводимых в рамках Маргаритинской ярмарки, торгового форума, обучение в «Школе сельского отельера».

Проект «Школа сельского отельера и ремесленника» реализуется Ассоциацией «Клуб друзей Кенозерского национального парка» при финансовой поддержке Губернаторского центра Архангельской области. Проект направлен на развитие культуры гостеприимства на сельских территориях.

- семинары, вебинары в которых участвовали наши предприниматели онлайн:

- семинары по профилактике правонарушений, с участием руководителей управления Россельхознадзора, Росприроднадзора;

- цикл вебинаров по теме сельского туризма:

«Маркетинг в сельском туризме: основные понятия и инструменты»

«Партнерство в сельском туризме»

«Взаимодействие с туроператорами»

«Агротуризм - эффективное направление фермерства»;

- вебинары группы НКО «Гарант» «Как получить поддержку на свои инициативы»;

- вебинар ППК «Роскадастр» по Архангельской области и НАО «Комплексные кадастровые работы: от начала и до внесения сведений в ЕГРН»;

- семинар: «Уголовная и субсидиарная ответственность руководителей бизнеса и государственных учреждений»;

- семинар "Почему я живу и работаю на селе?";

- серия семинаров по обращению с побочными продуктами животноводства с участием Североморского межтерриториального управления Россельхознадзора и ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»;

- вебинар «Эффективное применение свекловичного жома и мелассы в животноводстве»;

- вебинары «Честный знак», серия мероприятий по вопросам маркировки в формате «открытого микрофона».

- вебинар ООО «Оператором ЦРПТ» на тему «Правила работы с маркированным товаром для государственных и муниципальных учреждений»,

- ВКС «Маркирование и учёт сельскохозяйственных животных на территории Архангельской области».

4. Обеспечение регулярной работы Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального округа Архангельской области.

В 2023 году проведено пять встреч главы Шенкурского муниципального округа с предпринимательским сообществом.

В марте 2023 года были рассмотрены вопросы:

- подготовка обращения на имя Губернатора Архангельской области с предложением о поддержке лесозаготовителей Архангельской области в части внесения арендной платы по договорам аренды лесных участков;

- инициативное бюджетирование - гражданские инициативы по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан.

На второй встрече в мае 2023 года:

- формирование состава Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального округа, утверждение структуры Совета;

- о плане работы Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального округа на 2023 год;

- о формировании финансового фонда Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального округа.

В июне 2023 года рассматривали вопросы:

- организация празднования Дня торговли 22 июля 2023 года;

- проект НПА Методика расчета начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области;

- налоговые доходы, поступающие в бюджет Шенкурского муниципального округа.

В ноябре 2023 года состоялось встреча предпринимателей лесопромышленного комплекса на которой рассматривался вопрос по перспективам осуществления переправы через р. Вага для предпринимателей Шенкурского муниципального округа и создания рабочей группы.

В декабре 2023 года провели итоговое заседание, где еще раз поднялся вопрос о создании рабочей группы по экономическому развитию Шенкурского округа из числа совета предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Шенкурского муниципального округа и представителей администрации Шенкурского муниципального округа.

5. Формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Перечень муниципального имущества утвержден постановлением администрации Шенкурского муниципального района от 13 августа 2020 года № 353-па и размещен на официальном сайте Шенкурского муниципального округа.

6. Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП

В настоящее время муниципальные правовые акты в сфере оказания имущественной поддержки находятся в стадии разработки.

7. Формирование и ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки.

На регулярной основе в течении нескольких дней после получения финансовой поддержки предпринимателями Шенкурского муниципального округа, информация вносится в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки на сайте ФНС России.

8. Осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области и ведется на регулярной основе.

Специалистом отдела ежеквартально формируется и актуализируется информация единого информационного ресурса «Торговый реестр», содержащего сведения о хозяйствующих субъектах на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

9. Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области ежегодно заключаются Соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу, в целях возмещения части затрат по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. В 2023 году заключены четыре Соглашения.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 610 300,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 575 782,00 рублей;

– бюджета округа – 34 518,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 610 300,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 575 782,00 рублей;

– бюджета округа – 34 518,00 рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» от 10 октября 2019 года № 547-пп, соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 31 января 2023 года № 138-23-20-пф-008.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением Плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ежегодное увеличение не менее 2 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, процент | 2 | 0 | в связи с отсутствием подходящего имущества, перечень муниципального имущества для предоставления МСП не обновлялся | - |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 31 января 2023 года № 46-р.

Невыполнение одного мероприятия в соответствии с планом реализации муниципальной программы, не достижение двух целевых показателей отрицательно повлияло на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

Предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие малого и среднего Предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.Осуществление государственных  полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 35000,00 | 35000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
| 1.2. Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 575300,00 | 575300,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 540782,00 | 540782,00 | 34518,00 | 34518,00 | 0,00 | 0,00 | 575300,00 |
| Всего по муниципальной программе | | 610300,00 | 610300,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 575 782,00 | 575782,00 | 34 518,00 | 34 518,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе | | | | | | | | | |
| 1.1. Количество субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 284 | 268 | 294 | 273 | 93 | 299 | снижение количества субъектов МСП связано с перерегистрацией ИП на самозанятых |
| 1.2.Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области; в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте» | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 35 | 20 | 27 | 135 | 20 | увеличение количества размещения публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области; в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте» |
| 1.3.Количество консультаций, оказанных в рамках работы отдела АПК и торговли и комитетом по управлению муниципальным имуществом | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 23 | 20 | 23 | 115 | 20 | увеличение количества консультаций, оказанных в рамках работы отдела АПК и торговли и комитетом по управлению муниципальным имуществом |
| 1.4.Количество семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области; отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 15 | 7 | 11 | 157 | 7 | увеличение количества семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП |
| 2.1.Количество организованных Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 4 | 3 | 5 | 167 | 3 | увеличение количества организованных Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| 3.1.Ежегодное увеличение не менее 2 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, (нарастающим итогом) | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | в связи с отсутствием подходящего имущества, перечень муниципального имущества для предоставления МСП не обновлялся |
| 4.1. Количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, получивших финансовую поддержку из бюджетов разных уровней | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 11 | 11 | 11 | 100 | 11 |  |
| 4.2. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области по Шенкурскому муниципальному округу, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области по Шенкурскому муниципальному округу | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 98 | 98 | 98 | 100 | 98 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

««Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 95 баллов. | | | | | | |