## Шенкурский
Приложение к распоряжениею администрации муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" от 21.04.2020 года № 261-р
План-график
выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования
"Шенкурский муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий
|  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр | правилам благоустройства
1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Решение муниципального Совета МО "Шенкурское" от 20.10.2017 № 48 "Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования "Шенкурское" (в редакции от 12.11.2018 № 83) (пункты 4.5, 4.16)
2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия): | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий: | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.1.1. | г. Шенкурск, ул. Ленина | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/rDkw43R0LKMFlw
2.1.2. | г. Шенкурск, ул. Мира | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/e85gY2cDsp8RBQ
2.1.3. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/CeiKIX2wpQu92A
2.1.4. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/cn5L6pKrBZtj5g
2.1.5. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/uzyS36TT4vqFxA
Итого зданий обследовано.
2.2 | рекламных конструкций | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.2.1. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, около дома 2а | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/MdI51HFbVNGNbQ
2.2.2. | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 1 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/I_xkXCWnH--xrA
2.2.3. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/ln1quuUYdrx73w
2.2.4. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 8 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/bPhjanJT5tTU2Q
2.2.5. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 40 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/ifpSXFSsQdh_7A
2.2.6. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 9 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/2ZkIUw0f8CvUjw
2.2.7. | г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д. 11Б | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/I_Pq0XR68GEgTQ
Итого рекламных конструкций обследовано.
2.3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе), | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует
2.3.1 | г. Шенкурск, ул. Детгородок - Троицкий монастырь | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/rcKNYCjBSz5tMQ
2.3.2. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 8 - Прокуратура | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/J2ZKAlSZcglLsQ
2.3.3. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 13 - Краеведческий музей | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/4R4lAcxfpuq9iA
2.3.4. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 17 - магазин-аптека | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/_TK2l_hOoQF4EA
2.3.5. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 22 - жилой дом | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/bzhPhUpazS9s6Q
2.3.6. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/9- пустующее здание | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/A4ypEgeG5EQ69w
2.3.7. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/16 - магазин-библиотека | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/mRkfgaPht8pPfw
2.3.8. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 17 - склад | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/A9TM-BdXjhCfsQ
2.3.9. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 23 - архив | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/XHWiYq47e8Gzrw
2.3.10. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 39 - магазин | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/p_BFCqlimbGjNw
2.3.11. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 93 - здание котельной | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/qeY8SXLRJ3Wh9Q
2.3.12. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 18 - здание начальной школы | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/LRgVwbLSn5PJBA
2.3.13. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева - здание Сретенской церкви | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/aYjoJ5fcG2ERWg
2.3.14. | г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 15 - здание терапевтического отделения | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/eFLm6sr5P22PRg
2.3.15. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 2 - дом Мастера | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/Tb60yxg3klH8fA
2.3.16. | г. Шенкурск, Мира, д. 9 - жилой дом | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/31wiATphUA0ZOA
2.3.17. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 35 - неиспользуемое здание стоматалогии | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/ZH_mpXaLTqXMEg
2.3.18. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 38- пустующий жилой дом | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/MGHTm1zbBr35jw
2.3.19. | г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д. 2 - здание полиции | 2020-06-30 | 2020-06-30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | https://yadi.sk/d/1-w8HLzPVdnTzA
| Итого кол-во объектов культурного наследия | 19
3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства | 2020-07-31 | 2020-07-31
3.1. | Размещение информационной памятки на сайте администрации | 2020-07-30 | 2020-07-30 | [5 empty] | http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=8259
3.2. | Распространение информационных буклетов | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [5 empty] | https://yadi.sk/d/h8ch2TkIFStQzQ
Итого проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации) | не планируется | -
4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города
Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации.
Note on F11: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об установлении норм, регламентирующих правила размещения вывесок и рекламных конструкций (с указанием номера пункта правил благоустройства). В ячейке сделать ссылку на официальную версию правил благоустройства, размещенных на сайте муниципального образования.
Note on K11: Необходимо указать причины отсутствия разработанных и утвержденных регламентов и норм, определяющих правила размещения вывесок и конструкций в соответствии учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр (в случае наличия правил и норм к размещению вывесок и рекламных конструкций данную ячейку не заполнять).
Note on E19: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E28: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E49: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on C50: Для каждого проведенного (запланированного) мероприятия необходимо добавить строку с заполнением всех столбцов.
Note on D51: Необходимо указать дату проведения мероприятия (план).
Note on E51: Необходимо указать дату проведения мероприятия (факт).
Note on E53: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E54: Необходимо заполнить итоговый показатель.
Note on E55: Необходимо указать дату Фактического принятия НПА о внедрении современной системы навигации).
Note on D56: Необходимо заполнить плановый показатель (количество знаков, схем, указателей, запланированных для размещения в рамках внедрения системы городской навигации).
Note on F56: Необходимо указать дату, номер и наименование документа об утверждении современной системы городской навигации. В ячейке сделать ссылку на официальный документ, размещенный на сайте муниципального образования.
Note on I56: Необходимо разместить ссылку на фототчет до проведения мероприятия.
Note on J56: Необходимо разместить ссылку на фототчет после проведения мероприятия.
Note on E57: Необходимо заполнить итоговый показатель