**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 19 февраля 2025 г. № 97-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» на 2025 год**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 29-па:

1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» на 2025 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 19 февраля 2025 г. № 97-р

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

**на 2025 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | | | |
| 1 кв. | 1 п/г | | 9 мес. | год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Шенкурска | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2 Благоустройство общественных территорий  г. Шенкурска | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | | 1 | 1 | |
| 1.5. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и  земельных участков, предоставленных для их размещения | единиц | 0 | 0 | | 0 | 5 | |
|  | выполнение работ по инвентаризации | срок завершения | - | - | | - | 30.12.2025 | |
| 1.6. Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | человек | 0 | 800 | | 850 | 850 | |
| 1.7. Размещение на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество публикаций о ходе реализации программы | количество публикаций | 2 | 4 | | 12 | 12 | |
|  | полнота размещения информации на сайте ГИС ЖКХ | процент размещения | 0 | 30 | | 70 | 100 | |
| Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | единиц | 110 | | 110 | 110 | | 110 |
| 2.2. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2.3. Ликвидация несанкционированного размещения отходов | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 0 | | 0 | 4 | | 4 |