АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 октября 2025 г. № 676-па

г. Шенкурск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Шенкурского муниципального округа по внедрению Стандартов клиентоцентричности в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области

В целях реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Государство для людей» администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») Шенкурского муниципального округа по внедрению Стандартов клиентоцентричности в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Шенкурского муниципального округа                    О.И. Красникова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

от 13 октября 2025 г. № 676-па

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») Шенкурского муниципального округа по внедрению Стандартов клиентоцентричности в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общеорганизационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области | 4 апреля 2025 г. | Леонтьева Ольга Михайловна – и.о. заместителя главы-руководителя аппарата | Распоряжение, о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности |
| 1.2. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов), разработанного на основании типового порядка регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) для муниципальных образований | 31 октября 2025 г. | Леонтьева Ольга Михайловна – и.о. заместителя главы-руководителя аппарата | Распоряжение об утверждении порядка регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) |
| 1.3. | Утвержден реестр межведомственных и внутриведомственных процессов | 30 ноября 2025 г. | Леонтьева Ольга Михайловна – и.о. заместителя главы-руководителя аппарата; Платионова Светлана Николаевна – заместитель начальник правового отдела; Спиридонова Елена Андреевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы; Верещагина Виктория Сергеевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы; Ягнитева Анна Андреевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы. | Распоряжение об утверждении реестра межведомственных и внутриведомственных процессов |

| - Блок по внедрению клиентоцентричности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведена оценка удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов, выявлены проблемы (при наличии) и сформирована карта «болей» с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 30 января 2026 г. | Леонтьева Ольга Михайловна – и.о. заместителя главы-руководителя аппарата; Платионова Светлана Николаевна – заместитель начальник правового отдела; Спиридонова Елена Андреевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы; Верещагина Виктория Сергеевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы; Ягнитева Анна Андреевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы. | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) карту «болей» |
| 2.2. | Сформированы перечни процессов рассмотрения обращений и запросов, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности клиентов с учетом рекомендаций Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении государственных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 15 декабря 2025 г. | Леонтьева Ольга Михайловна – и.о. заместителя главы-руководителя аппарата; Платионова Светлана Николаевна – заместитель начальник правового отдела; Спиридонова Елена Андреевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы; Верещагина Виктория Сергеевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы; Ягнитева Анна Андреевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы. | Отчет о формировании перечней процессов рассмотрения обращений и запросов, подлежащих реинжинирингу по результатам проведенной оценки удовлетворенности клиентов |
| 2.3. | Утверждены планы по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 25 декабря 2025 г. | Леонтьева Ольга Михайловна – и.о. заместителя главы-руководителя аппарата; Платионова Светлана Николаевна – заместитель начальник правового отдела; Спиридонова Елена Андреевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы; Верещагина Виктория Сергеевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы; Ягнитева Анна Андреевна – главный специалист отдела организационной работы и муниципальной службы. | Распоряжение об утверждении планов мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов |