Информация о ходе выполнения  муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области» на 2025 год.

Согласно муниципальной программе Шенкурского муниципального округа, утверждённой постановлением администрации округа № 21-па от «26» декабря 2022 г.  на 2025 год в бюджете округа были заложено финансирование на проведение следующих мероприятий:

По подпрограмме № 1.1. Обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области объем финансирования составил - 127 678 рублей, программой предусмотрено обустройство источников в количестве не менее 10 ежегодно, в связи с тем, что данных денежных средств было недостаточно администрация приняла решение участвовать  в областном конкурсе для привлечения дополнительных источников финансирования, однако в связи с дефицитом областного бюджета, окружным администрациям не были предоставлены дополнительные средства на проведения работ по обустройств ИНППВ. Главой округа было принято решения задействовать средства из резервного фонта округа, на эти цели, администрацией округа, были выделены денежные средства в объеме 4 262 272 рублей.

В августе 2025 года администрация провела конкурс на определения подрядчика для осуществления капитального ремонта 4-х источников пожарного водоснабжения, в период с августа по сентябрь ООО «Новация». согласно заключенного контракта, осуществила капитальный ремонт 4 источников, расположенных по адресам: п.Шелашский ул. Центральная 45 Шенкурского округа, в городе г. Шенкурске по адресам: ул.50 лет Октября д.11, Ломоносова 3-5, Ломоносова 27.

После осуществления ремонта источников остаток денежных средств составил 127 тысяч рублей.

По подпрограмме 1.6. Возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров (г. Шенкурск, д. Артемьевская, п. Керзеньга п. Плесо, п. Шелашский, п. Россохи, д. Чушевская, д. Марковская, д. Одинцовская) финансирование на 2025 год составило 200000 рублей. В апреле- июня 2025 года между администрацией Шенкурского округа и Виноградовским ЕЛЦ был заключен договор на обустройство минерализованных полос ширенной до 1,5 метра от населенных пунктов на сумму 146 716 (Сто сорок шесть тысяч семьсот шестнадцать ) рублей 68 копеек. В указанный период времени работы по обустройству минерализованных полос были выполнены в следующих населенных пунктах: город Шенкурск, поселок Шелашский, д.Одинцовская, д.Чушевская, п.Керзеньга , д. Артемьевская, , п.Россохи.

подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» сотрудниками отдела ГО и ЧС проводились мероприятий по обустройству ледовых переправ, оборудованию запрещающих знаков на водных объектах с целью предотвращения гибели людей в весенне-летний и зимний периоды года.

подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта»; на базе администрации округа согласно постановления администрации округа № 405-па от 05 июля 2919 года на постоянной основе действует учебно-консультационный пункт, в 2025 году обучение в котором прошли 43 жителя округа, методическая помощь была также оказана учебным заведениям округа.

По муниципальной программе остаток денежных средств составил 180000 рублей, данные денежные средства пойдут на финансирования мероприятий по заполнению водой пожарных водоемов, в настоящее время определяется подрядная организация.