Сессия Собрания депутатов 24.10.2025 года

Вопрос: «Информация об освоении средств субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры»

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп, по результатам рассмотрения и оценки конкурсной комиссией министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области заявок на предоставление в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годов субсидии из областного бюджета на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» между министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области и администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области заключено соглашение от 02 апреля 2025 года № 11558000-1-2025-011, бюджету округа из областного бюджета выделена субсидия в размере 6 038 909 рублей, общий объём финансового обеспечения расходных обязательств с учётом муниципального бюджета составляет 6 329 760 рублей.

В рамках предоставленной субсидии администрацией Шенкурского муниципального округа проведён электронный аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей д. Шипуновская от 29 апреля 2025 года регистрационный № 0124600007125000003 на сумму 5 767 681, 25 рублей с ИП Рогачёв Ю.Н.

К настоящему времени подрядчиком выполнена основная часть  работ на сумму 5 599 690,54 рублей. Отремонтированы и подключены к новой ветке водопровода существующие водоразборные колонки, обустроены основная и резервная скважины, произведена замена водонапорной башни. В период выполнения работ выявлена необходимость обустройства утеплённого сооружения для размещения электрооборудования. Так как  условием предоставления субсидии является наличие положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по реализуемым работам, было принято решение о необходимости проведения государственной экспертизы на дополнительные работы. Положительное заключение государственной экспертизы получено 01.10.2025 года. Подготовлено дополнительное соглашение к муниципальному контракту. Стоимость с учётом дополнительных работ составила 6 194 914,69 рублей.

Оставшаяся часть работ будет завершена подрядчиком до 01.11.2025 года.

Одним из условий предоставления субсидии также является осуществление строительного контроля за выполняемыми работами. С этой целью администрацией был заключен договор на оказание услуг строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения д. Шипуновская от 29 апреля 2025 года с инженером Борисовым О.В., имеющему разрешение на право оказания данных услуг на сумму 119 838 рублей.