УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шенкурского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Красникова

\_\_\_\_ декабря 2024 года

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории Шенкурского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Место проведения** | **Ответственные исполнители** |
| **1. Оганизационные мероприятия** |
| 1 | Создание и обеспечение работы рабочей группы по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском муниципальном округе. Проведение заседаний | ноябрь 2024 г.ноябрь 2024 г. - апрель 2025 г. | г. Шенкурск | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 2 | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском округе | декабрь 2024 г. | г. ШенкурскШенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 3 | Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском округе | в течение запланированных настоящим планом сроков | г. ШенкурскШенкурский муниципальный округ | исполнители, определенные настоящим планом |
| 4 | Проведение заседания городского Совета ветеранов с вопросом: «О подготовке к празднованию Дня Победы» | 2 апреля 2025 г. | г. Шенкурск | председательгородского Совета ветеранов |
| 5 | Уточнение списков участников Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, участников оборонных работ, «детей ВОВ» в первичных ветеранских организациях.  | с ноября 2024 г. по 2 апреля 2025 г. | г. ШенкурскШенкурский округ | отдел социальной защиты населения по Шенкурскому районупредседатели первичных ветеранских организаций |
| 6 | Работа с ветеранами войны и труда по участию их в праздничной колонне ветеранов, а также в колонне «Бессмертный полк». Продолжать составлять список семей – участников колонны «Бессмертный полк» | апрель - май 2025 г. | г. ШенкурскШенкурский округ | советы первичных ветеранских организаций, городской Совет ветеранов |
| 7 | Организация колонны «Бессмертный полк» на митинге 9 мая 2025 г. | 9 мая 2025 г. | г. ШенкурскШенкурский округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 8 | Вручение юбилейных медалей «80 лет Победы» | до 1 апреля 2025 года | г. ШенкурскШенкурский округ | администрация Шенкурского муниципального округасоветы ветеранов первичных организаций |
| 9 | Вручение персональных поздравлений участникам, ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы от имени главы Шенкурского муниципального округа | с 1 по 8 мая 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | советы ветеранов первичных организаций,зональный центр патриотического воспитания,администрация Шенкурского муниципального округа |
| **2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов** **и участников Великой Отечественной войны** |
| 10. | Мониторинг мер социальной поддержки ветеранов Великой отечественной войны | в течение 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округаСоветы первичных ветеранских организацийКЦСОотдел социальной защиты населения по Шенкурскому району |
| **3. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших воинов****в годы Великой Отечественной войны** |
| 11. | Мониторинг состояния памятников, обелисков, мемориалов, памятных мест и воинских захоронений | ноябрь - декабрь 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 12. | Реконструкция, ремонт и благоустройство памятных мест, памятников и воинских захоронений. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне | в течение 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа, общественные организации, городской совет ветеранов, районный совет ветеранов Шенкурского муниципального округа |
| 13. | Участие в организации и проведении с 21 апреля по 25 мая 2025 года месячника по уборке и благоустройству территории вокруг памятников, обелисков, мемориалов, памятных мест и воинских захоронений, площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне  | апрель-май 2025 г. | г. Шенкурск,Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа,первичные ветеранские организации Шенкурского муниципального округа,городской Совет ветеранов,женсовет Шенкурского округа, учреждения и предприятия округа |
| 14. | Участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя» | в течение 2025 г. | г. Шенкурск,Шенкурский муниципальный округ | зональный центр патриотического воспитанияучреждения культуры |
| **4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия к 9мая 2025 года** |
| 15. | Церемонии возложения цветов к памятникам, мемориалам, обелискам, местам воинских захоронений. | 9 мая 2025 г. | г. Шенкурск, населенные пунктыШенкурского муниципального округа | администрация Шенкурского муниципального округа,совет ветеранов,предприятия, учреждения,общественные организации г. Шенкурска и Шенкурского муниципального округа,зональный центр патриотического воспитания |
| 16. | Торжественные митинги в честь Победы в Великой Отечественной войне на территории Шенкурского муниципального округа | 9 мая 2025 г. | г. Шенкурск, населенные пунктыШенкурского муниципального округа | учреждения культуры Шенкурского муниципального округа,администрация Шенкурского муниципального округаобразовательные организации округа |
| 17. | Торжественные мероприятия в День воинской славы России – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:- акция «Рассвет Победы»;- вахта Памяти/почетный караул у Вечного огня и мемориалов | 9 мая 2025 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания,Шенкурская средняя школа |
| 18. | Проведение всероссийских акций:«Чистый обелиск»«Блокадный хлеб»«Георгиевская ленточка»«Диктант Победы»«Окна Победы»«Флаги Победы»«Бессмертный полк»«Победная открытка»«Дом со звездой»«Открытка ветерану»«Солдатская каша»«Стена памяти»«Письма Победы» | январь-май 2025 г. | г. Шенкурск, населенные пунктыШенкурского муниципального округа | зональный центр патриотического воспитанияучреждения культурыадминистрация Шенкурского муниципального округагородской Совет ветерановобразовательные организации округа |
| 19 | Участие в международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне», «Дети мира – детям войны» | апрель - май 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | библиотеки Шенкурского муниципального округа |
| 20. | Организация и проведение вечера - встречи в музее с детьми ВОВ | 7 мая 2025г. | г. Шенкурск | городской Совет ветеранов |
| 21. | Праздничные мероприятия (народные гуляния),концерты:-«Музыкальная открытка»Интерактивные площадки:- караоке «Поём о Победе»;-танцевальная площадка;- спортивная зона;- выставка – продажа;- мастер – классы- фотозона  | 9 мая 2025 г. | г. Шенкурскплощадь Победы | администрация Шенкурского муниципального округа,Дворец культуры и спорта,Шенкурская ЦБС, зональный центр патриотического воспитаниягородской Совет ветеранов |
|  | Вечернее гуляние «Шенкурск поёт о Победе» |  |  |  |
| 22. | Проведение митингов, праздничных концертов  | 9 мая 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | структурные подразделения Шенкурской ЦБСДворца культуры и спорта |
| **5. Научные, методические, информационные и издательские проекты** |
| 23. | Информационное сопровождение по освещению торжественных мероприятий | ноябрь 2024 г. - май 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| **6.** **Выставочные проекты** |
| 24. | Книжные выставки и обзор книг о ВОВ  | май 2025 г. | Шенкурский округ | библиотеки Шенкурского округаобразовательные организации округа |
| 25. | Выставка «Техника Великой Отечественной войны» | в течение 2025 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 26. | **Окружное мероприятие** Передвижная планшетная выставка, посвященная поэтам, уроженцам Архангельской области «И почерк поэта и почерк штыка»: северные поэты-фронтовики» | с 1 по 30 апреля 2025 г. | г. Шенкурск | Межпоселенческая библиотека им. Е.И. Овсянкина |
| **7.** **Социально значимые, культурно-просветительские мероприятия и акции, конкурсы,** **фестивали, спектакли, спортивные мероприятия** |
| 27. | Открытый окружной конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | 16 февраля 2025 г. | г. Шенкурск | Дворец культуры и спорта |
| 28. | Окружная военно-спортивная игра «Внуки Маргелова» (муниципальный этап) | февраль 2025 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 29. | Уроки памяти  | февраль – май 2025 г. | г. Шенкурск | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |
| 30. | Окружное мероприятиеЧетвертые краеведческие Овсянкинские чтения по тематическому направлению «Когда Родина в опасности» | 18 апреля 2025 г. | г. Шенкурск | Межпоселенческая библиотека им. Е.И. Овсянкина |
| 31. | Открытый окружной конкурс чтецов «К России с любовью!» | 5 апреля 2025 г. | г. Шенкурск | Дворец культуры и спорта |
| 32. | Проведение мероприятий (исторические игры, конкурсы рисунков, фотоконкурсы, военно-спортивные игры, цикл классных часов «Уроки живой истории» и другое) зональным центром патриотического воспитания (по отдельному плану) | в течение 2025 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 33. | Окружная военно-спортивная игра «Будущие офицеры»  | апрель 2025 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 34. | **Окружная акция**«Открытый микрофон» в рамках всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2025»Встреча поколений «Дети и война» | 25 апреля 2025г.  | Шенкурский округ | Шенкурская ЦБС |
| 35. | Окружная военно-спортивная игра «Два товарища»  | июнь 2025 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 36. | Проведение музыкально-литературных вечеров, литературных часов, показ литературно-музыкальных композиций, организация литературно-музыкальных гостиных, мастер-классов, викторин, квестов, конкурсов чтецов, организация концертных программ, спектаклей, интерактивных программ, интеллектуальных игр, проведение читательских конференций | март-май 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | структурные подразделения Шенкурской ЦБСДворца культуры и спортаобразовательные организации округа |
| 37. | Патриотическая акция «Женские судьбы Шенкурского района» |  1 апреля -1 мая 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | женсовет Шенкурского муниципального округа |
| 38. | «Женское лицо Победы» | май 2025 г. | Межпоселенческая библиотека | женсовет Шенкурского муниципального округа |
| 39. | Организация и проведение 60-й легкоатлетической эстафеты, посвящённой 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2025 г. | г. Шенкурск | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа |
| 40. | Тематические классные часы, посвященные 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне» | в течение 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | образовательные организации округа |
| 41 | Проект "Хранители истории" - благоустойство и шефство за памятными местами на территории Шенкурского округа | в течение 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | местное отделение Российского движения детей и молодежи |
| 42 | Зарница 2.0 - военно-спортивная игра среди первичных отделений Шенкурского округа | апрель-май 2025 г. | Шенкурский муниципальный округ | местное отделение Российского движения детей и молодежи |