## 2024 - 202+6
"Приложение
к постановлению администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
от 08 апреля 2024 года № 182-па
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования
[7 empty] | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел | руб | руб | руб | руб | руб | руб |  | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Шенкурский муниципальный район Архангельской области
Краткосрочный план на 2024 год (минимальный взнос)
Основной список
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 21 | 1968 | 2013 | Деревянные | 2 | 3 | 591 | 526.5 | 440.9 | 21 | 5816140.2 |  |  |  | 5816140.2 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2024
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 21, корп. а | 1972 | 2009 | Деревянные | 2 | 1 | 335 | 308.9 | 286.8 | 11 | 3412356.52 |  |  |  | 3412356.52 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2024
ИТОГО по муниципальному образованию: | [6 empty] | 12: 9228496.72; 16: 9228496.72
Резервный список
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 23 | 1968 | 2012 | Деревянные | 2 | 3 | 580 | 524.9 | 398.5 | 28 | 5798465.32 |  |  |  | 5798465.32 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2025
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 15, корп. А | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 826.4 | 771.9 | 771.9 | 33 | 2248529.262 |  |  |  | 2248529.262 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2912.98 | 2912.98 | 31.12.2025
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 42 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 845 | 779.8 | 779.8 | 45 | 2271541.804 |  |  |  | 2271541.804 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2912.98 | 2912.98 | 31.12.2025
ИТОГО по муниципальному образованию: | [6 empty] | 12: 10318536.386; 16: 10318536.386
Краткосрочный план на 2025 год (минимальный взнос)
Основной список
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 2, корп. а | 1968 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 380 | 342 | 118.2 | 17 | 3778005.6 |  |  |  | 3778005.6 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2025
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 7 | 1964 | 2011 | Деревянные | 2 | 1 | 350 | 322.5 | 243.6 | 16 | 3562593 |  |  |  | 3562593 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2025
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 22 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 671.7 | 299.4 | 221.5 | 12 | 654506.36 |  |  |  | 654506.36 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2186.06 | 2186.06 | 31.12.2025
|  | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 671.7 | 299.4 | 221.5 | 12 | 287486.87 |  |  |  | 287486.87 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 960.21 | 960.21 | 31.12.2025
|  | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 671.7 | 299.4 | 221.5 | 12 | 2126901.67 |  |  |  | 2126901.67 |  | Ремонт крыши | 7103.88 | 7103.88 | 31.12.2025
ИТОГО по муниципальному образованию: | [6 empty] | 12: 10409493.5; 16: 10409493.5
Резервный список
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Энергетиков, д. 3 | 1978 | 2014 | Деревянные | 2 | 3 | 830.3 | 744.1 | 424.1 | 29 | 8219923.88 |  |  |  | 8219923.88 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2026
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 70 | 1980 |  | Деревянные | 2 | 3 | 826.4 | 728.4 | 606.4 | 55 | 8046489.12 |  |  |  | 8046489.12 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2026
6 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 4 | 1978 | 2014 | Деревянные | 2 | 3 | 530 | 482.7 | 365.3 | 35 | 5332290.36 |  |  |  | 5332290.36 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2026
ИТОГО по муниципальному образованию: | [6 empty] | 12: 21598703.36; 16: 21598703.36
Краткосрочный план на 2026 год (минимальный взнос)
Основной список
1 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 2, корп. А | 1968 | 2009 | Деревянные | 2 | 2 | 380 | 342 | 118.2 | 17 | 3778005.6 |  |  |  | 3778005.6 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2025
2 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 7 | 1964 | 2011 | Деревянные | 2 | 1 | 350 | 322.5 | 243.6 | 16 | 3562593 |  |  |  | 3562593 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2025
3 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 22 | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 671.7 | 299.4 | 221.5 | 12 | 654506.36 |  |  |  | 654506.36 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2186.06 | 2186.06 | 31.12.2025
|  | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 671.7 | 299.4 | 221.5 | 12 | 287486.87 |  |  |  | 287486.87 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 960.21 | 960.21 | 31.12.2025
|  | 1981 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 671.7 | 299.4 | 221.5 | 12 | 2126901.67 |  |  |  | 2126901.67 |  | Ремонт крыши | 7103.88 | 7103.88 | 31.12.2025
ИТОГО по муниципальному образованию: | [6 empty] | 12: 10409493.5; 16: 10409493.5
Резервный список
4 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, кв-л. Мира, д. 12 | 1941 | 1993 | Деревянные | 2 | 2 | 580 | 528.1 | 264.9 | 40 | 5833815.08 |  |  |  | 5883815 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2026
5 | р-н. Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 1284.4 | 1284.4 | 100.5 | 46 | 14188509.92 |  |  |  | 5261168.27 |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11046.8 | 11046.8 | 31.12.2026
ИТОГО по муниципальному образованию: | [6 empty] | 12: 11144983.27; 16: 11144983,27"