**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«15» марта 2018 года №138р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18.10.2016г. № 918-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «15» марта 2018 года № 138р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В 2017 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе на 2017 – 2019 годы».

Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составил 257 099 519,6 рубль, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 169 626 659 рублей 60 копеек

- местного бюджета – 87 422 860 рублей;

- внебюджетные средства – 50 000 рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 2017-2019 годы».

Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составил 12 162 200 рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 8 440 000 рублей;

- местного бюджета – 3 722 200 рублей.

Мероприятие «2.3.1. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы» выполнено не полностью, т.к. фактическое финансирование мероприятия меньше планового на 999,98 рублей в связи с отсутствием выставленных РОО обязательств по уплате штрафов, пеней, неустоек.

Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе на 2017-2019 годы».

Объем финансирования подпрограммы на 2017 год составил 1 687 400 рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 1 487 400 рулей;

- местного бюджета – 200 000 рублей.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 99 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования «Шенкурского района» на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | | кассовые расходы | | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе на 2017 – 2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 245191,7 | | | 245191,7 | 100 | 0,0 | 0,0 | 159207,2 | 159207,2 | 85984,5 | 85984,5 | 0,0 | 0,0 | 250330,596 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих  образовательную программу дошкольного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 4263,9 | | | 4263,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 4263,9 | 4263,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4276,7 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 492,2 | | | 492,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 0,0 | 0,0 | 631,97 |
| 1.1.4. Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 18» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1881,4096 | | | 1881,4096 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1128,8096 | 1128,8096 | 752,6 | 752,6 | 0,0 | 0,0 | 1881,4096 |
| 1.1.5. Увеличение фонда оплаты труда с целью доведения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования до прогнозного уровня в соответствии с дорожными картами и соглашениями, заключенными с образовательными учреждениями | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1953,6 | | | 1953,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1953,6 | 1953,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1953,6 |
| 1.1.6. Увеличение фонда оплаты труда с целью доведения уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до прогнозного уровня средней заработной платы, установленного дорожными картами и соглашениями, заключенными с образовательными учреждениями | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1219,1 | | | 1219,1 | 100 | 0,0 | 00 | 1219,1 | 1219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1219,1 |
| 1.1.7. Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 310,1 | | | 310,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 310,1 | 310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,1 |
| 1.1.8. Погашение просроченной кредиторской задолженности МБОУ «Шенкурская СШ» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 198,509 | | | 198,509 | 100 | 0,0 | 0,0 | 198,509 | 198,509 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,509 |
| 1.1.9. Погашение просроченной кредиторской задолженности МБУ ДО «ДШИ №18» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 83,2 | | | 83,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 83,2 | 83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,2 |
| 1.2.1. Проведение системы муниципальных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных  и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 125,0 | | | 125,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |
| 1.2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 230,0 | | | 230,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 |
| 1.2.3. Устройство комплексной спортивной площадки для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Устьпаденьгская основная школа - школа четырех Героев" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 520,0 | | | 520,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 |
| 1.2.4. Приобретение лыжного инвентаря, а также приобретение материалов и оплата работ по установлению ограждения стадиона, ворот и калитки для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шенкурская средняя школа» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 496,141 | | | 496,141 | 100 | 0,0 | 0,0 | 496,141 | 496,141 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,141 |
| 1.2.5. Частичное возмещение расходов по содержанию и эксплуатации вентиляции зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Наводовская основная школа» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 58,66 | | | 58,66 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,66 | 58,66 | 0,0 | 0,0 | 58,66 |
| 1.2.6. Частичное возмещение расходов по содержанию и эксплуатации вентиляции зданий МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 76,0 | | | 76,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 |
| **Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 8435,0 | | | 8435,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 8435,0 | 8435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8640,75 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 31,2 | | | 31,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3696,0 | | | 3695,00002 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3696,0 | 3695,00002 | 0,0 | 0,0 | 3695,00002 |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | | 1684,4 | 1684,4 | | 100 | 0,0 | 0,0 | 1487,4 | 1487,4 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 0,0 | 1684,4 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | | 3,0 | 3,0 | | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | | | **270949,1196** | **270948,11962** | | **100** | **0,0** | **0,0** | **179554,0596** | **179554,0596** | **91345,06** | **91344,06002** | **50,0** | **50,0** | **276445,33562** |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Шенкурского района на 2017 – 2019 годы" | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе на 2017- 2019 годы» | | | | | | |
| 1.1. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском районе | % | 84,5 | 90 | 5,5 | 107 |  |
| 2. Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском районе | % | 98 | 99 | 1 | 101 |  |
| 3. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском районе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4. Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском районе | % | 70,5 | 70,8 | 0,0 | 100 |  |
| 5. Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми, районных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % | 28,5 | 29 | 0,5 | 102 |  |
| 6. Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % | 1,5 | 2 | 0,5 | 133 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 2017-2019 годы» | | | | | | |
| 1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2. Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | % | 3,7 | 4 | 0,3 | 108 |  |
| 3. Доля взрослых, прошедших обучение по программам повышения квалификации, профессиональной подготовки | % | 95 | 95 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района на 2017- 2019 годы» | | | | | | |
| 2.1 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2.2 Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | % | 3,7 | 4 | 0,3 | 108 |  |
| 2.3. Доля взрослых, прошедших обучение по программам повышения квалификации, профессиональной подготовки | % | 95 | 95 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе на 2017-2019 годы» | | | | | | |
| 3.1 Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | % | 52,5 | 43,8 | -8,7 | 83 | В связи с введением сертификатов на оплату путевок в загородные стационарные лагеря, оплата осуществляется через министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области. В стационарных лагерях отдохнуло 11,5% от общей численности детей Шенкурского района (182 ребенка). |
| 3.2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей работников учреждений, финансируемых за счёт средств областного или местного бюджета, детей из многодетных семей, детей – победителей и призёров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, отдохнувших и оздоровленных, в общей численности детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы | % | 72 | 33,4 | -38,6 | 46 |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,98 | 50 | 49 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 100 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 99 % > 90%  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |