**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«17» января 2020 года № 18 –па

с изменениями от:

31 января 2020 года № 57-па

17 июня 2021 года № 313 – па

10 ноября 2021 г. № ­548–па

23 декабря 2021 г. № 649–па

22 июля 2022 года № 318–па

г. Шенкурск

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий**

**Шенкурского района на 2020-2025 годы»**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утверждённым постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 г. № 1185-па, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района на 2020-2025 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» С.В. Смирнов

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Архангельской области

от «17 » января 2020 г. № 18 -па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»; |
| Цели муниципальной программы | обеспечение социально-экономического развития сельских территорий Шенкурского муниципального района.  Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | задача № 1 – обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – 2020–2025 годы.  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования программы составляет – 2472,31108 тыс. рублей:  в том числе:  средства федерального и областного бюджета – 2086,10033 тыс. рублей;  средства муниципального бюджета – 386,21075 тыс. рублей  внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей |

**Ι. Приоритеты государственной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы**

Российской Федерации на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной [Стратегией](consultantplus://offline/ref=BB43F58195247763F145BCB02C8A591BB317598276997E2AE03D0E459ABFD8F5D76F9A77FA4FDED9fAYBN) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р, а также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, требует усиление места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для развития сельских территорий.

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости   
и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и в областном законе от 27 июня 2007 года № 367-19-ОЗ «О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской области по регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)», и реализуется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления, которой определены Государственной [программой](consultantplus://offline/ref=BB43F58195247763F145BCB02C8A591BB2165E8072997E2AE03D0E459ABFD8F5D76F9A77FB4CDFDFfAY4N) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Дальнейшее повышение роли и привлекательности сельских территорий во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программного метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном и областном уровне.

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений государственной политики Российской Федерации и Архангельской области в сфере комплексного развития сельских территорий, а также в реализации системного подхода к решению обозначенных проблем.

**II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**2.1. ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и**

**комфортным жильем сельского населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее – подпрограмма № 1) |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | – отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области |
| Соисполнители  подпрограммы | соисполнители отсутствуют |
| Участники подпрограммы | граждане, проживающие и работающие на сельских территориях Шенкурского муниципального района |
| Цель подпрограммы | обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям.  Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Задачи подпрограммы | задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы | 2020 ­– 2025 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет – 2472,31108 тыс. рублей:  в том числе:  средства федерального и областного бюджета – 2086,10033 тыс. рублей;  средства муниципального бюджета – 386,21075 тыс. рублей  внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей |

**2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,**

**описание основных проблем**

Негативное социально-экономическое развитие сельских территорий выражается в увеличении количества сельских населенных пунктов без проживающего населения.

Численность населения Шенкурского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 года составила 12248 человек (1,1 % в общеобластном значении), из них городское население – 4666 человек, сельское – 7582 человека.

Основными причинами сложившейся неблагоприятной ситуации   
в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов сельских поселений Шенкурского муниципального района, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Низкий уровень комфортности проживания, а также проблемы с трудоустройством в сельской местности влияют на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

Демографическая ситуация в Шенкурском районе остается нестабильной. Численность граждан, проживающих в районе, с каждым годом снижается, уровень смертности превышает уровень рождаемости в 2,2 раза. За последние 5 лет населения района уменьшилась более чем на 1 тыс. чел. Сокращение произошло как за счет естественного прироста, так и за счет миграции жителей. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала, в том числе в аграрной отрасли. Развитие сельскохозяйственного производства требует первоочередного улучшения социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного развития сельских территорий для достижения целей муниципальной программы является неблагоприятная демографическая ситуация, которая складывается по следующим причинам:

отсутствие работы, в том числе с достойной заработной платой;

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности;

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;

непривлекательность сельской местности как среды проживания   
и рост миграционных настроений, в том числе среди молодежи в сельских населенных пунктах.

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль играет обеспеченность населения благоустроенным жилищным фондом.

Определенную роль в обеспечении сельского населения жильем, сыграли мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и

и федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

За период реализации федеральных целевых программ (2014-2019 годы) были привлечены средства в размере 10381,2 тыс. руб., в том числе: федерального бюджета – 4700,2 тыс. руб., областного бюджета – 4906,9 тыс. руб., бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» – 774,1 тыс. руб. Улучшили жилищные условия – 24 семьи.

В 2020 – 2025 годы для улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, планируется построить 1032 кв.м. жилья, что позволит обеспечить благоустроенным жильем 12 семей.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1**

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется в рамках Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=BB43F58195247763F145BCB02C8A591BB2165E8072997E2AE03D0E459ABFD8F5D76F9A77FB4CDFDFfAY4N)ы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – Федеральная программа), государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа) и предусматривает взаимодействие администрации с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в установленном порядке исполнителем (соисполнителем) государственной программы с администрацией, и на основе договоров, заключаемых администрацией с гражданами, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями социальной сферы.

Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования на очередной финансовый год.

Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной [программы](consultantplus://offline/ref=3BECCC4A26514FFB40A815D0C9FBE9ABA2D0F73E26F1035245BDD33E711A73B00D2661C1C110EE68g4YFN) осуществляется по результатам отбора государственной программы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Реализацию мероприятия [пункта 1.1](#Par652) перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области.

В рамках реализации указанного мероприятия бюджету района предоставляются субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, которые направляются на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, а также порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, устанавливаются:

приложением № 3 к Федеральной [программе](consultantplus://offline/ref=3BECCC4A26514FFB40A815D0C9FBE9ABA2D0F73E26F1035245BDD33E711A73B00D2661C1C110EE68g4YFN);

правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области.

Реализацию мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**III. Ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит трудоспособный потенциал в сельской местности и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

ввод (приобретение) 1,032 тыс.кв. метров жилья для семей, проживающих на сельских территориях;

улучшение жилищных условий 12 семей, проживающих на сельских территориях;

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить повышение уровня жизни в сельской местности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно в соответствии с положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утверждённым постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па.

Приложение №1

к муниципальной программе

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий

Шенкурского района»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий

Шенкурского района»

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
| Базовый 2019 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Подпрограмма № 1](#P111) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | | | | | | | | | | |
| 1. Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | | единиц | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | | % | 0,40 | 0,42 | 0,00 | 0,66 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |
| 3. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов | отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей  муниципальной программы <\*> | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Количество семей, работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, - участников муниципальной программы, улучшивших жилищные условия на конец отчетного года | Информация отдела архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области |
| 2. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих на сельских территориях | ДЖв = КЖг/КЖп \* 100, где:  ДЖв – доля введенного жилья;  КЖг – количество жилья, введенного за год;  КЖп – количество жилья, планируемого к сдаче | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах», ежегодно предоставляемые администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области |
| 3.Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий

Шенкурского района»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Комплексное развитие сельских территорий Шенкурского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Показатели результата  реализации мероприятия  по годам | Связь с целевыми ми показателями  муниципальной  программы (подпрограммы) |
| всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованиям | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации Шенкурского муниципального района | **итого** | **2472,31108** | **1100,21048** | **50,00** | **1072,10060** | **50,00** | **100,00** | **100,00** | ввод (приобретение)  1,032 тыс. кв. метров жилья;  улучшение жилищных условий для 12 семей | пункт 1.1 приложения № 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный и  областной бюджет | **2086,10033** | 1063,99973 | 0,00 | 1022,10060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет: районный  поселения | **386,21075** | 36,21075 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные  средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** **по муниципальной программе** |  | **итого** | **2472,31108** | **1100,21048** | **50,00** | **1072,10060** | **50,00** | **100,00** | **100,00** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный и  областной бюджет | **2086,10033** | 1063,99973 | 0,00 | 1022,10060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет: районный  поселения | **386,21075** | 36,21075 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные  средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |