АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «17» марта 2023 г. № 148-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 10 ноября 2020 года № 503-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от «17» марта 2023 г. № 148-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 10ноября 2020 года № 503–па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта»;

– повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта»;

– погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам;

– проведение экспертизы законсервированной части здания детсада № 3 «Сказка» по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул.Кудрявцева д.9Б;

– проведение работ по замене оконных и дверных блоков.

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 19516710,55 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 1683641,44 рублей;

– муниципальный бюджет – 766287,26 рублей;

– бюджет поселения – 17066781,85 рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области от 22.04.2022 № 069-22-20-пф-087, в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па и составляет 92 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет МО «Шенкурское» | | муниципальный бюджет | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 16959315,38 | 16959315,38 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16959315,38 | 16959315,38 | 0,00 | 0,00 | 16959315,38 |
| 6. Повышение средней заработной платы работников МБУК «Дворец культуры и спорта» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1791107,91 | 1791107,91 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1683641,44 | 1683641,44 | 107466,47 | 107466,47 | 0,00 | 0,00 | 17991107,91 |
| 7. Погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам | Администрация Шенкурского муниципального района МБУК «Дворец культуры и спорта» | 746287,26 | 746287,26 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746287,26 | 746287,26 | 746287,26 |
| 8. Проведение экспертизы законсервированной части здания детсада № 3 «Сказка» по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул.Кудрявцева д.9Б | Администрация Шенкурского муниципального района, МБУК «Дворец культуры и спорта» | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 9. Проведение работ по замене оконных и дверных блоков | Администрация Шенкурского муниципального района, МБУК «Дворец культуры и спорта» | 1946922,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1946922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | | 21463632,95 | 19516710,55 | 91 | 0,00 | 0,00 | 3630563,84 | 1683641,44 | 17066781,85 | 17066781,85 | 766287,26 | 766287,26 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие Дворца культуры и спорта» | | | | | | |
| 1.Увеличение численности участников клубных формирований | человек | 365 | 399 | +34 | 109 |  |
| 2.Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий | человек | 19805 | 19959 | +154 | 101 |  |
| 3.Удовлетворённость населения Шенкурского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | проценты | 90 | 90 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие Дворца культуры и спорта»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |