АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 февраля 2026 г. № 67-р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе» на 2026 год

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального  округа  Архангельской области  от 22 декабря 2022 года   № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского  муниципального округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 27 декабря 2022 года № 25-па:

1. 	Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе» на 2026 год.

2.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                     А.А. Росляков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 04февраля 2026 г. № 67-р

П Л А Н

реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»

на 2026 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы –   муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних | муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество разработанных и выпущенных буклетов | штук | 0 | 30 | 50 | 70 |
| 1.2. Организация мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учёта | муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество проведённых мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | конкурс «Подросток и закон» | срок завершения | - | - | - | до 30 декабря |
| 1.3. Организация оказания консультативно-коррекционной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально опасном положении | муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество человек, получивших консультативно-коррекционную помощь | человек | 2 | 5 | 8 | 11 |