**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 5 февраля 2025 г. № 64-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие муниципальной службы в Шенкурском муниципальном округе» на 2025 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие муниципальной службы в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 16 октября 2024 года № 606-па:

1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие муниципальной службы в Шенкурском муниципальном округе» на 2025 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от 5 февраля 2025 г. № 64-р |

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие муниципальной службы в Шенкурском муниципальном округе»**

**на 2025 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 Подготовка проектов правовых актов в сфере муниципальной службы в соответствии с федеральным и региональным законодательством | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество принятых правовых актов | единиц | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. Заключение трудовых договоров со специалистами принятыми на муниципальную службу с испытательным сроком 3 месяца | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | осуществление подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, обеспечение их должностного роста | человек | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3.1. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих | человек | 4 | 8 | 11 | 12 |
| 4.1. Размещение информации на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области и в социальных сетях Шенкурского муниципального округа | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | своевременное размещение информации на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области и в социальных сетях Шенкурского муниципального округ | количество публикаций | размещение публикаций по мере необходимости | | | |