Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­­28» февраля 2022 г. № 134р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2019г. № 705–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году высокой.

 3. Районному отделу образования администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. главы Шенкурского муниципального района А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального районаАрхангельской области от «28» февраля 2022 года № 134р |

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

**«Развитие системы образования Шенкурского района»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2021 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2019г. № 705–па (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования:

* субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях – 218 752 298,40 рублей;
* субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на выполнение муниципального задания (местный бюджет) – 99 381 121,37 рубль;

– компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (предоставление мер социальной поддержки родителям по 488 заявлениям на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования) – 3 823 036,00 рублей;

– обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате (обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах МБОУ "Ровдинская СШ", МБОУ "Шенкурская СШ", МБОУ "Шеговарская СШ") – 626 000,00 рублей;

– приобретение дров для образовательных учреждений (приобретение дров для образовательных учреждений в МБОУ "Шеговарская СШ" – 166 250,16 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 546 219,65 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 1 225 300,00 руб.);

– ввод в эксплуатацию здания новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" (оплата коммунальных услуг и (или) налога на имущество – 712 278,23 руб.);

– капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт кровли, водопровода, канализации в зданиях МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 4 130 347,00 руб.);

– подготовка объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду (установка котлов, дымососов, систем водоподготовки, ремонт теплотрасс, приобретение оборудования, тех.освидетельствование котельных: МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" – 400 000 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 340 000,00 руб.);

– организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование: МБОУ "Шенкурская СШ" – 3 766 427,93 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" – 682 834,84 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 792 073,07 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 475 891,89 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 669 494,49 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 413 161,16 руб.);

– оплата проезда к месту отдыха и обратно работников образовательных учреждений (оплата проезда к месту отдыха и обратно МБОУ "Шенкурская СШ" – 191 254,11 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 138 002,65 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 194 087,16 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 130 198,47 руб.);

– обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья: МБОУ "Шенкурская СШ" – 226 100,00 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" – 242800,00 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 261 387,80 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 124900,00 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 326 800 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 111 300 руб., МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 573 100,00 руб.);

– создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профиклактике дорожно–транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов МБОУ «Устьпаденьская ОШ» – 520 000,00 руб.);

– ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам, на которых возложены функции классного руководителя: МБОУ "Шенкурская СШ" – 4 353 945,00 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" – 1 839 295,00 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 2 240 472,00 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 1 195 236,00 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 1 195 236,00 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 1 195 236,00 руб., нераспределенный остаток – 240000,00 руб.);

– обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ: МБОУ "Шенкурская СШ" – 993 807,00 руб.);

– проведение текущих ремонтных работ в образовательных учреждениях прокладка водопроводной сети, ремонт септика, подключение централизованной системы водоснабжения в МБОУ «Шенкурская СШ» – 303 170,00 руб.);

– капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций (капитальный ремонт зданий МБОУ «Устьпаденьская ОШ» – 3 100 000,00 руб.);

– ремонт приточно–вытяжной вентиляции по адресу: г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.9 (МБОУ «Шенкурская СШ»), за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (ремонт приточно–вытяжной вентиляции в МБОУ «Шенкурская СШ» – 338 832,16 руб..);

– оплата работ, услуг по подготовке проектно–сметной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций (оплата работ, услуг по подготовке проектно–сметной документации для проведения капитального ремонта здания школы МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» – 40 000,00 руб.);

– укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных учреждений (ежегодное оснащение образовательных учреждений района новым оборудованием в соответствие с образовательными программами учреждений, проведение ремонтных работ и обеспечение комплексной безопасности учреждений, ремонт и приобретение транспортных средств);

– укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (доставка, приобретение и установка оборудования для пищеблоков, игрового оборудования для уличных площадок, детской мебели для МБОУ "Шеговарская СШ" – 65 000,00 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 80 000,00 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 40 000,00 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 75 000,00 руб., МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 86 467,44 руб.);

– обслуживание и ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг) (приобретение запасных частей и агрегатов (двигателей, коробок передач и прочих), технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг в МБОУ "Шеговарская ОШ" – 120 000 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 35 000 руб., МБОУ "Шенкурская СШ" – 200 000 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 205 000 руб., МБОУ " Устьпаденьгская ОШ" – 105 000 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 85 000 руб., МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 50 000 руб.);

– приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ в помещениях: МБОУ "Шенкурская СШ" – 145 000 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" – 100 000 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 115 000 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 85 000 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 95 000 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 90 000 руб., МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка» – 110 000 руб.);

– устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами (устранение предписаний надзорных органов: МБОУ "Шенкурская СШ" – 102 820 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 394 150 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 337 390 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 307 179 руб.);

– укрепление материально–технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области, в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (доставка, приобретение и установка оборудования для пищеблоков, мебели для столовых, посуды и столовых приборов в МБОУ "Шенкурская СШ" – 408 944 руб., МБОУ "Шеговарская СШ" – 85 000 руб., МБОУ "Ровдинская СШ" – 80 000 руб., МБОУ "Боровская ОШ" – 75 000 руб., МБОУ "Устьпаденьская ОШ" – 75 000 руб., МБОУ "Наводовская ОШ" – 75 000 руб.).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 360 854 843рубля 98 копеек, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета – 18 373 220 рублей;

– областного бюджета – 232 974 177 рублей 94 копейки;

– местного бюджета – 109 457 446 рублей 04 копейки;

– внебюджетные средства – 50 000 рублей.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.11. | Ввод в эксплуатацию здания новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | оплата коммунальных услуг и (или) налога на имущество | 31 декабря | – | здание новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" не введено в эксплуатацию | заказчиком строительства является администрация МО "Шенкурский муниципальный район"  |

**Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (предоставление мер социальной поддержки 272 педагогическим работникам, на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности);

– частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (предоставление мер социальной поддержки 4 квалифицированным специалистам, работающим и проживающим в сельской местности);

– обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы (материально–техническое
и финансовое обеспечение деятельности РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Эффективное руководство и управление в сфере установленных организаций).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 15 256 070 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 10 495 484 рубля 20 копеек;

– местного бюджета – 4 760 585 рублей 80 копеек.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.1. | Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | доля освоения выделенных денежных средств | 100 | 98,9 | в связи с обострением ситуации по распостранению коронавирусной инфекции, в 2022 году отсутствовали фактические расходы по виду расходов 122 (проезд к месту отдыха) | – |

**Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ;

– информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей;

– организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 1 860 770 рублей 11 копеек, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 1 600 770 рублей 11 копеек;

– местного бюджета – 260 000 рублей.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | 47,8 | 26 | В связи с получением отрицательного санитарно–эпидемиологического заключения МБОУ Ровдинской СШ в 2021 году; занятости педагогов на ГИА; ограничительными мерами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID–19 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 24.03.2021 г. № 10), на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области в 1 полугодии 2021 года снизилась доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 94 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования «Шенкурского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе» |
| 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 318133,41977 | 318133,41977 | 100 | 0,0 | 0,0 | 218752,2984 | 218752,2984 | 99381,12137 | 99381,12137 | 0,0 | 0,0 | 320994,49492 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3823,036 | 3823,036 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3823,036 | 3823,036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3436,83208 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 626,0 | 626,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 646,7952 |
| 1.1.10. Приобретение дров для образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1937,76981 | 1937,76981 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1937,76981 | 1937,76981 | 0,0 | 0,0 | 1974,8 |
| 1.1.11. Ввод в эксплуатацию здания новой школы МБОУ "Ровдинская СШ" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 712,27823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,27823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 4130,347 | 4130,347 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3880,347 | 3880,347 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 4130,347 |
| 1.1.19. Подготовка объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 740,0 | 740,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 740,0 |
| 1.1.20. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 6799,88338 | 6799,88338 | 100,0 | 6113,8 | 6113,8 | 679,2835 | 679,2835 | 6,79988 | 6,79988 | 0,0 | 0,0 | 6087,68941 |
| 1.1.23. Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 653,54239 | 653,54239 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,54239 | 653,54239 | 0,0 | 0,0 | 653,54239 |
| 1.1.24. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1866,3878 | 1866,3878 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1866,3878 | 1866,3878 | 0,0 | 0,0 | 1865,4364 |
| 1.1.25. Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профиклактике дорожно–транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 520,0 | 520,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 468,0 | 468,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 |
| 1.1.26.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 12259,42 | 12019,42 | 98,0 | 12259,42 | 12019,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11949,8406 |
| 1.1.27 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 993,807 | 965,087 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 722,8016 | 722,8016 | 271,0054 | 242,2854 | 0,0 | 0,0 | 527,8928 |
| 1.1.28. Проведение текущих ремонтных работ в образовательных учреждениях | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 303,17 | 303,17 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,17 | 303,17 | 0,0 | 0,0 | 303,17 |
| 1.1.29. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3100,0 | 3100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 |
| 1.1.30. Ремонт приточно–вытяжной вентиляции по адресу: г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.9 (МБОУ "Шенкурская СШ") , за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования "Шенкурский муиницальный район" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 338,83216 | 338,83216 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,83216 | 338,83216 | 0,0 | 0,0 | 51,37872 |
| 1.1.31. Оплата работ, услуг по подготовке проектно–сметной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 1.2.2. Укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2.3. Укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 346,46744 | 346,46744 | 100 | 0,0 | 0,0 | 236,46744 | 236,46744 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 346,46744 |
| 1.2.6.Обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 800,0 | 800,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 804,187 |
| 1.2.7. Приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 740,0 | 740,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,0 | 740,0 | 0,0 | 0,0 | 740,0 |
| 1.2.8. Устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1141,539 | 1141,539 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1141,539 | 1141,539 | 0,0 | 0,0 | 1141,539 |
| 1.2.12. Укрепление материально–технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области, в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся,в том числе получающих начальное общее образование  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 798,944 | 798,944 | 100 | 0,0 | 0,0 | 398,944 | 398,944 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 782,0764 |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района» |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 10494,97 | 10494,97 | 100 | 0,0 | 0,0 | 10494,97 | 10494,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9551,46695 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 31,2 | 6,11083 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5142 | 0,1007 | 30,6858 | 6,01013 | 0,0 | 0,0 | 15,90063 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 4729,9 | 4676,0098 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4729,9 | 4676,0098 | 0,0 | 0,0 | 4676,0098 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» |
| 3.1.Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1577,49311 | 1195,8045 | 75,8 | 0,0 | 0,0 | 1359,63311 | 977,9445 | 217,86 | 217,86 | 0,0 | 0,0 | 1280,13397 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 3.3. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области | 282,277 | 282,277 | 100 | 0,0 | 0,0 | 241,137 | 241,137 | 41,14 | 41,14 | 0,0 | 0,0 | 282,277 |
| Итого по муниципальной программе  | 377971,68409 | 376530,01788 | 99,6 | 18373,22 | 18133,22 | 245070,43225 | 244688,33014 | 114478,03184 | 113658,46774 | 50,0 | 50,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района» |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе» |
| Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском районе | % | 87 | 87 | 0 | 100 |   |
| Доля, обеспеченных питанием обучающихся, по программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | % | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском районе | % | 99 | 98 | -1 | 99 | трое учащихся не завершили основное общее образование (не сдали математики в основной период и в резервные сроки) |
| Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском районе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском районе | % | 73,7 | 73,7 | 0 | 100 |   |
| Доля обучающихся вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность  | % | 1,6 | 1,4 | -0,2 | 88 | в связи с соблюдением мер по предупреждению распространения COVID – 19 многие мероприятия были отменены |
| Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми, районных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % | 29,7 | 24 | -5,7 | 81 | в связи с соблюдением мер по предупреждению распространения COVID – 19 многие мероприятия были отменены |
| Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % | 3 | 2 | -1 | 67 | в связи с соблюдением мер по предупреждению распространения COVID – 19 многие мероприятия были отменены |
| Доля, обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | % | 100 | 100 | 0 | 100 |   |
| Доля, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья  | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты финансирования дополнительного образования | % | 11,9 | 11,9 | 0 | 100 |  |
| Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство  | Количество человек | 89 | 89 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района» |
| Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество человек | 271 | 271 | 0 | 100 |   |
| Количество получателей частичного возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)  | Количество человек | 2 | 2 | 0 | 100 |   |
| Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Количество человек | 89 | 89 | 0 | 100 |   |
| Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | % | 5 | 5 | 0 | 100 |   |
| Доля освоения выделенных денежных средств | % | 100 | 98,9 | -1,1 | 99 | отсутствие фактических расходов по проезду к месту отдыха и обратно |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста  | % | 54 | 32,2 | -21,8 | 60 | в связи с получением отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения МБОУ Ровдинской СШ в 2021 году; занятости педагогов на ГИА; ограничительными мерами в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 24.03.2021 г. № 10), на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области снизилась доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,94 | 50 | 47 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 94 баллаЭффективность реализации муниципальной программы **высокая.** |