АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 4 марта 2025 г. № 135-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году**

 **муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 19-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрацииШенкурского муниципального округаАрхангельской области от 4 марта 2025 г. № 135-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году**

**муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе»**

1.1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы с целью обеспечения возможности жителям Шенкурского муниципального округа Архангельской области систематически заниматься физической культурой и спортом, в Шенкурском муниципальном округе осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования.

Приобретены спортивный инвентарь: лыжные мази, сетки для футбольных ворот, волейбольный мяч, наградная атрибутика: кубки, медали, грамоты.

1. Проведение окружных соревнований, спортивно-массовых мероприятий.

Проведено более 149 соревнований по 18 видам спорта, в том числе массовые мероприятия: День лыжника – Лыжня России, День бегуна – Кросс наций, День физкультурника, 35-я рабочая спартакиада среди мужских команд по 8 игровым видам спорта. Закуплены грамоты, медали и кубки.

1. Медицинское обслуживание спортивных мероприятий

Обслужено 7 спортивных мероприятий.

4) Проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И.

12 октября 2024 года состоялся юбилейный, двадцатый легкоатлетический пробег памяти ветерана спорта Врачёва Виктора Ивановича, в котором приняли участие 154 спортсмена.

1. Участие в официальных Беломорских и сельских играх.

Шенкурский муниципальный округ участвовал в 12 из 15 спортивных видах программ на Беломорских играх. В общем зачете 58-х Беломорских игр среди всех районов и округов Архангельской области занял – 3 место, всего участников 52 человека.

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 367 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­0,00 рублей;

– бюджета округа – 367 000,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 367 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 0,00 рублей;

– бюджета округа – 367 000,00 рублей.

1.3. Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

1.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального округа»**

2.1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы с целью содействия включению молодежи в социально-экономическую жизнь Шенкурского муниципального округа Архангельской области, повышение гражданской активности молодежи, в Шенкурском муниципальном округе осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи.

В рамках реализации мероприятии в каникулярный период трудоустроено 28 невовершеннолетних.

2) Проведение мероприятий в сфере молодежной политики.

В рамках реализации мероприятия проведены:

– «Торжественное вручение паспортов молодым жителям Шенкурского муниципального округа»;

– выставка рисунков и плакатов «Мы против терроризма»;

– открытый окружной конкурс «Армейские забавы»;

– конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза»

3) Установка мемориальных знаков «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

 В рамках реализации мероприятия осуществлялась работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Выполнены работы по изготовлению, доставке и установке металлических стоек и мемориальных знаков в количестве 5 штук.

1. Мероприятия по ремонту, реконструкции, благоустройству и установке памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок.

В рамках мероприятия осуществлялась реализация проектов, жителей Шенкурского района, которые вошли в число победителей областного конкурса проектов «Помни их имена» при поддержке губернатора Архангельской области, Агентства по делам молодежи Архангельской области, АРО ВПП «Единая Россия», Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества и получили финансовую поддержку:

- в д. Куликовская отремонтировали памятник участникам Великой Отечественной войны, изготовили и установили две новые плиты с именами участников Великой Отечественной войны, умерших в послевоенное время. Памятник в д. Куликовская был построен в 1982-1983 годах, с тех пор капитально не ремонтировался;

- в с.Шеговары установлен новый памятник в рамках проекта «Обелиск на сельской улице». Установили памятник в Ломоносовском парке;

- в г.Шенкурске у мемориала воинам-Шенкурянам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах в конце 20 - начале 21 века, проведена замена памятной плиты.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 2 013 790,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета – 1 882 000,00 рублей;

– бюджета округа – 131 790,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 2 013 790,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 1 882 000,00 рублей;

– бюджета округа – 131 790,00 рублей.

 2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 2020 года № 659-пп.

 За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области и агентством по делам молодежной политики Архангельской области заключены соглашения:

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 17 мая 2024 года № 261-24-20-пф-24-032 (трудоустройство несовершеннолетних);

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 03 июня 2024 года № 261-24-20-пф-24-044 (на ремонт, реконструкцию, благоустройство и установку памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок).

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 03 июня 2024 года № 261-24-20-пф-24-061 (на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»).

2.4. В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном периоде мероприятия муниципальной программы выполнялись в соответствии с планом реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 18 января 2024 года № 21-р.

В ходе реализации муниципальной программы факторов, отрицательно повлиявших на достижение целей муниципальной программы, не выявлено, целевые показатели достигнуты.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года - 100 баллов.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы

 Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации

 молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе»  |
| 1.1. Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 32500,00 | 32500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32500,00 | 32500,00 | 0,00 | 0,00 | 32500,00 |
| 1.2. Проведение окружных соревнований, спортивно-массовых мероприятий | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 130968,40 | 130968,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130968,4 | 130968,40 | 0,00 | 0,00 | 130968,40 |
| 1.3. Медицинское обслуживание спортивных мероприятий | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 19000,00 | 19000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 |
| 1.4. Проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И. | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 10000,00 | 10000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 1.5. Участие в официальных Беломорских и сельских играх | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 174531,60 | 174531,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174531,60 | 174531,60 | 0,00 | 0,00 | 174531,60 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального округа»  |
| 2.2. Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи | управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 375790,00 | 375789,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 357000,00 | 357000,00 | 18790,00 | 18789,50 | 0,00 | 0,00 | 375789,50 |
| 2.3. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 15000,00 | 15000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| 2.4. Установка мемориальных знаков «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 43000,00 | 43000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 43000,00 |
| 2.7. Мероприятия по ремонту, реконструкции, благоустройству и установке памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 1580000,00 | 1580000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 1580000,00 |
| Всего по муниципальной программе  | 2380790,00 | 2380789,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1882000,00 | 1882000,00 | 498790,00 | 498789,50 | 0,00 | 0,00 | Х |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе» |
| 1.1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | 47,2 | 57,2 | 61,5 | 61,5 | 100 | 63,5 |  |
| 1.2. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | культуры и отдел спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 112 | 133 | 116 | 133 | 100 | 118 | увеличение количества проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального округа» |
| 2.1. Доля молодежи, участвующих в районных спортивных мероприятиях, по отношению к общему количеству населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20,3 |  |
| 2.2. Количество проведенных мероприятий для молодёжи  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | единиц | 11 | 18 | 11 | 11 | 100 | 11 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы

 Шенкурского муниципального округа Архангельской области

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов |