Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­­14» февраля 2022 г. № 108р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» **«**Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 16.05.2019 года № 294–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году средней.

 3. Отделу организационной работы и местного самоуправления администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области приступить к реализации муниципальной программы **«**Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от 09 ноября 2021 года № 545–па.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. главы Шенкурского муниципального района А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального районаАрхангельской областиот «14» февраля 2022 года № 108р |

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

**«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от 16.05.2019г. № 294-па реализация подпрограмм не предусмотрена.

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- оказание консультативной, организационной, информационной поддержки ТОС (деятельность ТОС регулярно освещается на страницах районной газеты «Важский край»; ежегодно предоставляется материал для опубликования в «Вестнике ТОС»; объявление о конкурсе ТОС размещается на сайте администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в сети интернет, публикуется в муниципальных вестниках поселений, доводится до сведения председателей ТОС; регулярное консультирование глав поселений, председателей ТОС; представители ТОС участвуют в мероприятиях, проводимых Правительством Архангельской области);

 - предоставление средств на конкурсной основе на поддержку (увеличение количества общественно значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, увеличение количества мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий);

 - размещение информации о деятельности территориального общественного самоуправления на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;

 - оказание консультативной, организационной, информационной и имущественной поддержки СО НКО (регулярное консультирование СО НКО, проведение конференций, участие в совещаниях);

 - оказание организационной и информационной поддержки добровольцам. Моральное стимулирование волонтёров (председатели ТОС привлекают к своей работе волонтеров, тем самым развивают волонтерское движение).

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 1301,7453 тыс. рублей, в том числе:

 - средства областного бюджета – 976,30897тыс. рублей;

- средства муниципального бюджета – 325,43633 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета осуществлялось в соответствии с соглашением от 29 марта 2021 года № 301–21–33–пф–012 в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548–пп, подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области».

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 85 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1. Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС | Администрация МО«Шенкурскиймуниципальныйрайон»; администрации муниципальных образований поселений Шенкурского района; | 1301,7453 | 1301,7453 | 100 | 0,0 | 0,0 | 976,30897 | 976,30897 | 325,43633 | 325,43633 | 0,0 | 0,0 | 1301,7453 |
| Итого по муниципальной программе | 1301,7453 | 1301,7453 | 100 | 0,0 | 0,0 | 976,30897 | 976,30897 | 325,43633 | 325,43633 | 0,0 | 0,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклонение | Степень достижения целевого показателя, в% | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя заотчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»  |
| 1.Количество организаций ТОС | Количество ТОС | 39 | 39 | 0 | 100 |  |
| 2.Количество реализованных проектов ТОС | Количество проектов | 13 | 13 | 0 | 100 |  |
| 3.Доля жителей населённых пунктов, вовлечённых в деятельность ТОС (от общего числа жителей Шенкурского муниципального района)  | Проценты | 17,2 | 17,2 | 0 | 100 |  |
| 4.Доля представителей ТОС и специалистов поселений, принявших участие в обучающих семинарах, совещаниях, конференциях | Количество человек | 30 | 30 | 0 | 100 |  |
| 5.Количество участников конкурса «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» | Количество ТОС/человек | 2/3 | 0/0 | -2/3 | 0 | ограничительные мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 6.Количество целевых проектов СО НКО, направленных на решение социальных проблем района | Кол-во проектов СО НКО | 1 | 0 | -1 | 0 |  |
| 7.Количество волонтёров, привлечённых к реализации социально-значимых мероприятий | Человек | 10 | 10 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 35 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 85 балловЭффективность реализации муниципальной программы **средняя.** |