АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 3 апреля 2023 г. № 194-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12 октября 2019 года № 705-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году высокой.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской области от 3 апреля 2023 г. № 194-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2022 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12 октября 2019 года № 705–па (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе»**

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования;

– компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

– обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате;

– приобретение (в т.ч. распиловка, расколка, перевозка) дров для образовательных учреждений;

– организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

– обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

– создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профиклактике дорожно–транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

– ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

– обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

– ремонт крыльца здания школы и ограждения Наводовского детского сада МБОУ "Наводовская ОШ" за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области;

– приобретение строительных материалов и электрооборудования для ремонта раздевалки хоккейного корта МБОУ "Ровдинская СШ" за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области;

– обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих;

– оплата работ (услуг) и приобретение материалов для теущего ремонта теплотрассы МБОУ "Устьпаденьгская ОШ";

– приобретение необходимого оборудования для обеспечения образовательного процесса, деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, создания условий для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, оснащения медицинского кабинета стоматологической установкой, а также приобретение мини-трактора для содержания территории МБОУ "Ровдинская СШ" за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области;

– укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;

– обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций;

– приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;

– устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами;

– создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

– укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области, в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование;

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 403982203,56рублей, в том числе за счет средств:

– федерального бюджета – 19126476,50 рублей;

– областного бюджета – 262365579,47 рублей;

– бюджет муниципального образования – 122440147,59 рублей;

– внебюджетные средства – 50 000 рублей.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.2.  | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | количество получателей | 674 | 587 | уменьшилось количество воспитанников (смена места жительства, выпуск детей в 1 класс) | - |

**Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района»**

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

– частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

– обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области;

– обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 18374175,05 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 12990158,18 рублей;

– бюджет муниципального образования – 5384016,87 рублей.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.2. | Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | количество обучающимся в образовательных организациях высшего образования на основании договоров о целевом обучении с органами местного самоуправления, расположенными на территории Архангельской области  | 3 | 2 | один студент отказался от получения стипендии |  |

**Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе»**

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ;

– информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей;

– организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 1990661,79 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 1652261,79 рублей;

– бюджет муниципального образования – 260 000 рублей.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463–пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | 100 | 96,2 | не был открыт лагерь на базе МБОУ "Ровдинская СШ |  |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие системы образования Шенкурского района» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па и составляет 96 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

Объемы финансирования\* и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования «Шенкурского района»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет  | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе» |
| 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 335208644,99 | 347047977,15 | 104 | 0,00 | 0,00 | 225515284,00 | 225515284,00 | 109693360,99 | 121532693,15 | 0,00 | 0,00 | 350098720,54 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3756100,00 | 3756100,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3756100,00 | 3756100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3915883,99 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 605440,00 | 785440,00 | 130 | 0,00 | 0,00 | 302720,00 | 302720,00 | 302720,00 | 302720,00 | 0,00 | 0,00 | 778874,70 |
| 1.1.10. Приобретение (в т.ч. распиловка, расколка, перевозка) дров для образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2696900,00 | 1667050,00 | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696900,00 | 1667050,00 | 0,00 | 0,00 | 1515277,66 |
| 1.1.20. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 7208599,90 | 5960376,60 | 83 | 6481300,00 | 5358979,96 | 720091,30 | 595442,22 | 7208,60 | 59544,20 | 0,00 | 0,00 | 6096479,59 |
| 1.1.24. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 2432000,00 | 2106200,00 | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2432000,00 | 2106200,00 | 0,00 | 0,00 | 2153220,44 |
| 1.1.25. Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профиклактике дорожно–транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 520000,00 | 520000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 468000,00 | 468000,00 | 52000,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 520000,00 |
| 1.1.26.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 11228620,00 | 11451620,00 | 102 | 11228620,00 | 11451620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11361887,95 |
| 1.1.27 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 4277520,00 | 4127760,00 | 96 | 0,00 | 0,00 | 3422016,00 | 3422016,00 | 855504,00 | 705744,00 | 0,00 | 0,00 | 4094982,36 |
| 1.1.32. Ремонт крыльца здания школы и ограждения Наводовского детского сада МБОУ "Наводовская ОШ" за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1085280,00 | 1085280,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1085280,00 | 1085280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085280,00 |
| 11.1.33. Приобретение строительных материалов и электрооборудования для ремонта раздевалки хоккейного корта МБОУ "Ровдинская СШ" за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 149490,00 | 149490,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 149490,00 | 149490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148361,72 |
| 1.1.34. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 26020,00 | 50120,00 | 193 | 0,00 | 0,00 | 26020,00 | 50120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41617,79 |
| 1.1.35. Оплата работ (услуг) и приобретение материалов для теущего ремонта теплотрассы МБОУ "Устьпаденьгская ОШ" | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 129060,00 | 446390,00 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129060,00 | 446390,00 | 0,00 | 0,00 | 446390,00 |
| 1.1.36. Приобретение необходимого оборудования для обеспечения образоваетльного процесса, деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, создания условий для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, оснащения медицинского кабинета стоматологической установкой, а также приобретение мини-трактора для содержания территории МБОУ "Ровдинская СШ" за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 24084497,00 | 24084497,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 24084497,00 | 24084497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595870,00 |
| 1.2.2. Укрепление материально–технической базы муниципальных образовательных учреждений | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 50000,00 | 50000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 1.2.6.Обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 800000,00 | 800000,00 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 797349,400 |
| 1.2.7. Приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 740000,00 | 740000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740000,00 | 740000,00 | 0,00 | 0,00 | 740000,00 |
| 1.2.8. Устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 4332450,00 | 3897038,00 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4332450,00 | 3897038,00 | 0,00 | 0,00 | 3802382,42 |
| 1.2.11. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 3853693,67 | 3853693,67 | 100 | 1416556,60 | 1416556,50 | 2437137,17 | 2437137,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3853693,67 |
| 1.2.12. Укрепление материально–технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области, в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся,в том числе получающих начальное общее образование  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 797888,00 | 797888,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 398944,00 | 398944,00 | 398944,00 | 398944,00 | 0,00 | 0,00 | 812473,45 |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района» |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 12876844,00 | 8952674,00 | 70 | 0,00 | 0,00 | 12876844,00 | 8952674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10053460,00 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 16270,50 | 16270,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 670,50 | 670,50 | 15600,00 | 15600,00 | 0,00 | 0,00 | 15010,00 |
| 2.2.2. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 165443,68 | 91954,08 | 56 | 0,00 | 0,00 | 112643,48 | 64367,86 | 52800,00 | 27586,22 | 0,00 | 0,00 | 91950,00 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности районного отдела образования администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» как ответственного исполнителя муниципальной программы  | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 5315616,87 | 5315616,87 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5315616,87 | 5315616,87 | 0,00 | 0,00 | 5314616,87 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» |
| 3.1.Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1697745,79 | 1508034,40 | 89 | 0,00 | 0,00 | 1401485,79 | 1211774,40 | 296260,00 | 296260,00 | 0,00 | 0,00 | 1511412,12 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 3.3. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области | 291916,00 | 291916,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 250776,00 | 250776,00 | 41140,00 | 41140,00 | 0,00 | 0,00 | 291916,00 |
| Итого по муниципальной программе | 424347040,400 | 429554386,270 | 101 | 19126476,600 | 18227156,460 | 277007999,240 | 272745293,150 | 128162564,460 | 138405526,440 | 50000,000 | 50000,000 | Х |

\* муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 14.12.2022 г. № 35 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шенкурского муниципального района Архангельской области от 10 декабря 2021 года № 287 «О бюджете муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие системы образования Шенкурского района" |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском районе» |
| Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском районе | % | 87 | 87 | 0 | 100 |  |
| Доля, обеспеченных питанием обучающихся, по программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате  | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском районе | % | 99 | 93 | -6 | 94 | 10 обучающихся не завершили ООО (не сдали экзамены в основной период и в резервные сроки) |
| Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском районе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском районе | % | 74,3 | 74,3 | 0 | 100 |  |
| Доля обучающихся вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность  | % | 1,9 | 2 | 0,1 | 105 |  |
| Доля обучающихся, задействованных в системе районных мероприятий по работе с одаренными детьми, районных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % | 29,8 | 31 | 1,2 | 104 |  |
| Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | % | 4 | 5 | 1 | 125 |  |
| Доля, обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты финансирования дополнительного образования | % | 25 | 25 | 0 | 100 |  |
| Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Количество человек | 89 | 87 | -2 | 98 | закрытие классов в Верхопаденьгской школе |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского района» |
| Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество человек | 271 | 269 | -2 | 99 |  |
| Количество получателей частичного возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество человек | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | % | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| Доля освоения выделенных денежных средств | % | 100 | 99,98 | -0,02 | 100 | не полностью освоены средства на летний отдых и на МСП детям мобилизованных (дали больше, чем надо) |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском районе» |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | % | 54 | 51 | -3 | 94 | не открылся в июне лагерь с дневным пребыванием в Верхопаденьгской школе из-за реорганизации, осенью - в Ровдинской школе. |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие системы образования Шенкурского района»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,99 | 50 | 49 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 96 балловЭффективность реализации муниципальной программы **высокая.** |