**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 20 марта 2025 г. № 177-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года   
№ 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 23 января 2023 года № 45-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 20 марта 2025 г. № 177-р

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году**

**муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском муниципальном округе»**

1.1. С целью обеспечения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования (направлено на выполнение муниципальных заданий образовательными организациями): 436 909 319,50 рублей, в т.ч. областной бюджет – 273 744 100,00 рублей, бюджет округа – 163 165 219,50 рублей. В школах в 2024 году обучалось 1290 детей, детские сады посещало 384 ребенка;

2) Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования: 3 549 391,36 рублей областной бюджет. Компенсация предоставлена 354 родителям;

3) Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате (обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах МБОУ «Ровдинская СШ», МБОУ «Шенкурская СШ», МБОУ «Шеговарская СШ»): 907 479,70 рублей, в т.ч. областной бюджет – 453 739,85 рублей, бюджет округа – 453 739,85 рублей;

4) Приобретение (в т.ч. распиловка, расколка, перевозка) дров для образовательных учреждений: приобретение дров для образовательных учреждений (МБОУ «Шеговарская СШ», МБОУ «Ровдинская СШ», МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»): 2 431 550,00 рублей местный бюджет

5) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях: 6 452 742,82 рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 5 801 661,07 рублей, областной бюджет – 644 629,01 рублей, местный бюджет – 6 452,74 рублей. В 2024 году питанием были обеспечены 455 школьника 1–4 классов;

6) Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях: 1 840 272,14 местный бюджет (173 детей с ОВЗ);

7) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (84 классных руководителей получали выплаты): 20 076 741,92 рублей федеральный бюджет;

8) Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 4 212 300,00 рублей, в т.ч. областной бюджет – 3 862 300,00 рублей, местный бюджет –   
350 000,00 рублей. Охват детей дополнительным образованием составил 70 %;

9) Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих (бесплатное питание детей из семей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, бесплатный присмотр и уход за детьми из таких семей, посещающими детские сады): 999 600,00 рублей областной бюджет. Меры социальной поддержки получали 61 ребенок из таких семей;

10) Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (6 советников: по 1 в каждой школе): 2 398 346,50 рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 2 350 379,57 рублей, областной бюджет – 47 966,93 рублей;

11) Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (6 советников получали выплату): 267 000,00 рублей федеральный бюджет;

12) Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы и содержание имущества муниципальных образовательных организаций: ремонт крыльца в д/саду «Ивушка», филиале МБОУ «Боровская ОШ» 50 000,00 рублей внебюджетные средства;

13) Обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций (приобретение запасных частей и агрегатов, технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг): 900 000,00 рублей местный бюджет;

14) Приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году: 1 077 208,00 рублей местный бюджет;

15) Устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами: 1 718 688,00 рублей местный бюджет;

16) Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (замена и ремонт систем противопожарной сигнализации в МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»): 1 170 896,84 рублей, в т.ч. областной бюджет – 1 112 352,00 рублей, местный бюджет – 58 544,84 рублей;

17) Капитальный ремонт и обновление материально-технической базы спортивного зала МБОУ «Шеговарская СШ»: 4 000 000,00 рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 1 359 740,00 рублей, областной бюджет – 2 640 260,00 рублей;

18) Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (оснащение оборудованием для создания новых мест дополнительного образования в МБОУ «Боровская ОШ» и МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»): 238 527,05 рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 218 657,33 рублей, областной бюджет – 19 869,72 рублей;

19) Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектов по капитальному ремонту объектов образования Шенкурского муниципального округа (разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания «МБОУ «Шенкурская СШ» и здания детского сада МБОУ «Наводовская ОШ»): 2 830 500,00 рублей областной бюджет;

20) Реализация инициативного проекта «Территория детства» (создание детской игровой площадки на территории МБОУ «Наводовская ОШ», обеспечение условий отдыха и досуга детям и подросткам в д. Никифоровская): 1 425 000,00 рублей, в т.ч. областной бюджет – 1 350 000,00 рублей, местный бюджет – 75 000,00 рублей;

1.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 493 818 717,83 рублей, из них средства:

– федерального бюджета – 30 074 179,89 рублей;

– областного бюджета – 291 451 948,87 рублей;

– местного бюджета – 172 242 589,07 рублей;

– внебюджетные средства – 50 000,00 рублей;

За отчетный период израсходовано 493 455 563,83 рублей из них средства:

– федерального бюджета – 30 074 179,89 рублей;

– областного бюджета – 291 254 708,87 рублей;

– местного бюджета – 172 076 675,07 рублей;

– внебюджетные средства – 50 000,00 рублей;

* 1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп. За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области заключены соглашения:

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 01 февраля 2024 г. № 075-24-20-пф-24-013(на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате);

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального  
округа Архангельской области от 07 февраля 2024 г. № 075-24-33пф-24-034 (на  
обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер  
социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие  
в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания  
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего  
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,  
бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным  
общеобразовательным программам, реализуемых на платной основе  
муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного  
присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные  
организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы  
продленного дня в общеобразовательных организациях);

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального  
округа Архангельской области от 16 февраля 2024 г. № 075-24-33пф-24-049 (на  
реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне  
рамок регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в  
Архангельской области»);

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального  
округа Архангельской области от 12 февраля 2024 г. № 11558000-1-2024-003 (на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской,  
научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом  
в образовательных организациях);

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях от 6 февраля 2024 г. № 11558000-1-2024-001;

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) от 31.12.2024 г. № № 11558000-1-2024-004;

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального  
округа Архангельской области от 12 февраля 2024 г. № 11558000-1-2024-008 (на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации  
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей);

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 24 мая 2024 г. № 075-24-20-пф-24-061 (на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях);

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 19 июля 2024 г. № 11558000-1-2024-010;

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 19 июля 2024 г. № 075-24-20-пф-24-086;

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области от 10 сентября 2024 г. № 11558000-1-2024-011.

1.4. В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.11 | обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | управление образования администрации Шенкурского муниципального округа | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты финансирования дополнительного образования | 100 | 96,2 | не использованы средства субсидий, предусмотренные для поставщиков услуг, ввиду их отсутствия |  |
| 1.2.14. | приобретение электрооборудования для замены системы освещения на хоккейном корте для филиала "Шенкурский детско-юношеский центр" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шенкурская средняя школа" | управление образования администрации Шенкурского муниципального округа | замена системы освещения на хоккейном корте в г.Шенкурске | 100 | 0 | возврат средств в областной бюджет | заключение соглашения в 2025 году на реализацию мероприятия |

**Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского муниципального округа»**

2.1. С целью создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (выплаты получали 266 человек): 12 673 872,19 рублей областной бюджет;

2) Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (выплаты получали 3 библиотекаря): 23 400,00 рублей, в т.ч.: областной бюджет – 110,73 рублей, местный бюджет – 23 289,27 рублей;

3) Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (выплату получали 4 студента, заключившие договор о целевом обучении): 229 885,20 рублей, в т.ч.: областной бюджет – 160 919,64 рублей, местный бюджет – 68 965,56 рублей;

4) Обеспечение деятельности Управления образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области как ответственного исполнителя муниципальной программы: 7 130 287,39 рублей местный бюджет.

2.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 20 087 707,14 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 12 834 902,56 рублей;

– местного бюджета – 7 252 804,58 рублей.

За отчетный период израсходовано 20 057 444,78 рублей из них средства:

– областного бюджета – 12 834 902,56 рублей;

– местного бюджета – 7 222 542,22 рублей.

2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп. За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области заключены соглашения:

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального  
округа Архангельской области от 14 февраля 2024 г. № 090-24-33пф-24-009 (на частичное  
возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки  
квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных  
организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных  
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах,  
рабочих поселках (поселках городского типа);

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 21 марта 2024 г. № 075-24-20-пф-24-036 (на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций).

2.4. В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.1. | обеспечение деятельности Управления образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области как ответственного исполнителя муниципальной программы | управление образования Шенкурского округа | доля освоения выделенных денежных средств | 100 | 99,8 | частично не использованы средства наоплату проезда к месту отдыха и обратно | - |

**Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском муниципальном округе»**

3.1. С целью реализация социальной политики Шенкурского муниципального округа Архангельской области, направленной на повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей, увеличение охвата детей качественными услугами по организации отдыха и оздоровления осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОО: 1 488 515,59 рублей, в т.ч.: областной бюджет – 1 270 655,59 рублей, местный бюджет – 217 860,00 рублей.

2) Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей: 1000,00 рублей местный бюджет;

3) Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО: 317 852,20 рублей, в том числе: областной бюджет – 276 712,20 рублей, местный бюджет – 41 140,00 рублей;

4) Организация отдыха и оздоровления детей в палаточных лагерях на базе ОО: 1 712 865,20 рублей местный бюджет;

5) Капитальный ремонт спальных корпусов детского оздоровительного лагеря «Альтаир», расположенного по адресу Архангельская область, Шенкурский район, д. Кроминская, кадастровый номер земельного участка 29:20:091201:25 (далее - ДОЛ "Альтаир"): 11 421 488,66 рублей, в том числе: областной бюджет – 10 850 414,14 рублей областной бюджет, местный бюджет – 571 074,52 рублей;

6) Капитальный ремонт медицинского пункта ДОЛ «Альтаир»: 3 115 657,93 рублей, в том числе: областной бюджет – 2 959 875,01 рублей областной бюджет, местный бюджет – 155 782,92 рублей;

7) Приобретение и установка сборно-разборного модульного здания столовой ДОЛ «Альтаир», приобретение материалов для монтажа наружных сетей водоснабжения и канализации: 30 953 506,41 рублей, в том числе: областной бюджет – 29 405 830,85 рублей областной бюджет, местный бюджет – 1 547 675,56 рублей;

8) Строительство наружных сетей водоснабжения с насосной станцией, наружных сетей канализации с локальными очистными сооружениями, демонтаж аварийного жилого корпуса на территории детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа: 1 199 978,00 рублей областной бюджет.

3.2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 50 210 863,99 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 45 963 465,79 рублей;

– местного бюджета – 4 247 398,20 рублей.

За отчетный период израсходовано 50 210 863,99 рублей из них средства:

– областного бюджета – 45 963 465,79 рублей;

– местного бюджета – 4 247 398,20 рублей;

3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, а также в рамках плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденного Распоряжением Правительства Архангельской области от 30.12.2022 № 968-рп. За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области заключены соглашения:

- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  
Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 15 апреля 2024 г. № 156-24-20-пф-24-001 (на реализацию мероприятий по строительству или проведению  
ремонта (включая проведение экспертизы и разработку проектной  
документации) зданий, сооружений муниципальных стационарных  
организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием).

3.4. В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и не достижение четырех целевых показателя муниципальной программы, а также освоение не в полном объеме средств бюджета округа.

**ІІ. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановление администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г. № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 436 909 319,50 | 436 909 319,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 273 744 100,00 | 273 744 100,00 | 163 165 219,50 | 163 165 219,50 | 0,00 | 0,00 | 436 909 319,50 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих  образовательную программу дошкольного образования | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 3 549  391,36 | 3 549  391,36 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3 549  391,36 | 3 549  391,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549  391,36 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 907 479,70 | 907 479,70 | 100 | 0,00 | 0,00 | 453 739,85 | 453 739,85 | 453 739,85 | 453 739,85 | 0,00 | 0,00 | 907 479,70 |
| 1.1.5. Приобретение (в т.ч. распиловка, расколка, перевозка) дров для образовательных учреждений | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 431  550,00 | 2 431  550,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431  550,00 | 2 431   550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 550,00 |
| 1.1.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 6 452  742,82 | 6 452  742,82 | 100 | 5 801  661,07 | 5 801  661,07 | 644 629,01 | 644 629,01 | 6 452,74 | 6 452,74 | 0,00 | 0,00 | 6 452 742,82 |
| 1.1.8. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 840  272,14 | 1 840  272,14 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840  272,14 | 1 840  272,14 | 0,00 | 0,00 | 1 840 272,14 |
| 1.1.10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 20 076  741,92 | 20 076  741,92 | 100 | 20 076  741,92 | 20 076  741,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 076 741,92 |
| 1.1.11 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 4 378   214,00 | 4 212  300,00 | 96 | 0,00 | 0,00 | 3 862  300,00 | 3 862  300,00 | 515 914,00 | 350 000,  00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 300,00 |
| 1.1.12. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 999 600,00 | 999 600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 999 600,00 | 999 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 600,00 |
| 1.1.13. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 398  346,50 | 2 398  346,50 | 100 | 2 350  379,57 | 2 350  379,57 | 47 966,  93 | 47 966,  93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 346,50 |
| 1.1.14. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 267 000,00 | 267 000,00 | 100 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 1.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 50 000,  00 | 50 000,  00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.2.Обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 900 000,00 | 900 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.2.3. Приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 077  208,00 | 1 077  208,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077  208,00 | 1 077  208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 208,00 |
| 1.2.4. Устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 718   688,00 | 1 718   688,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718   688,00 | 1 718   688,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 688,00 |
| 1.2.7. Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 170  896,84 | 1 170  896,84 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 112  352,00 | 1 112  352,00 | 58 544,  84 | 58 544,  84 | 0,00 | 0,00 | 1 170 896,84 |
| 1.2.8. Капитальный ремонт и обновление материально-технической базы спортивного зала МБОУ "Шеговарская СШ" | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 4 000  000,00 | 4 000  000,00 | 100 | 1 359  740,00 | 1 359  740,00 | 2 640  260,00 | 2 640  260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.2.9. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 238  527,05 | 238  527,05 | 100 | 218 657,33 | 218 657,33 | 19 869,72 | 19 869,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 527,05 |
| 1.2.11. Разработка проектно сметной документации, проведение экспертизы пректов по капитальному ремонту объектов образования Шенкурского муниципального округа | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 830  500,00 | 2 830  500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 830  500,00 | 2 830  500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 500,00 |
| 1.2.13. Реализация инициативного проекта "Территория детства" | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 425  000,00 | 1 425  000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 350  000,00 | 1 350  000,00 | 75  000,00 | 75  000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 1.2.14. Приобретение электрооборудования для замены системы освещения на хоккейном корте для филиала "Шенкурский детско-юношеский центр" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шенкурская средняя школа" | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 197  240,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 197  240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 12 673  872,19 | 12 673  872,19 | 100 | 0,00 | 0,00 | 12 673  872,19 | 12 673  872,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 673 872,19 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 23  400,00 | 23  400,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 110,73 | 110,73 | 23 289,27 | 23 289,27 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| 2.2.1. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 229  885,20 | 229  885,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | 160  919,64 | 160  919,64 | 68 965,56 | 68 965,56 | 0,00 | 0,00 | 229 885,20 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности Управления образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области как ответственного исполнителя муниципальной программы | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 7 160 549,75 | 7 130 287,39 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 160 549,75 | 7 130  287,39 | 0,00 | 0,00 | 7 130  287,39 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОО | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 488  515,59 | 1 488  515,59 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 270  655,59 | 1 270  655,59 | 217 860,00 | 217 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 515,59 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3.3. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО | администрация Шенкурск Администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области, отдел культуры и спорта | 317  852,20 | 317  852,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | 276  712,20 | 276  712,20 | 41 140,00 | 41 140,00 | 0,00 | 0,00 | 317 852,20 |
| 3.4. Организация отдыха и оздоровления детей в палаточных лагерях на базе ОО | отдел образования Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 712  865,20 | 1 712  865,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712  865,20 | 1 712  865,20 | 0,00 | 0,00 | 1 712 865,20 |
| 3.5. Капитальный ремонт спальных корпусов детского оздоровительного лагеря «Альтаир», расположенного по адресу Архангельская область, Шенкурский район, д. Кроминская, кадастровый номер земельного участка 29:20:091201:25 (далее - ДОЛ "Альтаир") | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области, отдел архитектуры и строительства | 11 421  488,66 | 11 421  488,66 | 100 | 0,00 | 0,00 | 10 850  414,14 | 10 850  414,14 | 571  074,52 | 571  074,52 | 0,00 | 0,00 | 11 421 488,66 |
| 3.6. Капитальный ремонт медицинского пункта ДОЛ «Альтаир» | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области, отдел архитектуры и строительства | 3 115  657,93 | 3 115  657,93 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 959  875,01 | 2 959  875,01 | 155  782,92 | 155  782,92 | 0,00 | 0,00 | 3 115 657,93 |
| 3.7. Приобретение и установка сборно-разборного модульного здания столовой ДОЛ «Альтаир», приобретение материалов для монтажа наружных сетей водоснабжения и канализации | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области, отдел архитектуры и строительства | 30 953  506,41 | 30 953  506,41 | 100 | 0,00 | 0,00 | 29 405   830,85 | 29 405   830,85 | 1 547   675,56 | 1 547   675,56 | 0,00 | 0,00 | 30 953  506,41 |
| 3.8. Строительство наружных сетей водоснабжения с насосной станцией, наружных сетей канализации с локальными очистными сооружениями, демонтаж аварийного жилого корпуса на территории детского оздоровительного лагеря "Альтаир" в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области, отдел архитектуры и строительства | 1 199  978,00 | 1 199  978,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 199  978,00 | 1 199  978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 978,00 |
| Всего по муниципальной программе | | 564 117 288,96 | 563 723 872,60 | 99,9 | 30 074 179,89 | 30 074 179,89 | 350 250 317,20 | 350 053 077,22 | 183 742 791,87 | 183 546 615,49 | 50 000,00 | 50 000,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| 1.Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском муниципальном округе | Отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 90 | 90 | 90,5 | 100 | 91 |  |
| 2.Доля, обеспеченных питанием обучающихся, по программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском муниципальном округе | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 99 | 99 | 95 | 100 | 99 | 8 обучающихся не завершили ООО (не сдали экзамены в основной период и в дополнительный период) |
| 4.Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском муниципальном округе | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском муниципальном округе | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 72,8 | 76 | 70 | 92 | 76,1 | снижение количества детей школьного возраста |
| 6.Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятий по работе с одаренными детьми, муниципальных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 29,6 | 29,7 | 29,7 | 100 | 29,8 |  |
| 7.Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 3 | 3 | 3 | 100 | 4 |  |
| 8.Доля обучающихся вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 100 | 2 |  |
| 9.Доля, обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. Доля, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты финансирования дополнительного образования | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 23 | 25 | 25 | 100 | 25 |  |
| 12. Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество человек | - | 88 | 84 | 84 | 100 | 81 |  |
| 13. Количество советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество человек | - | 3 | 6 | 6 | 100 | 6 |  |
| 14. Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество человек | - | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1.Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество человек | - | 271 | 271 | 266 | 98 | 266 | кадровые изменения в ОО – уменьшение количества педагогов |
| 2.Количество получателей частичного возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество человек | - | 2 | 2 | 3 | 100 | 3 |  |
| 3.Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 |  |
| 4.Доля освоения выделенных денежных средств | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 97,7 | 100 | 99 | 99 | - | частично не использованы средства на оплату проезда к месту отдыха и обратно |
| 5.Количество обучающихся в образовательных организациях высшего образования на основании договоров о целевом обучении с органами местного самоуправления, расположенными на территории Архангельской области | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество человек | - | 4 | 5 | 5 | 100 | 6 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| 1.Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | отдел образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 50 | 50 | 51,5 | 100 | 52 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,97 | 30 | 29 | 32из33(97) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,99 | 50 | 49 | 1989/20=99,5 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19 | 99,9 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 97 баллов | | | | | | |