АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 13 марта 2024 г. № 142-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году**

 **муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 января 2023 года № 18-па (далее-муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году удовлетворительной.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской областиот 13 марта 2024 г. № 142-р |

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2023 году**

**муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности»**

В отчетном периоде осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт 10 источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.
2. Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ).

В рамках данного мероприятии выполнены работы по приобретению и установке 120 автономных дымовых пожарных извещателей.

1. Обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) в с. Ровдино по ул. Ленина, д. 48, по ул. Лесная, д. 4, по ул. Первомайская, д. 1.

4. Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектов по текущему и капитальному ремонту 25 пожарных водоемов на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 8 813 232,00 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 рублей;

областного бюджета – 7 448 554,00 рублей;

бюджета округа – 1 364 678,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 8 813 232,00 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 рублей;

областного бюджета – 7 448 554,00 рублей;

бюджета округа – 1 364 678,00 рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 465-пп.

За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области и агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области заключены соглашения:

 - о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области в целях софинансирования реализации мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения от 24 мая 2023 г. 3 9/2.5/2023;

- о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области в целях софинансирования реализации мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей.

В отчетном периоде реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено».

В рамках данного мероприятия приобретены информационные знаки «Место для купания», «Купание запрещено» в количестве 52 штуки.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 13 000,00 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 рублей;

областного бюджета – 0,00 рублей;

бюджета округа – 13 000,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 13 000,00 рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,00 рублей;

областного бюджета – 0,00 рублей;

бюджета округа – 13 000,00 рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании подпрограммы не заключались.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением Плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б/н | приобретение оборудования для пляжа, исследование воды и грунта | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | проведение лабораторных испытаний воды и грунта  | срок завершения - июнь | - | муниципальный пляж не функционировал по причине отсутствия желающих работать спасателем | - |
| Б/н | найм спасателей/ обеспечение обучения и работы спасателя | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | срок завершения - июль | - | отсутствие желающих работать спасателем | - |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 17 февраля 2023 года № 92-р.

Невыполнение двух мероприятий в соответствии с планом реализации муниципальной программы, не достижение четырех целевых показателей отрицательно повлияло на оценку эффективности реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 3 «Организация деятельности учебно – консультационного пункта»**

 Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

**Подпрограмма № 4 «Усиление антитеррористической защищенности административных и социальных зданий (мест массового пребывания людей)»**

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде не запланирована.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности» |
| 1.1. Обустройство, содержание ( техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения(искусственных и естественных) на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской областисоисполнитель отдел ЖКХ и отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 5531832,00 | 5531832,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 4202154,00 | 4202154,00 | 1329678,00 | 1329678,00 | 0,00 | 0,00 | 5531832,00 |
| 1.2. Мероприятия по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ)  | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 131400,00 | 131400,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 96400,00 | 96400,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 131400,00 |
| 1.4.Обустройство, содержание (техническое обслуживание), текущий и капитальный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных и естественных) в с. Ровдино по ул. Ленина, д. 48, по ул. Лесная, д. 4, по ул. Первомайская, д. 1 | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской областисоисполнитель отдел ЖКХ и отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 3000000,00 | 3000000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000000,00 |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации по текущему и капитальному ремонту пожарных водоемов  | Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области | 150000,00 | 150000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 2.3. Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено»  |  | 13000,00 | 13000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 |
| Всего по муниципальной программе  | 8826232,00 | 8823232,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 7448554,00 | 7448554,00 | 1377678,00  | 1377678,00  | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год |  2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа» |
| 1. Количество оборудованных источников наружного противопожарного водоснабжения, источников пожарного водоснабжения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 10 | 13 | 13 | 100 | 10 |  |
| 2. Количество приобретенных автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 40 | 120 | 120 | 100 | 120 |  |
| 3. Количество оборудованных спасательных постов | отдел гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | отсутствие желающих работать спасателем |
| 4. Количество обученных среди неработающего населения в области гражданской обороны | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | человек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в местном бюджете |
| 5. Проведение ежеквартальных комиссий с надзорными органами о ситуации по профилактике и предупреждения нарушений по АТК | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество комиссий | - | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |
| 6. Улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов, органов местного самоуправления поселений и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории и здании администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области – (установка камер) | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ) | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | недостаточность средств в местном бюджете |
| 7. Проведение противопожарного инструктажа среди неработающего населения | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 0 | 90,2 | 0 | 0 | 90,3 | недостаточность средств в местном бюджете |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по текущему и капитальному ремонту пожарных водоемов  | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 |  |
| 9. Возведение противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров вокруг территории населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | недостаточность средств в местном бюджете |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противодействие терроризму и экстремизму, развитие территориальной обороны на территории Шенкурского муниципального округа»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,4 | 50 | 20 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 70 баллов |