АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «28» декабря 2022 г. № 29-па

(с изменениями от: 10 февраля 2023 г. № 90-па; 65 апреля 2023 г. № 235-па; 14 июля 2023 г. № 495-па; 24 августа 2023 г. № 574-па; 17октября 2023 г. № 711-па; от 22 ноября 2023 г. № 833-па; 27 декабря 2023 г. № 951-па; 29 декабря 2023 года № 956-па; 29 января 2024 г. № 48-па; 4 апреля 2024 г. № 179-па; 30 мая 2024 г. № 279-па; 14 октября 2024 г. № 594-па)

г. Шенкурск

**Об утверждении муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22.12.2022 г. № 6-па администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Председатель Собрания депутатов**

**Шенкурского муниципального округа,**

**временно исполняющий полномочия главы  
Шенкурского муниципального округа А.С.Заседателева**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

от «28» декабря 2022 г. № 29 –па

Муниципальная программа

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

Паспорт

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной программы | – | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной программы | – | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»;  подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» |
| Цели муниципальной программы |  | – повышение уровня благоустройства территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  – повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  – улучшение экологической обстановки на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  Перечень целевых показателей муниципальной программы указан в приложении №1 |
| Задачи муниципальной программы | – | – обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  – повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  – выполнение природоохранных мероприятий на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  | 2023 – 2026 годы.  Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 28 839 446,37 рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета 2 617 128,08 рублей;  средства областного бюджета ­– 11 382 022,04 рублей;  средства бюджета округа – 14 588 277,47 рублей;  инициативные платежи – 168 938,28  рублей;  внебюджетные средства – 83 080,50 рублей |

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Одним из основных направлений деятельности органов местного  
самоуправления Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – округ), в соответствии с требованиями Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.  
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и  
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим  
направлением социально-экономического развития округа.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно – коммунальных услуг. Для реализации данных мер Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно –коммунальных услуг.

В соответствии со стратегическими задачами развития жилищно – коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2024 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно – коммунальной сфере. Кроме того Стратегией социально – экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной Областным Законом Архангельской области от 18 февраля 2019 года 57–5–ОЗ, в качестве одного из главных направлений социально – экономического развития региона обозначено повышение качества и комфорта городской и сельской среды Архангельской области и создание условий для их дальнейшего развития.

Настоящая муниципальная программа основана на положениях Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1E7C12B1DDE6A38B1135C53C116EA4B1A0D3E5928E304C3BB36F0A54FD8894815B912A9q6Y8M) Российской Федерации, Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1E7C12B1DDE6A38B1115958CC16EA4B1A0D3E5928E304C3BB36F0A54FD8894815B912A9q6Y8M) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1E7C12B1DDE6A38B3145552C616EA4B1A0D3E5928E304C3BB36F0A54FD8894815B912A9q6Y8M) от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB2185850C016EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C6894300EF43EF3F3300C7D382D3C26EA795q2YCM) «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3 (далее – федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»). Муниципальная программа реализуется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», утвержденного протоколом проектного комитета Архангельской области от 13 декабря 2018 года № 9.

В настоящее время проблема накопления отходов, в том числе отходов производства и потребления, является одной из основных угроз экологической безопасности как для Российской Федерации в целом, так и для округа в частности. Неуклонно возрастают объемы образования отходов, растет число несанкционированных свалок. Проблема безопасного обращения с отходами стала приоритетной с точки зрения социально – экономического развития на средне– и долгосрочную перспективу.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории округа, а также на выявление необходимого комплекса мероприятий и перспективного развития организации деятельности с отходами производства и потребления и улучшение экологического состояния на территории округа.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

1. повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения (городских парков) округа.

В целях настоящей муниципальной программы под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к одному или нескольким многоквартирным домам (далее – МКД), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД, а под общественными территориями – территория округа соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория);

Определение данных обозначенных территорий, используется в значениях, предусмотренных постановлением Правительства Архангельской области от 04 июля 2017 года № 261–пп «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» (далее – Порядок проведения инвентаризации территорий);

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

5) создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;  
 6) создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями, рост продолжительности жизни населения;

7) развитие инициативного бюджетирования и поощрение внедрения лучших муниципальных практик.

Высокое качество жизни и здоровья населения округа могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую муниципальную политику в сфере охраны окружающей среды.

В округе наиболее острыми, социально значимыми остаются следующие проблемы:

1) несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления.

В некоторых населенных пунктах округа, территории которых подлежат регулярной очистке от коммунально-бытовых отходов, отсутствуют системы централизованного сбора, транспортировки, сортировки (отбора утильной части), утилизации и захоронения отходов;

2) накопленный экологический ущерб.

Остается проблема ликвидации бесхозных свалок. Последствиями несанкционированного размещения отходов являются загрязнение земель, грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений и животных, формирование новых техногенных образований.

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и ликвидировать прошлый экологический ущерб на территории округа, сохранить и восстановить водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

1. **Характеристика подпрограмм муниципальной программы**
   1. **Паспорт подпрограммы №1 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | – | «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» (далее – подпрограмма №1) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | – | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | – | нет |
| Участники подпрограммы | – | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Цели муниципальной подпрограммы | – | – повышение уровня благоустройства территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  – повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.  Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 указан в приложении №1 |
| Задачи муниципальной подпрограммы | – | задача № 1 – обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  задача № 2 – повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | – | 2023–2026 годы.  Подпрограмма № 1 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 15 456 567,93 рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 2 617 128,08 рублей;  средства областного бюджета – 8 700 408,00 рублей;  средства бюджета округа – 3 887 013,07 рублей;  инициативные платежи – 168 938,28 рублей;  внебюджетные средства – 83080,50 рублей |

**2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы №1,**

**описание основных проблем**

Шенкурский муниципальный округ Архангельской области создан 1 июля 2022 года и имеет статус муниципального округа.

Административным центром муниципального округа является город Шенкурск.

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения округа. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В округе более 999 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 50 до 100 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по округу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность покрытие на 70% придомовых территорий.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города и населенных пунктов округа дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенные площадки. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической комфортной среды проживания.

Проблемы восстановления и ремонта покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно–целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное благоустройство дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной комфортной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий поселков. Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, поселков, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Создание комфортной, современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству не только дворовых территорий, но и муниципальных территорий общего пользования (оборудование детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Общественные территории – это места массового отдыха жителей округа, это лицо любого населенного пункта и излюбленное место прогулок горожан и гостей города, проведения праздников, гуляний

Проблемой в сфере благоустройства общественных территорий является отсутствие пешеходных дорожек, недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн, а также освещение и озеленение мест массового отдыха населения.

Кроме того, не в полной мере территории приспособлены к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Не полностью проведена инвентаризация территорий и расположенных на ней элементов благоустройства для оптимизации процесса ухода их содержания и дальнейшего развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп населения).

Для решения проблем по благоустройству территории округа необходимо использовать программно – целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарное состояние и улучшит внешний облик территории округа, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания территорий, концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели состояния сферы благоустройства на территории округа приведены в следующей таблице:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | Кол-во | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Численность населения округа | общая | чел. | 11727 | | проживающих в многоквартирных домах | 3613 | | 2 | Площадь муниципального образования |  | Га | 1 129 767 | | 3 | Населенный пункт | общее количество | ед. | 253 | | 4 | Многоквартирные дома | общее количество | ед. | 999 | | общая площадь | Тыс.кв.м. | 35,9 | | 5 | Дворовые территории | общее количество | ед. | 312 | | общая площадь | Га | 29,9 | | 6 | Благоустроенные дворовые территории | общее количество | ед. | 8 | | общая площадь | Га | 0,5 | | доля от общего количества дворовых территорий | % | 1,7 | | 7 | Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве | общее количество | ед. | 304 | | общая площадь | Га | 29,4 | | доля от общего количества дворовых территорий | % | 98,3 | | 8 | Территории общего пользования | общее количество | ед. | 14 | | общая площадь | Га | 15,345 | | 9 | Благоустроенные территории общего пользования | общее количество | ед. | 6 | | общая площадь | Га | 7,3 | | доля от общего количества территорий общего пользования территорий | % | 52 | | 10 | Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве | общее количество | ед. | 8 | | общая площадь | Га | 8,045 | | доля от общего количества территорий общего пользования территорий | % | 48 | |

Одним из приоритетов муниципальной подпрограммы являются повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Одной их форм вовлечения населения в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения является инициативное бюджетирование.

Под инициативным бюджетированием понимается реализация проектов, направленных на решение вопросов местного значения, при непосредственном участии граждан в определении и выборе проектов инициативного бюджетирования, направлений расходования бюджетных средств и участия в их дальнейшей реализации.

В фокусе проблем — местная инфраструктура: благоустройство территорий, ремонт дорог, организация освещения, водоснабжения, спортивные площадки и т.д.

Это механизм, позволяющий оперативно выявлять и решать наиболее острые (по мнению самих жителей) социальные проблемы местного уровня.

Инициативное бюджетирование предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию наиболее важных для муниципального образования проектов, направленных на решение вопросов местного значения.

Для решения проблемы по благоустройству территорий требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, индивидуальных предпринимателей и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы. Использование программно–целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых и общественных территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения округа позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках подпрограммы № 1 цели

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1**

Ответственным исполнителем подпрограммы № 1 является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы №1, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы № 1, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета округа для финансирования подпрограммы № 1, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит информацию о результатах реализации подпрограммы № 1 в соответствии с требованиями соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство) и округом о предоставлении субсидии.

Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в том числе, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Общественная территория – наиболее посещаемая территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

На общественных территориях при разработке проектных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

По результатам проведенной инвентаризации сформирован Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению. Перечень приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых нуждаются в благоустройстве, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных округом в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов (далее – минимальный перечень работ по благоустройству), определяется Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области (далее – Правила).

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству (с учетом физического состояния дворовой территории) является обязательным и первоочередным.

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 № 261–пп, в соответствии с утвержденными представительными органами муниципальных округов правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 7 к муниципальной программе.

Подпрограммой № 1 предусматривается обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее установленного Правилами.

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Архангельской области в соответствии с подпунктом « е», «ж» пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, утверждается администрацией Шенкурского муниципального округа - приложение № 8 к муниципальной программе.

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ приведен в приложении № 9 к подпрограмме №1.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн–проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную подпрограмму на 2023–2025 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории – приложение № 10 к подпрограмме №1.

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Так же, одним из важных условий реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии. Проведение комплексных кадастровых работ проводится за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, предоставляемой в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26.10.20213 № 595–пп.

При этом из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий физический износ основных конструктивных элементов более 70 процентов и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом развития территории муниципального округа или другого подтверждающего документа при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», осуществляющей свою деятельность в соответствии с Положением о межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года № 14–у (далее – межведомственная комиссия).

Так же могут быть исключены из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений, являющихся условиями предоставления субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии.

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – необходимость производить их с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу, должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и сводами правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 42.13330.2016. «Градостроительство».

Мероприятия 1.1. и 1.2. Подпрограмма № 1 реализуется за счет средств субсидий федерального, областного бюджетов, бюджета округа, а также средств заинтересованных лиц. Субсидии округу предоставляются в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды.

Мероприятия 1.9. и 1.12. Подпрограмма № 1 реализуется за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, а также средств заинтересованных лиц (инициативных платежей, вносимых инициаторами проекта в доход бюджета муниципального образования). Иной межбюджетный трансферт предоставляется округу в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных округов Архангельской области на развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп. Финансирование мероприятий осуществляется в установленном порядке, через главного распорядителя средств бюджета, в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет средств бюджета округа, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными подпрограммой № 1, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации подпрограммы № 1. округа обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации муниципальной программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и включает в себя, в том числе оказание услуг по проектированию, выполнение строительно-монтажных работ, поставку товаров для оснащения территорий современным игровым и спортивным оборудованием, арт – объектами, прочими малыми архитектурными формами и другими элементами благоустройства.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Шенкурского муниципального округа в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования. При этом указанные сроки не распространяются на дополнительные резервные дворовые и общественные территории, реализуемые в текущем году за счет экономии, образовавшейся по итогам проведенных торгов, либо по результатам исполнения муниципальных контрактов.

Расходование средств бюджета округа и средств, аккумулированных за счет финансового участия заинтересованных лиц, допускается на разработку дизайн–проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных в установленном муниципальным образованием порядке для благоустройства и включенных в муниципальную программу, проектно–сметной документации, на проведение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектно–сметной документации – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в отношении соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

По результатам проведенной инвентаризации сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключаемыми с органами местного самоуправления. (Приложение № 11 к муниципальной программе).

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно–декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Правообладатели объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны обеспечить:

– содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий;

– в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и удаление сорной растительности;

– установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их ежедневную очистку;

– устройство собственной контейнерной площадки для сбора отходов, либо заключение договора с организацией, имеющей контейнерную площадку по месту нахождения объекта, на пользование контейнерной площадкой для сбора отходов, их вывоз и размещение на городской свалке.

При этом требуется обязательное заключение соглашений с собственником объекта. Основанием для понуждения собственника к заключению соглашения является приведение объекта в нормативное состояние, а также положения статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Полученные по результатам инвентаризации данные о территориях и расположенных на ней элементах позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп населения).

Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня благоустройства индивидуальных жилых домов зависит внешний облик города. Текущее состояние большинства индивидуальных жилых домов не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилам благоустройства и озеленения на территории поселений. Значительная часть индивидуальных жилых домов на территории поселений находится в ветхом состоянии, также в не удовлетворительном состоянии находятся ограждения и придомовая территория.

Для инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения необходимо выполнить:

– первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки;

– заполнить паспорта территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки - представителями общественных комиссий);

– заключить соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2024 года.

Первичная оценка соответствия благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, требованиям Правил благоустройства поселений проводится при проведении инвентаризации уровня благоустройства данных объектов.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями правил благоустройства, представлены в приложении № 12 к муниципальной программе.

На реализацию мероприятий 1.14.-1.16. перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) направляются средства областного бюджета, бюджета округа и внебюджетные средства. Под внебюджетными средствами следует понимать трудовое участие физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

По пункту 1.3. перечня мероприятий муниципальной программы источником средств областного бюджета в 2024 году выступают средства, выделенные на социально-экономическое развитие Шенкурского муниципального округа, в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 12 февраля 2024г. № 69-рп «О внесении изменений в план социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области».

**2.4. Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» (далее – подпрограмма № 2) |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | – | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители подпрограммы | – | нет |
| Участники подпрограммы | – | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Цели  подпрограммы | – | улучшение экологической обстановки на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Задачи подпрограммы | – | выполнение природоохранных мероприятий на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Сроки и этапы реализации программы | – | 2023–2026 годы.  Подпрограмма № 2 реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 13 382 878,44 рублей,  в том числе:  средства областного бюджета ­– 2 681 614,04 рублей;  средства бюджета округа – 10 701 264,40 рублей |

**2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, описание основных проблем**

Существующая в Шенкурском муниципальном округе Архангельской области проблема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, приводит к неблагоприятным социально-экономическим и экологическим последствиям. Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами являются:

– изменившаяся структура потребления населения (за последние годы значительно изменились в объеме образования твердых коммунальных отходов на душу населения);

– накопленные проблемы предшествующих периодов: значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

– устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

– недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к их несанкционированному размещению;

– отсутствие мест хранения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов.

Многие свалки округа не соответствуют экологическим требованиям, основным способом утилизации отходов в районе по–прежнему является захоронение ТБО. Накопление отходов производства и потребления и невозможность их своевременной и эффективной утилизации наносит ущерб окружающей среде. Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в природную среду вредных химических и токсических веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. В населенных пунктах округа неудовлетворительно решаются вопросы очистки от скапливающегося мусора, сбора, утилизации и размещения отходов производства и потребления, следствием чего возможно ухудшение санитарно-гигиенического состояния.

На территории округа размещение (захоронение) отходов осуществляется на полигоне бытовых отходов, расположенному по адресу: г.Шенкурск кв.51 Шенкурского лесничества Шенкурского лесхоза и в местах временного хранения отходов, расположенных на специально отведенных для таких целей земельных участках или несанкционированных местах размещения отходов. Размещение отходов на не обустроенных в соответствии с природоохранными требованиями свалках, а также стихийных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в округе.

Целью подпрограммы № 2 является создание экологически безопасной и экономически эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории округа.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:

– создание дополнительных обустроенных мест (контейнерных площадок);

– исключение несанкционированного размещения отходов;

– формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.  
 Реализация подпрограммы № 2 позволит:

– производить ликвидацию (рекультивацию) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов;

– обустроить существующие места размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно–эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

– создать эффективную систему обращения с отходами на территории округа.

**2.8. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №2**

Ответственным исполнителем подпрограммы № 2 является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Реализация подпрограммы № 2 будет происходить через систему мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач и достижение запланированных целевых показателей. Данная подпрограмма № 2 является составной частью муниципальной программы.

**III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Результатом реализации мероприятий подпрограммы № 1 является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования округа.

Результатом реализации мероприятий подпрограммы № 2 предусматривается создать к 2026 году все необходимые условия для устойчивого функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в округе.

Кроме того, результатом от реализации муниципальной программы станет:

– обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

– сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

– улучшение экологической обстановки муниципального образования;

– формирование положительного имиджа округа.

К числу основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий, относятся:

– бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной рограммы;

– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022г. № 6-па.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель – отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
|  | | | | | | |
| базовый 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| Задача№1– обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | |
| 1.1.Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | | 0 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| 1.2. Количество приведенных в нормативное состояние общественных территорий | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | | 0 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Задача № 2 – повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | |
| 1.3. Мероприятия по  инвентаризации уровня  благоустройства  индивидуальных жилых  домов и земельных  участков,  предоставленных для их размещения | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | | 0 | 40 | | 50 | 60 | 70 |
| 1.4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | | 0 | 2,5 | | 3 | 3,2 | 3,5 |
| 1.5. Наличие на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта;  (да-1/нет-0) | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Да/нет | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Задача № 3 – Развитие системы инициативного бюджетирования на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | |
| 1.6. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | | 4 | | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма № 2 « Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | | | 95 | 119 | 135 | 150 |
| 2.2. Количество мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | | | 60 | 119 | 135 | 150 |
| 2.3. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по отношению к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО | отдел жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 0 | | | 40 | 50 | 60 | 70 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено. | КД=КДг+КДфкгс, где  – КД – количество благоустроенных дворовых территорий МКД;  КДг – дворовые территории благоустроенные без использования субсидии;  КДфкгс – дворовые территории благоустроенные в рамках участия в реализации Государственной программы Архангельскойй области «Формирование современной городской среды» | информация отдела жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Количество благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние | количество благоустроенных общественных территорий | информация отдела жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Количество проинвентаризированных, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | количество проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и  земельных участков, предоставленных для их размещения | информация отдела жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | KN =N/ Nг14)\*100, N – Количество человек, принявших участие во всех мероприятиях, в том числе рейтинговых голосованиях  Nг14 – количество граждан от 14 лет, проживающих на территории Шенкурского муниципального округа | информация отдела жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области;  Фоорма№1 индекс КГС  Приказ Росстата от 25.01.2021 №30. |
| Наличие на сайте ГИС ЖКХ и сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта;  (да-1/нет-0) | ГИС ЖКХ заполнение обязательств по проекту «Формирование комфортной городской среды» в соответствии обязательствами муниципалитета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ )по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и сроками их закрытия | информация отдела жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Мероприятия по содержанию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО | Скп = Т\*Ккп, где  Скп – содержание контейнерных площадок,  Т – трудозатраты,  Ккп – количество контейнерных площадок | информация отдела жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Количество мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | фактическое количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | информация отдела жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по отношению к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО | Д л.м.=100% - (П л.м.\*100/Пм.), где: Д л.м. – Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов по отношению к общему количеству выявленных мест ; П л.м. – Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; Пм. – Количество мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | информация отдела жилищно­–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источник  финансирования | | Объем финансирования (рублей) | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – повышение уровня благоустройства территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 подпрограммы – обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Шенкурска | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | итого | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | п.1.1. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  средства | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Благоустройство общественных территорий  г. Шенкурска | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | итого | | **2 857 327,65** | | **1 173 991,34** | | **1 683 336,31** | **0,00** | **0,00** | количество благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние | п.1.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | | 2 617 128,08 | | 1 006 364,29 | | 1 610 763,79 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | 53 410,78 | | 20 538,05 | | 32 872,73 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | | 186 788,79 | | 147 089,00 | | 39 699,79 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  средства | |  | |  | |  |  | 0,00 |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории: г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова и сквер у площади Победы между ул. Кудрявцева и ул.Ломоносова | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | итого | | **1 258 470,40** | | **1049600,00** | | **208 870,40** | **0,00** | **0,00** | количество благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние | п.1.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  |
| областной бюджет | | 1 195 494,40 | | 986 624,00 | | 208 870,40 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | | 62 976,00 | | 62 976,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  средства | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Проведение комплексных кадастровых работ | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | итого | | **1 726 200,00** | | **825 000,00** | | **901 200,00** | **0,00** | **0,00** | количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых завершено | п. 1.1. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  |
| областной бюджет | | 1630 500,00 | | 775 500,00 | | 855000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | | 95 700,00 | | 49 500,00 | | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  средства | |  | |  | |  |  |  |
| Задача № 2 подпрограммы – повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | |  | | |
| 1.5. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | количество проинвентаризированных, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | п. 1.3. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  | |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  средства | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | п. 1.4. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  | |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  средства | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Размещение на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | наличие на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта | п. 1.5. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  | |  |  | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  средства | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **74 749,88** | | **29 095,00** | **0,00** | | **22 827,44** | **22 827,44** | количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | п. 1.4. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 74 749,88 | | 29 095,00 | 0,00 | | 22 827,44 | 22 827,44 |
| бюджет округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  средства | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Задача № 3 подпрограммы – реализация инициативных проектов граждан по благоустройству территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области имеющих приоритетное значение для жителей муниципального округа | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. Инициативный проект «Рекультивация многофункциональной общественно-деловой зоны» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | п. 1.6. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Инициативный проект «Благоустройство общественной территории в г. Шенкурск ул. К.Либкнехта, устройство тротуара на участке от дома № 5 до пресечения с ул. Кудрявцева» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **1 083 240,00** | | **1 083 240,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | п. 1.6. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 882 066,86 | | 882 066,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 147 011,14 | | 147 011,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 54 162,00 | | 54 162,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. Инициативный проект «Чистое село» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **100 000,00** | | **100 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | п. 1.6. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 81 428,57 | | 81 428,57 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 13 571,43 | | 13 571,43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. Инициативный проект «Благоустройство места массового отдыха возле Культурного центра» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **995 530,00** | | **995 530,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | реализация проекта инициативного бюджетирования | п. 1.6. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 810 646,05 | | 810 646,05 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 135 107,67 | | 135 107,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 49 776,28 | | 49 776,28 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. Инициативный проект «1 этап благоустройства общественной территории: г.Шенкурск, улица Мира, устройство пешеходного тротуара на участке т дома № 33 до пересечения с улицей Ломоносова. Приобретение и доставка материалов для устройства пешеходного тротуара» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **1 199 440,00** | | **1 199 440,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | реализация проекта инициативного бюджетирования | п. 1.6. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 976 662,86 | | 976 662,86 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 162 777,14 | | 162 777,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.14.Инициативный проект «Безопасный город» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **1 246 532,00** | | **0,00** | **1 246 532,00** | | **0,00** | **0,00** | количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | п. 1.6. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 1 121 878,80 | | 0,00 | 1 121 878,80 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 62 326,60 | | 0,00 | 62 326,60 | | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 62 326,60 | | 0,00 | 62 326,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.15. Инициативный проект «Сохраним чистоту Земли родной» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **207 630,00** | | **0,00** | **207 630,00** | | **0,00** | **0,00** | количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | п. 1.6. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 186 867,00 | | 0,00 | 186 867,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 10 381,50 | | 0,00 | 10 381,50 | | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 10 381,50 | | 0,00 | 10 381,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.16. Инициативный проект «Обустройство уличного освещения д.Власьевская» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | **207 448,00** | | **0,00** | **207 448,00** | | **0,00** | **0,00** | количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | п. 1.6. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 186703,20 | | 0,00 | 186 703,20 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 10 372,40 | | 0,00 | 10 372,40 | | 0,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 10 372,40 | | 0,00 | 10 372,40 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. Реализация проекта «Екатерининский ручей» г.Шенкурск, победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | | итого | 4 500 000,00 | | 0,00 | 2 000 000,00 | | 2 500 000,00 | 0,00 | количество благоустроенных общественных территории, приведенных в нормативное состояние | п.1.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 1 500 000,00 | | 0,00 | 1 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 3 000 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | |  | | | | | |  | |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  | итого | | **15 456 567,93** | | **6 455 896,34** | | **6 455 016,71** | **2 522 827,44** | **22 827,44** |  |  |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | | 2 617 128,08 | | 1 006 364,29 | | 1 610 763,79 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | 8 700 408,00 | | 4 562 561,39 | | 4 092 191,73 | 22 827,44 | 22 827,44 |
| бюджет округа | | 3 887 013,07 | | 718 032,38 | | 668 980,69 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| инициативные платежи | | 168 938,28 | | 168 938,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 83 080,50 | | 0,00 | | 83 080,50 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы – улучшение экологической обстановки на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы – выполнение природоохранных мероприятий на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | итго | | **6 035 489,03** | **1 391 489,03** | | | **1 548 000,00** | **1 548 000,00** | **1 548 000,00** | поддержание в санитарном и техническом состоянии мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | п.2.1. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | 6 035 489,03 | 1 391 489,03 | | | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 |
| бюжет округа | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | итого | | **3 866 850,14** | **3 116 551,94** | | | **375 149,10** | **375 149,10** | **0,00** | улучшение экологической обстановки, снижение уровня загрязнения. | п.2.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: | |  |  | | |  |  |  |
| областной бюджет | | 2 681 614,04 | 2 681 614,04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюжет округа | | 1 185 236,10 | 434 937,90 | | | 375 149,10 | 375 149,10 | 0,00 |
| 2.3. Ликвидация несанкционированного размещения отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  области | итого | | **3 480 539,27** | **600 000,00** | | | **2 880 539,27** | **0,00** | **0,00** | организация и проведение мероприятий по охране окружающей среды | п.2.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: | |  |  | | |  |  |  |
| областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | | 3 480 539,27 | 600000,00 | | | 2 880 539,27 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме № 2 | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | итого | | **13 382 878,44** | | **5 108 040,97** | | **4 803 688,37** | **1 923 149,10** | **1 548 000,00** |  |  |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | 2 681 614,04 | | 2 681 614,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюжет округа | | 10 701 264,40 | | 2 426 426,93 | | 4 803 688,37 | 1 923 149,10 | 1 548 000,00 |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | итого | | **28 839 446,37** | | **11 563 937,31** | | **11 258 705,08** | **4 445 976,54** | **1 570 827,44** |  |  |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | | 2 617 128,08 | | 1 006 364,29 | | 1 610 763,79 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | 11 382 022,04 | | 7 244 175,43 | | 4 092 191,73 | 22 827,44 | 22 827,44 |
| бюджет округа | | 14 588 277,47 | | 3 144 459,31 | | 5 472 669,06 | 4 423 149,10 | 1 548 000,00 |
| инициативные платежи | | 168 938,28 | | 168 938,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | | 83 080,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение общественной территории | Планируемые виды работ по благоустройству | Объем средств необходимый для выполнения мероприятий (тыс. руб) | Планируемый срок проведения работ |
| 1 | г. Шенкурск, Парк на пересечении улиц К.Либкнехта и Ленина | Установка антивандальных скамеек и урн, устройство тротуаров по периметру парка. | 1500,0 | 2018-2019 |
| 2 | г. Шенкурск, Парк между улицами 50 лет Октября и Красноармейская (от ул. Кудрявцева в сторону реки) | Обустройство освещения, установка антивандальных скамеек и урн, установка сцены мобильной сборно-разборная с трибуной для зрителей. | 7000,0 | 2020-2024 |
| 3 | г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова | Асфальтирование площади, ремонт постамента памятника, установка бордюрного камня. | 5000,0 | 2023-2024 |
| 4 | г. Шенкурск, Сквер у площади Победы | Планировка территории, обустройство пешеходных дорожек (тротуарная плитка), установка антивандальных скамеек и урн, ограждение, газон. | 1300,0 | 2017, 2024 |
| 5 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1, въезд в город | Планировка территории, обустройство детской и спортивной площадки, устройство водоотвода. | 1500,0 | 2018 |
| 6 | г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОВД) | Реконструкция детской площадки. | 1800,0 | 2021-2022 |
| 7 | Центральная рыночная площадь на пересечении улиц им. Ленина и Карла Либкнехта | Асфальтирование площади, устройство ограждения, установка контейнерных площадок, общественного туалета. | 5000,0 | 2023 |
| 8 | г. Шенкурск, улица им.К.Либкнехта (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 5600,0 | 2018,2019 |
| 9 | г. Шенкурск, улица им. Ленина (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 5500,0 | 2017, 2024 |
| 10 | г. Шенкурск, улица им. Ломоносова (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 6000,0 | 2024 |
| 11 | г. Шенкурск, улица им. Мира (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров, реконструкция лестницы - тротуара - выхода от набережной р. Вага со стороны ул. Ленина на ул. Мира. | 6000,0 | 2024 |
| 12 | г. Шенкурск, земельный участок по руслу Екатерининского ручья, водопропускная система г. Шенкурска от точки ул. Детгородок, д.9 до впадения в р. Вага | Углубление русла, расчистка береговой линии ручья от кустарников и мелкой поросли, укрепление земляных откосов с применением "ГЕОВЕБ" с последующей засыпкой щебнем, укладка железобетонных лотков водоотведения. | 10000,0 | 2023 |
| 13 | г. Шенкурск, улица Кудрявцева, территория у здания памятника архитектуры Сретенская церковь | Расчистка территории от кустарников и мелкой поросли, отсыпка территории, установка ограждения | 1830, 0 | 2024 |
| 14 | г. Шенкурск, территория вдоль улицы Кудрявцева от площади Победы до пересечения с улицей Красноармейская | Подготовка территории, устройство тротуара из тротуарной плитки | 1300,0 | 2019-2020 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму | Планируемый срок  проведения  благоустройства |
| 1 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1 | 2023-2024 |
| 2 | г. Шенкурск , ул. Ломоносова, д.2 | 2023-2024 |
| 3 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.2а | 2023-2024 |
| 4 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.3 | 2023-2024 |
| 5 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.4 | 2023-2024 |
| 6 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.5 | 2023-2024 |
| 7 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.7 | 2023-2024 |
| 8 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.8 | 2023-2024 |
| 9 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.10 | 2023-2024 |
| 10 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.12 | 2023-2024 |
| 11 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.13а | 2023-2024 |
| 12 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15 | 2023-2024 |
| 13 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15а | 2023-2024 |
| 14 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.20 | 2023-2024 |
| 15 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.24 | 2023-2024 |
| 16 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.26 | 2023-2024 |
| 17 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.34 | 2023-2024 |
| 18 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.60 | 2023-2024 |
| 19 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.62 | 2023-2024 |
| 20 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.66 | 2023-2024 |
| 21 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.70 | 2023-2024 |
| 22 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.91 | 2023-2024 |
| 23 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.4 | 2023-2024 |
| 24 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.15 | 2023-2024 |
| 25 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.21а | 2023-2024 |
| 26 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.22б | 2023-2024 |
| 27 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.23 | 2023-2024 |
| 28 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.26 | 2023-2024 |
| 29 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.27 | 2023-2024 |
| 30 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.28 | 2023-2024 |
| 31 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.53 | 2023-2024 |
| 32 | г. Шенкурск, ул. Ленина, д.68 | 2023-2024 |
| 33 | г. Шенкурск, ул. Луначарского,д 7 | 2023-2024 |
| 34 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.2а | 2023-2024 |
| 35 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.4 | 2023-2024 |
| 36 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.14 | 2023-2024 |
| 37 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.16 | 2023-2024 |
| 38 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.17 | 2023-2024 |
| 39 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.30 | 2023-2024 |
| 40 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.32 | 2023-2024 |
| 41 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.36 | 2023-2024 |
| 42 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.40 | 2023-2024 |
| 43 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42а | 2023-2024 |
| 44 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42б | 2023-2024 |
| 45 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42 | 2023-2024 |
| 46 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.44 | 2023-2024 |
| 47 | г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.46 | 2023-2024 |
| 48 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.2 | 2023-2024 |
| 49 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.4 | 2023-2024 |
| 50 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.6 | 2023-2024 |
| 51 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.8 | 2023-2024 |
| 52 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.12 | 2023-2024 |
| 53 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.14 | 2023-2024 |
| 54 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.15 | 2023-2024 |
| 55 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.16 | 2023-2024 |
| 56 | г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1б | 2023-2024 |
| 57 | г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1а | 2023-2024 |
| 58 | г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1в | 2023-2024 |
| 59 | г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2б | 2023-2024 |
| 60 | г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2в | 2023-2024 |
| 61 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.7 | 2023-2024 |
| 62 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.13 | 2023-2024 |
| 63 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.21 | 2023-2024 |
| 64 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.23 | 2023-2024 |
| 65 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.22 | 2023-2024 |
| 66 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.24 | 2023-2024 |
| 67 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.25 | 2023-2024 |
| 68 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.26 | 2023-2024 |
| 69 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.27 | 2023-2024 |
| 70 | г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.3 | 2023-2024 |
| 71 | г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.5 | 2023-2024 |
| 72 | г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.9а | 2023-2024 |
| 73 | г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.10 | 2023-2024 |
| 74 | г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.11 | 2023-2024 |
| 75 | г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.13 | 2023-2024 |
| 76 | г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.64 | 2023-2024 |
| 77 | г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.70 | 2023-2024 |
| 78 | г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.67 | 2023-2024 |
| 79 | г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, д.21 | 2023-2024 |
| 80 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.4 | 2023-2024 |
| 81 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.6 | 2023-2024 |
| 82 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7 | 2023-2024 |
| 83 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7а | 2023-2024 |
| 84 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.9а | 2023-2024 |
| 85 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14а | 2023-2024 |
| 86 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14 | 2023-2024 |
| 87 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.28 | 2023-2024 |
| 88 | г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.32 | 2023-2024 |
| 89 | г. Шенкурск, ул. Богового, д.10 | 2023-2024 |
| 90 | г. Шенкурск, ул. Богового, д.20 | 2023-2024 |
| 91 | г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2 | 2023-2024 |
| 92 | г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2а | 2023-2024 |
| 93 | г. Шенкурск, ул. Володарского, д.6а | 2023-2024 |
| 94 | г. Шенкурск, ул. П.Виноградова, д.3 | 2023-2024 |
| 95 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.4 | 2023-2024 |
| 96 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.11 | 2023-2024 |
| 97 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.11а | 2023-2024 |
| 98 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.12 | 2023-2024 |
| 99 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.15 | 2023-2024 |
| 100 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.15а | 2023-2024 |
| 101 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.17 | 2023-2024 |
| 102 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.24 | 2023-2024 |
| 103 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.31 | 2023-2024 |
| 104 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.31а | 2023-2024 |
| 105 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.35б | 2023-2024 |
| 106 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.39а | 2023-2024 |
| 107 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.37а | 2023-2024 |
| 108 | г. Шенкурск, ул. Мира, д.46 | 2023-2024 |
| 109 | г. Шенкурск, ул. Набережная, д.1 | 2023-2024 |
| 110 | г. Шенкурск, ул. Набережная, д.5 | 2023-2024 |
| 111 | г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д.1 | 2023-2024 |
| 112 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.1 | 2023-2024 |
| 113 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.3 | 2023-2024 |
| 114 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.4 | 2023-2024 |
| 115 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.5 | 2023-2024 |
| 116 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.6 | 2023-2024 |
| 117 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.7 | 2023-2024 |
| 118 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.11 | 2023-2024 |
| 119 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12 | 2023-2024 |
| 120 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12а | 2023-2024 |
| 121 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.13 | 2023-2024 |
| 122 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.14 | 2023-2024 |
| 123 | г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16 | 2023-2024 |
| 124 | г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.4 | 2023-2024 |
| 125 | г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.5 | 2023-2024 |
| 126 | г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.7 | 2023-2024 |
| 127 | г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.14 | 2023-2024 |
| 128 | г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д.10а | 2023-2024 |
| 129 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.17 | 2023-2024 |
| 130 | г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.40 | 2023-2024 |
| 131 | г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 | 2023-2024 |
| 132 | г. Шенкурск, ул. Семакова, д.17 | 2023-2024 |
| 133 | г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22 | 2023-2024 |
| 134 | г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22а | 2023-2024 |
| 135 | г. Шенкурск, ул. Семакова, д.45 | 2023-2024 |
| 136 | г. Шенкурск, ул. Семакова, д.47 | 2023-2024 |
| 137 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.2 | 2023-2024 |
| 138 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.3 | 2023-2024 |
| 139 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.4 | 2023-2024 |
| 140 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.5 | 2023-2024 |
| 141 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.10 | 2023-2024 |
| 142 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.11 | 2023-2024 |
| 143 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.13 | 2023-2024 |
| 144 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.16 | 2023-2024 |
| 145 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.49 | 2023-2024 |
| 146 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.58а | 2023-2024 |
| 147 | г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.60 | 2023-2024 |
| 148 | г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.24 | 2023-2024 |
| 149 | г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.38а | 2023-2024 |
| 150 | г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48 | 2023-2024 |
| 151 | г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48а | 2023-2024 |
| 152 | г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.50 | 2023-2024 |
| 153 | г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.61а | 2023-2024 |
| 154 | г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.63 | 2023-2024 |
| 155 | г. Шенкурск, ул. Детгородок, д.12б | 2023-2024 |
| 156 | г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 | 2023-2024 |
| 157 | г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.2а | 2023-2024 |
| 158 | г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.1 | 2023-2024 |
| 159 | г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.3 | 2023-2024 |
| 160 | г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.21а | 2023-2024 |
| 161 | г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.22 | 2023-2024 |
| 162 | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 17 | 2023-2024 |
| 163 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 2023-2024 |
| 164 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 41 | 2023-2024 |
| 165 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 43 | 2023-2024 |
| 166 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 45 | 2023-2024 |
| 167 | г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 15б | 2023-2024 |
| 168 | г. Шенкурск, ул.Мира 33 корп. 3 | 2023-2024 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |
| --- |
| Виды работ |
| http://www.berniki.ru/upload/medialibrary/ee0/sdf_1.jpg1. Ремонт дворовых проездов |
| Уличный светодиодный светильник на столб: виды, устройство ...2. Обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий |
| 3. Установка скамеек   |  |  | | --- | --- | |  |  | |
| 4. Установка урн |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Перечень

дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11. Устройство газонов.
12. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
13. Обрезка деревьев и кустов.
14. Уборка сухостойных деревьев.
15. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.
16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров мусоросборников.
17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
18. Устройство площадок для выгула животных.
19. Устройство велопарковок.
20. Иные виды работ

Приложение № 7

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | Стоимость работ за 1 единицу измерения, руб. |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | кв.м. | 421,65 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 3 551,71 |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 9 956,45 |
| 4 | Установка урн | шт. | 1 981,05 |
| 5 | Устройство проездов к территориям,  прилегающим к многоквартирным домам | кв.м. | 284,29 |
| 6 | Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе  тротуарной плиткой) | кв.м. | 4 061,41 |
| 7 | Установка бордюрных камней | кв.м. | 1 462,00 |
| 8 | Установка песочниц | шт. | 20 000,00 |
| 9 | Установка качелей | шт. | 38 772,69 |
| 10 | Устройство гостевой стоянки (автомобильные  парковки) | кв.м. | 3 684,74 |
| 11 | Освещение детских и спортивных площадок | 1 светильник | 3 551,71 |
| 12 | Оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс | 125 400,0 |
| 13 | Оборудование спортивной площадки | 1 комплекс | 113 200,0 |
| 14 | Озеленение территории (деревья, кустарники,  клумбы) | кв.м. | 1 020,00 |
| 15 | Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб | кв.м. | 1 765,36 |
| 16 | Обрезка деревьев и кустов | шт. | 632,49 |
| 17 | Уборка сухостойных деревьев | шт. | 2 694,09 |
| 18 | Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев: |  |  |
| 18.1 | Демонтаж хозяйственных построек | кв.м. | 1 444,47 |
| 18.2 | Строительство сараев | 1 постройка | 118 405,98 |
| 19 | Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников | 1 площадка | 30 384,39 |
| 20 | Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью. | кв.м. | 284,29 |
| 21 | Устройство велопарковок на 5 мест | шт. | 10 000,00 |
| 22 | Устройство площадок для выгула животных | 100 кв.м. | 259 747,44 |
| 23 | Оборудование площадки отдыха | шт. | 29 167,07 |
| 24 | Ремонт качелей | шт. | 2 875,04 |
| 25 | Устройство декоративных ограждений для цветников | кв.м. | 1 904,95 |
| 26 | Демонтаж и устройство вновь ограждений деревянных | кв.м. | 952,88 |
| 27 | Малые архитектурные формы |  |  |
| 27.1 | Вешала для сушки белья | шт. | 4 211,48 |
| 27.2 | Вешала для ковров | шт. | 11 443,80 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

**Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием**

**1.Общие положения**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Шенкурского муниципального округа в рамках муниципальной программы, механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Финансовое участие – финансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц:

а) на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах;

б) на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

3.Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий работ по благоустройству в форме финансового участия.

Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Допускается расходование средств финансового участия на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий является существенным условием участия в Программе и должно подтверждаться документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, предоставляются:

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет администрации;

- копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на оплату выполнения дизайн-проектов, проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- иные расчетно-платежные документы.

4. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ по благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администрация Шенкурского муниципального округа (далее - администрация).

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, договор, в котором указывается реквизиты счета для перечисления средств.

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД.

7. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента получения положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

8. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.7 настоящего Порядка.

9. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их зачисления на лицевой счет администрации Шенкурскоого муниципального округа.

10. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

11. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

13. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

14. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией.

Приложение № 9

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

ПОРЯДОК

и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории Шенкурского муниципального округа.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории Шенкурского муниципального округа.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального округа.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны быть представлены: отчет (справка) подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы (видеоматериалы), подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение № 10

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и территории общего пользования, включенных в муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

1. По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив (далее – уполномоченные лица) заключают договор со специализированной организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД.

2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается на общем собрании собственников МКД либо лицом, уполномоченным общим собранием и утверждается администрацией Шенкурского муниципального округа в лице главного архитектора.

3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД в Программу (далее - заявка), в составе предложения предоставляют в администрацию Шенкурского муниципального округа дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД.

4. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы обсуждает представленные в составе предложений дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД.

Приложение № 11

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

1. ИП Красильникова Н.Д., магазин «Бристоль», г. Шенкурск ул. Ленина, 20;

2. ИП Петухов Е.А., магазин, г. Шенкурск ул. Ломоносова, 1А;

3. ИП Верещагин А.Б., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 40;

4. ИП Теремецкая Е.Г., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6;

5. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 14А;

6. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Шушкина, 1А;

7. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 15А;

8. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 19Б;

9. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 29;

10. ИП Львова Т., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 7;

11. ООО «Астероид», магазин Русалка, , г. Шенкурск, ул. Ленина, 17А;

12. ПО «Шенкурское», универмаг, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.8;

13. ИП Старостина Е.В., магазин «Одежда», г. Шенкурск, ул. Ленина, д.17;

14. ИП Новиков В.А., фотоцентр «Парус», г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.5А;

15. ИП Красильникова Н.Д., кафе «Шенкурский посад», г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.15;

16. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Чайка», г. Шенкурск, ул. Ленина, 42;

17. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Ваганочка», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19А;

18. ИП Шпанова О.Э., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19;

19. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области, филиал ФГУП «Почта Рссии», здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 22;

20. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области, филиал ФГУП «Почта Рссии», здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 10;

21. ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6, 14А, 18;

22. ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», г. Шенкурск, ул. Мира, 33, ул. Красноармейская, 15;

23. ГБУ АО «Шенкурская райСББЖ», г. Шенкурск, ул.Ломоносова, д.44, ул. Х. Мурата, 21.

Приложение № 12

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Формирование современной городской среды

Шенкурского муниципального округа»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

1. г. Шенкурск, ул. Богового;

2. г. Шенкурск, ул. Володарского;

3. г. Шенкурск, ул. Гагарина;

4. г. Шенкурск, ул. Г. Иванова;

5. г. Шенкурск, ул. Карла Маркса;

6. г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта;

7. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева;

8. г. Шенкурск, ул. Кузнецова;

9. г. Шенкурск, ул. Красноармейская;

10. г. Шенкурск, ул. Комсомольская;

11. г. Шенкурск, ул. Ленина;

12. г. Шенкурск, ул. Ломоносова;

13. г. Шенкурск, ул. Левачева;

14. г. Шенкурск, ул. Луначарского;

15. г. Шенкурск, ул. Мира;

16. г. Шенкурск, ул.Набережная;

17. г. Шенкурск, ул. Павла Глазачева;

18. г. Шенкурск, ул. П. Виноградова;

19. г. Шенкурск, ул. Пластинина;

20. г. Шенкурск, ул. Пролетарская;

21. г. Шенкурск, ул.Пионерская;

22. г. Шенкурск, ул. Октябрьская;

23. г. Шенкурск, ул. Семакова;

24. г. Шенкурск, ул. Садовая;

25. г. Шенкурск, ул.Урицкого;

26. г. Шенкурск, ул.Шукшина;

27. г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата;

28. г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября;

29. г. Шенкурск, ул. кв. Энергетиков;

30. г. Шенкурск, пер. Лесной.