АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «7» марта 2023 г. № 123-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

**«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от 9 ноября 2021 года № 545-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от «7» марта 2023 г. № 123-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от 9 ноября 2021 года № 545–па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– оказание консультативной, организационной, информационной поддержки ТОС;

– привлечение членов ТОС к участию в конкурсах «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области»;

– предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС;

– размещение информации о деятельности территориального общественного самоуправления на сайте администрации Шенкурского муниципального района;

– оказание консультативной, организационной, информационной и имущественной поддержки СО НКО;

– оказание организационной и информационной поддержки добровольцам. Моральное стимулирование волонтёров;

– выплата выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией, вследствие создания Шенкурского муниципального округа Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации.

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 2 375 995,29 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 1 873 834,70 рублей;

– местного бюджета – 502 160,59 рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области от 18 января 2022 года № 301-22-33-пф-012, в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. Выплата выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией, вследствие создания Шенкурского муниципального округа Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации | обеспечение выплат выходного пособия, среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации 100 процентам работникам | Администрация Шенкурского муниципального района | рублей | 918382,35 | 322630,71 | количество муниципальных служащих для выплаты выходных пособий меньше, чем планировалось | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па и составляет 75 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»

Объемы финансирования и освоения средств

Шенкурского муниципального района Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС | Администрация Шенкурского муниципального района | 1457612,94 | 1457612,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1093209,70 | 1093209,70 | 364403,24 | 364403,24 | 0,00 | 0,00 | 1457612,94 |
| 6.1. Выплата выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией, вследствие создания Шенкурского муниципального округа Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации | Администрация Шенкурского муниципального района | 918382,35 | 322630,71 | 35 | 0,00 | 0,00 | 780625,00 | 274236,10 | 137757,35 | 48394,61 | 0,00 | 0,00 | 322630,71 |
| Итого по муниципальной программе | | 2375995,29 | 1780243,65 | 75 | 0,00 | 0,00 | 1873834,70 | 1367445,80 | 502160,59 | 412797,85 | 0,00 | 0,00 | 1780243,65 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального района Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | | Абсолютное  отклонение | Степень достижения целевого показателя, в  % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального района Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе» | | | | | | | |
| Количество организаций ТОС | Количество ТОС | 39 | | 30 | 9 | 77 | при проведении ревизии ТОС, выявлено, что часть ТОСов прекратила свою деятельность |
| Количество реализованных проектов | Количество проектов | 8 | | 8 | 0 | 100 |  |
| Доля жителей населенных пунктов, вовлеченных в деятельность ТОС (от общего числа жителей Шенкурского муниципального района) | Проценты | 16,5 | | 16,5 | 0 | 100 |  |
| Количество целевых проектов СО НКО, направленных на решение социальных проблем района | Кол-во проектов СО НКО | 0 | | 0 | 0 | 100 |  |
| Количество волонтеров, привлечённых к реализации социально значимых мероприятий | Человек | 7 | | 15 | 8 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

Шенкурского муниципального района Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального района Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества в Шенкурском муниципальном районе»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0.5 | 30 | 15 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,75 | 20 | 15 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 75 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительная.** | | | | | | |