АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 13 марта 2024 г. № 144-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году**

 **муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26 декабря 2022 года № 19-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрацииШенкурского муниципального округаАрхангельской области от 13 марта 2024 г. № 144-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году**

**муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Проведение соревнований, спортивно-массовых мероприятий. Всего за год было проведено 133 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие – 2862 человека, из них 1621 – несовершеннолетних, закуплены грамоты, медали и кубки.

Медицинское обслуживание 6 спортивных мероприятий.

Проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И. Традиционное мероприятие прошло 14 октября 2023г., в котором участвовало 82 человека.

Участие в официальных Беломорских и сельских играх. Шенкурский муниципальный округ занял 2 место среди всех районов и округов Архангельской области, среди районов Архангельской области с населением до 13000 человек занял 1 место, принял участие в 15 из 16 видах спорта. Всего участников – 52 человека.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 367 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­0,00 рублей;

– бюджета округа – 367 000,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 367 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 0,00 рублей;

– бюджета округа – 367 000,00 рублей.

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании подпрограммы не заключались.

В отчетном периоде реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального округа»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Проведение районных мероприятий. В рамках реализации мероприятия проведены:

– окружной патриотический конкурс «Лица Бессмертного полка», количество участников – 8 человек;

– «Торжественное вручение паспортов молодым жителям Шенкурского муниципального округа», количество участников – 6 человек;

- «Окружная викторина «Белый. Синий. Красный», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, количество участников – 10 человек.

2. Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. В рамках реализации мероприятии трудоустроено 15 человек.

3. Молодежный форум «Развитие Поморья: молодежное самоуправление»: проходил с 16 по 18 июня 2023г. в г. Шенкурск на базе МБУ ДО «ДШИ № 18». Дополнительно были задействованы молодежное пространство «Остров», МБУК «Дворец культуры и спорта г. Шенкурск». Питание участников осуществлялось в кафе «Визит», проживание участников форума в гостинице «Вага», количество участников форума – 70 человек.

4. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики. В рамках реализации мероприятия проведены:

– конкурс рисунков и плакатов по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма «Мы против терроризма», количество участников – 30 человек;

– окружная игра «Внимание опасность», количество участников – 25 человек;

– открытый окружной конкурс «Армейские забавы», количество участников – 28 человек;

– Всероссийская акция «Мы – граждане России!», количество участников – 10 человек;

– окружная акция «Посвящение в волонтеры» в рамках мероприятий, празднования Всемирного Дня волонтёра, количество участников – 18 человек;

– конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза» проходил на базе ГБУ АО «Ровдинский центр содействия семейному устройству», количество участников – 10 человек;

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 550 722,00 ,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета – 493 614,00 рублей;

– бюджета округа – 57 108,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 550 722,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 493 614,00 рублей;

– бюджета округа – 57 108,00 рублей.

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 2020 года № 659-пп.

 За отчетный период между администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области и агентством по делам молодежной политики Архангельской области заключены соглашения:

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 апреля 2023 года № 261-23-20-пф-015 (трудоустройство несовершеннолетних);

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 30 мая 2023 года № 261-23-20-пф-035 (областной молодежный форум).

В отчетном периоде реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном периоде мероприятия муниципальной программы выполнялись в соответствии с планом реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 23 января 202 года № 16-р.

В ходе реализации муниципальной программы факторов, отрицательно повлиявших на достижение целей муниципальной программы, не выявлено, целевые показатели достигнуты.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года - 100 баллов.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

 Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации

 молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

 муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе»  |
| 1.2. Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 125517,50 | 125517,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125517,50 | 125517,50 | 0,00 | 0,00 | 125517,50 |
| 1.3. Медицинское обслуживание спортивных мероприятий | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 19000,00 | 19000,00 | 100 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,0 |
| 1.4. Проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И. | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 10000,0 | 10000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,0 |
| 1.5. Участие в официальных Беломорских и сельских играх | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 212482,50 | 212482,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212482,50 | 212482,50 | 0,00 | 0,00 | 212482,50 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального округа»  |
| 2.1. Проведение районных мероприятий | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 4858,00 | 4858,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4858,00 | 4858,00 | 0,00 | 0,00 | 4858,00 |
| 2.3. Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи | управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 156722,00 | 156722,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 143614,00 | 143614,00 | 13108,00 | 13108,00 | 0,00 | 0,00 | 156722,00 |
| 2.4. Молодежный форум «Развитие Поморья: молодежное самоуправление» | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 372341,00 | 372341,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 350000,00 | 22341,00 | 22341,00 | 0,00 | 0,00 | 372341,00 |
| 2.5. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 16801,00 | 16801,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16801,00 | 16801,00 | 0,00 | 0,00 | 16801,00 |
| Всего по муниципальной программе  | 917722,00 | 917722,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 493614,00 | 493614,00 | 424108,00 | 424108,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год |  2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском муниципальном округе» |
| 1.1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | - | 47,2 | 50,3 | 57,2 | 114 | 55 | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| 1.2. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | культуры и отдел спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 112 | 114 | 133 | 117 | 116 | увеличение количества проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского муниципального округа» |
| 2.1. Доля молодежи, участвующих в районных спортивных мероприятиях, по отношению к общему количеству населения Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | процентов | - | 18 | 20 | 20 | 100 | 22 |  |
| 2.2. Количество проведенных мероприятий для молодёжи  | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | единиц | - | 10 | 11 | 18 | 164 | 12 | увеличение количества проведенных мероприятий для молодёжи |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы

 Шенкурского муниципального округа Архангельской области

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском муниципальном округе»

 за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов |