АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 11 февраля 2025 г. № 82-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа» на 2025 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 27 декабря 2022 года № 31-па:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа» на 2025 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа А.А. Росляков**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 11февраля 2025 г. № 82-р

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского муниципального округа»**

**на 2025 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «Вконтакте». | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество размещенных публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса | единиц | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 1.2. Оказание информационно- консультационной поддержки  субъектам предпринимательства и самозанятым граждан на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество консультаций, оказанных в рамках работы отдела АПК, лесопользования и торговли и отдела ИЗО | единиц | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 1.3. Участие и проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП | единиц | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 2.1. Обеспечение регулярной работы Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального округа | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество организованных Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности на территории Шенкурского муниципального округа  Архангельской области | единиц | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3.1. Формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ежегодное увеличение не менее 2 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, (нарастающим итогом) | процент | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.2. Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | приведение НПА в соответствие с изменениями, внесенными в Закон № 209-ФЗ, Земельный кодекс Российской Федерации; разработка новых НПА, направленные на порядок учета муниципальногоимущества, оценку эффективности его использования | единиц | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4.1. Формирование и ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, получивших финансовую поддержку из бюджетов разных уровней | единиц | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 4.2. Осуществление государственных  полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области по Шенкурскому муниципальному округу, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области по Шенкурскому муниципальному округу | процент | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 4.3. Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел агропромышленного комплекса, лесопользования и торговли администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, получивших финансовую поддержку из бюджетов разных уровней | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4.4.Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, получивших финансовую поддержку из бюджетов разных уровней | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |