АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 марта 2026 г. № 158-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2023 года № 955-па.

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году удовлетворительной.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 13 марта 2026 г. № 158-р

ОТЧЕТ

о реализации в 2025 году муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

- Результаты реализации мероприятий

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

1.1. В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) с целью повышение эффективности использования и охраны земель на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществлялась реализация следующих мероприятий.

1)	Создание фонда перераспределения земель с/х назначения.

В рамках данного мероприятия постановлением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 07 ноября  2024 года № 723-па утвержден порядок создания, формирования и использования фонда перераспределения земель, находящихся в собственности Шенкурского  муниципального округа Архангельской области.

Фонд перераспределения формируется за счет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в случае приобретения Шенкурского муниципального округа права собственности на такие земельные участки. Администрация Шенкурского муниципального округа ведет реестр земельных участков, включенных в фонд перераспределения земель.

2) 	Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, принятие мер по устранению выявленных нарушений.

В рамках данного мероприятия отделом имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области проведено 3 проверки, в результате которых выявлены нарушения земельного законодательства в части самовольного занятия земельного участка, выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. По 1 земельному участку нарушения устранены. По остальным срок устранения нарушений земельного законодательства не вышел.

3)	Сохранение и восстановление зеленых насаждений.

В рамках данного мероприятия проведено 7 мероприятий по сохранению и восстановлению зеленых насаждений. Активными жителями Шенкурского муниципального округа совместно со специалистами администрации округа высажены саженцы клена на территории д. Володская, д. Прилукская, д. К.Заборье, г. Шенкурска. Также молодая ель и кусты сирени были посажены в д. Вяткинская возле остановки школьного автобуса. Ученики  МБОУ «Наводовская ОШ» совместно с активными жителями участвовали в облагораживании спортивной площадки в д. Власьевская – высаживали саженцы клена и кедра.  Экоактивистами г. Шенкурска посажены саженцы яблони на территории сквера Победы в г. Шенкурске.

4)	Введение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

В рамках данного мероприятия земельные участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 29:20:110901:148 площадью 5,4 га, 29:20:111201:127 площадью 10,8 га, 29:20:111401:133 площадью 37,8 га, 29:20:090801:1 площадью 18,9 га, планируемые во включение в фонд перераспределения земель Шенкурского муниципального округа Архангельской области, предоставлены в аренду, а также земельные участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 29:20:090401:227 площадью 60,0 га, 29:20:042701:209 площадью 63,0 га выкуплены в собственность.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы финансовые средства не предусмотрены.

1.3.	Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

1.4. 	В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | создание фонда перераспределения земель с/х назначения | отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | включение в фонд перераспределения земель с/х назначения земельных участков, количество участков, га | 6 (20) | 0 (0) | планируемые во включение в фонд перераспределения земель земельные участки с кадастровыми номерами 29:20:110901:148 (5,4 га), 29:20:111201:127 (10,8) га, 29:20:111401:133 (37,8 га), 29:20:090801:1 (18,9 га), предоставлены в аренду, земельные участки с кадастровыми номерами 29:20:090401:227 (60,0 га), 29:20:042701:209 (63,0 га) выкуплены в собственность. | - |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом  реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 06 февраля 2025 года      № 70-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение одного мероприятия муниципальной программы и невыполнение планированных значений двух целевых показателей муниципальной программы.

2. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

### муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

### «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Создание фонда перераспределения земель с/х назначения | отдел ИЗО | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.2. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, принятие мер по устранению выявленных нарушений | отдел ИЗО | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 2.1. Сохранение и восстановление зеленых насаждений | отдел АПК, лесопользования и торговли, отдел ИЗО, отдел организационной работы и муниципальной службы, отдел ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 2.2. Введение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | отдел ИЗО | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| Всего по муниципальной программе |  | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  |

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество земельных участков, включенных в фонд перераспределения земель с/х назначения | отдел ИЗО; отдел АПК, лесопользования и торговли | ед. | 6 | 0 | 0 | 6 | планируемые во включение в фонд перераспределения земель 6 земельных участков ориентировочной площадью 195,9 га предоставлены в аренду и выкуплены в собственность |
| 2. Количество гектар, включенных в фонд перераспределения земель с/х назначения | отдел ИЗО; отдел АПК, лесопользования и торговли | га | не менее 20 | 0 | 0 | не менее 20 |  |
| 3. Количество выявленных самовольно занятых земельных участков | отдел ИЗО | ед. | 1 | 3 | 100 | 1 | увеличение количества обращений граждан |
| 4. Количество проведенных мероприятий по восстановлению зеленых насаждений | отдел ИЗО; отдел ЖКХ отдел АПК, лесопользования и торговли; отдел организационной работы и муниципальной службы | ед. | 3 | 7 | 100 | 3 | увеличение количества мероприятий по благоустройству и озеленению территории |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Охрана и использование земель на территории Шенкурского муниципального округа»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 25 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 | финансовые средства не запланированы |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 75 баллов |  |  |  |  |  |  |