АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  4 февраля 2025 г.   № 56-р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа»

на 2025 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года              № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 26  декабря  2022 года  № 18-па:

1.  Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» на 2025 год.

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Шенкурского муниципального округа                           О.И. Красникова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 4 февраля 2025 г. № 56-р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие культуры и туризма Шенкурского муниципального округа» на 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Шенкурского муниципального округа» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Раздел 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения, государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, профессиональных праздников, поддержка социально-значимых мероприятий, регионального и международного культурного сотрудничества |  | число участников культурно – массовых мероприятий | человек | 150 | 2600 | 2600 | 2600 |
| - Открытый районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | МБУК «Дворец культуры и спорта» | проведение конкурса | срок завершения | февраль |  |  |  |
| - Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью» | МБУК «Дворец культуры и спорта» | проведение конкурса | срок завершения |  | апрель |  |  |
| 1.1.3.Проведение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа | проведение мероприятий | срок завершения |  | 9 мая |  |  |
| Раздел 1.2. Оказание муниципальными библиотеками Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | МБУК «Шенкурская ЦБС» | число посещений МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» (стационар, внестационар, удаленно через сеть Интернет) | единиц | 22283 | 44380 | 66934 | 84073 |
| 1.2.3. Государственная поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | МБУК «Шенкурская ЦБС» | число новых поступлений в библиотечные фонды | единиц | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Раздел 1.3. Оказание муниципальным музеем Шенкурского района муниципальных услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.Выполнение муниципального задания МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | - МБУК «Шенкурский РКМ» | - число посещений МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | человек | 1900 | 3900 | 8580 | 10709 |
| Раздел 1.4. Оказание Детской школой искусств муниципальных услуг (выполнение работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1. Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» | посещений культурных мероприятий | человек | 1000 | 1520 | 1520 | 2520 |
| Раздел 1.5. Оказание Дворцом культуры и спорта муниципальных услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.1. Выполнение муниципального задания МБУК «Дворец культуры и спорта» | МБУК «Дворец культуры и спорта» | численности участников культурно-досуговых мероприятий | человек | 12410 | 26520 | 38530 | 53177 |
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Шенкурском муниципальном округе» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни» МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | МБУК «Шенкурский РКМ» | количество иногородних туристов, которым будут оказаны туруслуги | человек | 428 | 856 | 1284 | 1710 |
| Подпрограмма № 3 «Повышение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. Прочистка дымоходов библиотечно-культурных центров МБУК «Шенкурская централизованная библиотечная система» | МБУК «Шенкурская ЦБС» | повышение пожаробезопасности | единиц | 0 | 0 | 6 | 6 |