АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «7» марта 2023 г. № 124-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 22 октября 2020 года № 461–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году высокой.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот «7» марта 2023 г. № 124-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 22 октября 2020 года № 461–па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– пропаганда энергосберегающего поведения;

– проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии;

– снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;

– снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей».

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 133760,00 рублей, из них средства:

– местного бюджета – 133760,00 рублей.

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па и составляет 98 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.4. Снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 93590,00 | 89800,00 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93590,00 | 89800,00 | 0,00 | 0,00 | 89800,00 |
| 1.5. Снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | 40170,00 | 30040,00 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 30040,00 | 0,00 | 0,00 | 30040,00 |
| Итого по муниципальной программе | 133760,00 | 119840,00 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133760,00 | 119840,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклонение | Степень достижения целевого показателя, в% | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя заотчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |
| 1. Доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии от общего количества | % | 36,7 | 36,7 | 0 | 100 |  |
| 2.Доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количества, где проведен ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия  | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3. Доля проведения поверок приборов учёта энергоресурсов от общего планового количества | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 98 балловЭффективность реализации муниципальной программы **высокая.** |