УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 16 апреля 2026 г. № 314-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реорганизации МБОУ «Боровская ОШ»

в форме присоединения к МБОУ «Шенкурская СШ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Основание | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Издание приказа (-ов) о проведении реорганизации в образовательной организации (о начале и сроках процедуры, о прекращении реализации образовательной программы среднего общего образования, о создании инвентаризационной комиссии и порядке ее работы, о порядке и сроках проведения уведомительных мероприятий государственных органов, кредиторов, работников и других заинтересованных лиц). | В течение 2 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации (постановление) |  | Директор МБОУ «Боровская ОШ» Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 2 | Проведение собраний в трудовых коллективах с целью уведомления работников о предстоящей реорганизации (ознакомление с постановлением, приказом (-ами), вручение уведомлений). | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации (постановление) |  | Директор МБОУ «Боровская ОШ» Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 3 | Опубликование информации о реорганизации на официальных сайтах образовательных организаций. | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации (постановление) |  | Директор МБОУ «Боровская ОШ» Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 4 | Уведомление в письменной форме работников об изменениях существенных условий труда, в случае сокращения штата - уведомление работников о сокращении штата (персонально под роспись). | Не позднее, чем за 2 месяца до даты сокращения, работников членов профсоюза в соответствии с отраслевым соглашением | ст.ст. 74, 81, 179, 180, 261 ТК РФ | Директор МБОУ «Боровская ОШ» Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 5 | Уведомление федеральной налоговой службы о начале процедуры реорганизации, с указанием формы реорганизации и приложением решения о реорганизации путем подачи уведомления по форме № Р12003, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации (постановление) | п. 1 ст. 13.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года, ст.60 ГК РФ | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 6 | Внесение уведомления о реорганизации в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ФЕДРЕСУРС). | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации (постановление) | пп. «н.6» п. 7 и п. 9 ст. 7.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 7 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной реорганизации») уведомления о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц, с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, описании порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иных сведений, предусмотренных федеральными законами. | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц (первое в течение 5 рабочих дней, второе по истечении 30 дней после опубликования первого) | п. 2 ст. 13.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года, ст.60 ГК РФ | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 8 | Уведомление в письменной форме известных кредиторов и контрагентов о предстоящей реорганизации с указанием правопреемника, платежных реквизитов, необходимости проведения сверок. | В течение 5 рабочих дней после даты направления в федеральную налоговую службу уведомления о начале процедуры реорганизации | п. 2 ст. 13.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года | Директор МБОУ «Боровская ОШ» |
| 9 | Информирование Кадрового центра по Шенкурскому округу о принятии решения о реорганизации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками (в случае принятия решения о сокращении штата или численности). | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | ст. 53 Федерального закона № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» от 12 декабря 2023 года | Директор МБОУ «Боровская ОШ» |
| 10 | Уведомление выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии) о реорганизации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками. | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | ст.82 ТК РФ | Директор МБОУ «Боровская ОШ» |
| 11 | Уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящей реорганизации | В течение 5 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации (постановление) | п.14 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Минпросвещения России от 06 апреля 2023 года №240 | Директор МБОУ «Боровская ОШ» |
| 12 | Принятие мер к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности. | в течение 10 рабочих дней после даты направления в федеральную налоговую службу уведомления о начале процедуры реорганизации |  | Директор МБОУ «Боровская ОШ» |
| 13 | Подготовка проекта новой структуры и штатного расписания МБОУ «Шенкурская СШ». | В течение 1 месяца после принятия решения о реорганизации (постановление) |  | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 14 | Уведомление Социального фонда России о реорганизации. | Не позднее дня представления в федеральную налоговую службу документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | п.11 ст.11 Федерального закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» от 01 апреля 1996 года | Директор МБОУ «Боровская ОШ» |
| 15 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБОУ «Боровская ОШ», оформление инвентаризационных описей, списание основных средств и материальных запасов, составление передаточного акта, составление ликвидационного баланса | До 01 июля | п.5, 6 Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденных приказом Минфина РФ от 20 мая 2003 года № 44н | Директор МБОУ «Боровская ОШ» Директор МБОУ «Шенкурская СШ» Администрация Шенкурского муниципального округа |
| 16 | Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении организации (форма ОКНД 112 1005) в отдел имущественных и земельных отношений администрации Шенкурского муниципального округа | на 20 апреля 2026 года, на 30 июня 2026 года, на 01 июля 2026 года, на 01 сентября 2026 года |  | Директор МБОУ «Боровская ОШ» |
| 17 | Уведомление федеральной налоговой службы о завершении процедуры реорганизации, путем подачи заявления по форме № Р12016, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» с приложением: - постановления о реорганизации; - учредительных документов (устав, приказ об утверждении устава); - доказательств опубликования информации в журнале «Вестник государственной реорганизации» и на ФЕДРЕСУРСЕ; - доказательств уведомления кредиторов (реестр писем); - передаточного акта | По истечении 3 месяцев после даты внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации, не ранее месяца после даты второго опубликования информации в журнал «Вестник государственной реорганизации» | ст.15 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года. п.4 ст.57, п.1 ст.61.1 ГК РФ. | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 18 | Регистрация в федеральной налоговой службе изменений, вносимых в учредительные документы путем подачи заявления по форме № Р13014, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» с приложением: - устава; - приказа об утверждении устава | Одновременно с подачей заявления по форме № Р12016 «Заявление о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц)» | п.2 ст.14 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года. | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 19 | Внесение изменений в муниципальное задание, соглашение | В период с 20 августа по 31 августа включительно |  | Отдел образования администрации Шенкурского муниципального округ |
| 20 | Закрытие лицевых счетов, отзыв сертификатов ключей проверки электронной подписи, уничтожение печатей, передача сведений индивидуального (персонифицированного) учета работников в ПФР | До 30 сентября |  | Директор МБОУ «Боровская ОШ» |
| 21 | Передача и принятие по передаточному акту имущества, прав и обязанностей МБОУ «Боровская ОШ». Передача и принятие по актам документов МБОУ «Боровская ОШ» | До 01 сентября |  | Директор МБОУ «Боровская ОШ» Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 22 | Внесение изменений в Реестр лицензий. Внесение изменений в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. | До 01 сентября | п.1 ч.5 ст.91, ч.7 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; подп.«б» п.69 Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.05.2023 № 797 | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 23 | Актуализация сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение 2 месяцев после исключения МБОУ «Боровская ОШ» из ЕГРЮЛ | Приказ Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 24 | Реализация мероприятий по изъятию из оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования муниципального имущества у реорганизуемого юридического лица и закреплению данного муниципального имущества на праве оперативного управления и праве постоянного (бессрочного) пользования за реорганизованным юридическим лицом. | До 01 сентября |  | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» Директор МБОУ «Боровская ОШ» Администрация Шенкурского округа |
| 25 | Привести в соответствие локальные акты, лицензию и свидетельство об аккредитации МБОУ «Шенкурская СШ» | До 01 сентября 2026 года |  | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» |
| 26 | Изменение и утверждение итогового штатного расписания | До 01 августа 2026 года (изменения); После исключения МБОУ «Боровская ОШ» из ЕГРЮЛ |  | Директор МБОУ «Шенкурская СШ» Директор МБОУ «Боровская ОШ» |