АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «30» марта 2023 г. № 182-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 13 октября 2018 года № 957-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году неудовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального района А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от «30» марта 2023 г. № 182-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

**МО «Шенкурское»**

Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 13 октября 2017 года № 957-па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

1. В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское»;

– содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское»

– создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в МО «Шенкурское».

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 3535464,90 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 3062673,26 рублей;

- средства муниципального бюджета – 300739,11 рублей;

- средства бюджета поселения – 172052,53 рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета осуществлялось в рамках государственной [программ](consultantplus://offline/ref=1E2036D81AFC9C2CA4BE7E6D9EED52ABE6B21AA7FACBB621E77DD65722F10BD93BCBC4788277BB16044F0F72ABDA62C6D63F545C9E084F0FC29BB0F9i2X3I)ы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» и государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования  
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование  
комфортной городской среды в Архангельской области» в 2022 году и на плановый  
период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11658101-1-2022-001.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального окруцга Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 59 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет | | бюджет поселения | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3234725,79 | 3223500,73 | 99 | 0,00 | 0,00 | 3062673,26 | 3062673,26 | 0,00 | 0,00 | 172052,53 | 160827,47 | 3223500,73 |
| 12. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 200739,11 | 200739,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200739,11 | 200739,10 | 0,00 | 0,00 | 200739,10 |
| 14.  Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления ) твердых коммунальных отходов в МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | | 3535464,90 | 3424239,83 | 97 | 0,00 | 0,00 | 3062673,26 | 3062673,26 | 300739,11 | 200739,10 | 172052,53 | 160827,47 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Степень достижения целевого показателя, в  % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» | | | | | | |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | Ед. | 34 | 0 | -34 | 0 | предоставленные заявки на благоустройство территорий не соответствуют требованиям  Порядка предоставления заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 35,6 | 0 | -35,6 | 0 |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | Ед. | 3 | 1 | -2 | 33 |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 3,8 | 1,3 | -2,5 | 33 |
| 1.5. Мероприятия по  инвентаризации уровня  благоустройства  индивидуальных жилых  домов и земельных  участков,  предоставленных для их размещения | Ед. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | % | 12,8 | 12,8 | 0 | 100 |  |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.8. Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | Ед. | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 1.9. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.Разработка и внедрение системы отработанных ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. Количество разработанных генеральных схем санитарной отчистки территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12. Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Ед. | 5 | 0 | -5 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 21 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,4 | 50 | 20 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 59 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы **неудовлетворительная.** | | | | | | |