АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 7 февраля 2024 г. № 68-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 января 2023 года № 18-па (далее-муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от 7 февраля 2024 г. № 68-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС:

27 марта 2023 года на странице администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно­-телекоммуникационной сети «Интернет» было опубликовано информационное сообщение о начале проведения конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). Заявки принимались с 27 марта по 16 апреля 2023 года.

28 апреля 2023 года состоялась публичная защита, рассмотрение и определение проектов, победивших в конкурсе проектов развития ТОС. На конкурс было подано 14 проектов. Конкурсная комиссия, оценив проекты, представленные на конкурс, определила 12 победителей конкурса. В рамках реализации проектов были выполнены различные мероприятия по сохранению исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма, благоустройство территории, природоохранная деятельность, развитие физической культуры и спорта в 11 населенных пунктах Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в том числе:

- ТОС «Дети – цветы жизни» г. Шенкурск проект «Шенкурские городки. Город». В рамках проекта были выполнены работы по установке городошной площадки именуемой «Город». Городошная площадка приведена в соответствие с предъявляемыми к ней требованиями: ровная площадка - условие для правильной безопасной игры в городки. Качественное покрытие обеспечивает устойчивость при броске биты;

- ТОС «3D» (Делай добрые дела») г. Шенкурск проект «Живая память поколений». В рамках проекта выполнены работы по благоустройству и природоохранным мероприятиям по реконструкции памятного места, погибшим в «горячих точках», установки скульптуры солдата, установки мемориальной доски и высадке рябин.

- ТОС «Надежда» д. Одинцовская проект «Живи, моя деревня». В рамках проекта выполнены работы по установке летней сцены, информационных стендов и скамеек в д. Одинцовская;

- ТОС «Спасские истоки» д. Гребеневская проект «Моя деревня – мой дом родной». В рамках проекта выполнены работы по косметическому ремонту в здании клуба;

- ТОС «Посадские ремесла» д. Власьевская проект «Аферовский мостик». В рамках проекта выполнены работы по созданию безопасных условий для прохода населения деревни через овраг в соседнюю деревню, где находится магазин, ФАП;

- ТОС «Усть-Паденьга» д. Усть-Паденьга проект «Сельский клуб». В рамках проекта выполнены работы по созданию условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждений культуры, организация площадки для проведения праздников, фестивалей, театральных постановок, конкурсов, смотров, культурных акций и проведение спортивных мероприятий на улице – на территории сельского клуба. Облагородили прилежащую территорию клуба;

- ТОС «Ровдино» с. Ровдино проект «История Ровдино в легендах и былях». В рамках проекта были разработаны и заказаны в типографии и доставлены из Вельска стенды, изготовлены каркасы из металлических труб (сварочные работы) и установлены на место, зацементированы и покрашены. Выровнена площадка, засыпана гравием, установлены бордюры, уложена брусчатка, укреплены на каркасах стенды;

- ТОС «Шеговары» с. Шеговары проект «Память поколений». В рамках проекта были выполнены работы по увековечиванию памяти героев с установкой обелиска и благоустройством территории;

- ТОС «Мечта» д. Куликовская проект «Веселые гномики». В рамках проекта были выполнены работы по установке оборудования (горка детская «Антивандальная», качалка балансир «С поддерживающей спинкой», качели на гибких подвесах «Одинарные» и карусель «Шестиместная»);

- ТОС «Истоки» д. Петровская проект «Память поколений». В рамках проекта были выполнены работы по ремонту ограды, лестницы, благоустройству местного мемориала Победы, для проведения мероприятий и сохранения исторической памяти землякам;

- ТОС «Живи, деревня» д. Алешковская проект «Живи, деревня». В рамках проекта были выполнены работы по благоустройству территории у памятников участникам Великой Отечественной войны и гражданской войны;

- ТОС «Суланда» д. Никольская проект «Летопись Суланды в цифрах и фактах». В рамках проекта были выполнены работы по увековечиванию памяти об исторических событиях, происходивших во время Гражданской войны 1918-1920 г.г., исторических фактах о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне и информации об историческом прошлом и настоящем Суланды.

В 2023 году ТОСовцы смогли поучаствовать в областных мероприятиях таких как «Фестиваль «ТОСы Поморья», «Десять шагов к успешному проекту», форум «Консолидация», юбилейной конференции «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области – год 2023».

ТОСы - это развитие, формирование, практика реализации, совершенствование, сотрудничество - ведь без всего этого и понимания друг друга невозможно вовлекать граждан в ответственные дела;

1. Выплата по ликвидации муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления Шенкурского муниципального округа Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией, вследствие создания Шенкурского муниципального округа Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства:

В соответствии с законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 553-34-ОЗ «О преобразовании городского и сельских советов Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Шенкурского муниципального округа Архангельской области» осуществлялась выплата по ликвидации муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления Шенкурского муниципального округа Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией, вследствие создания Шенкурского муниципального округа Архангельской области 7 человек;

1. Приобретение офисной техники для нужд администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области:

В соответствии с законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 553-34-ОЗ «О преобразовании городского и сельских советов Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Шенкурского муниципального округа Архангельской области», распоряжением Правительства Архангельской области от 30 декабря 2022 года № 968-рп «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области» для нужд администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области приобретена офисная техника: аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1207, системный блок: G6400, монитор Acer K243Ybmix, МФУ лазерное Pantum, чип на картридж PC-212EV, барабан для Brother, тонер, роутер беспроводной, коммутатор Mercusys, веб-камера  FullHD T-Tripod, ремкомплект Kyocera, р/телефон, жесткий диск, клавиатура, мышь, накопитель данных в количестве 41 единица.

1. Обеспечение органов местного самоуправления и главы Шенкурского муниципального округа Архангельской области автотранспортным средством для решения вопросов местного значения в рамках развития Шенкурского муниципального:

В соответствии с законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 553-34-ОЗ «О преобразовании городского и сельских советов Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Шенкурского муниципального округа Архангельской области», распоряжением Правительства Архангельской области от 30 декабря 2022 года № 968-рп «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области» для нужд администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области приобретено транспортное средство марки HAVAL JOLION.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 5 727 185,43 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 5 229 080,61 рублей;

– бюджета округа – 498 104,82 рублей.

За отчетный период израсходовано 5 654 518,42 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 5 229 080,61 рублей;

– бюджета округа – 425 437,81 рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области» от 30 декабря 2022 года № 968-рп, соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта на развитие территориального общественного самоуправления из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа от 14 апреля 2023 года № 301-22-33-пф-024, в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области (отдел организационной работы и муниципальной службы) | заключение Соглашения с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидий на реализацию проектов ТОС | до 31 марта | 14 апреля | долгое согласование соглашения с Департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению | - |
| проведение конкурса проектов развития ТОС | до 30 апреля | 28 апреля |  |
| заключение Соглашений о порядке предоставления субсидий по поддержку ТОС с муниципальными образованиями поселения | до 31 мая | - | заключения с поселениями не заключались, так как все поселения при переходе в округ упразднены |
| реализация проектов ТОС | до 31 декабря | 30 ноября |  |
| количество реализованных проектов | 8 | 12 |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 20 января 2023 года № 13-р.

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы, не выявлено.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года – 100 баллов.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1577298,85 | 1577298,85 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1182974,13 | 1182974,13 | 394324,72 | 394324,72 | 0,00 | 0,00 | 1577298,85 |
| 2.1. Выплата по ликвидации муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления Шенкурского муниципального округа Архангельской области, уволенным в связи с ликвидацией, вследствие создания Шенкурского муниципального округа Архангельской области, и среднего месячного заработка за период трудоустройства | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 591218,58 | 518551,57 | 88 | 0,00 | 0,00 | 487438,48 | 487438,48 | 103780,10 | 31113,09 | 0,00 | 0,00 | 518551,57 |
| 3.1. Приобретение офисной техники для нужд администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 833668,00 | 833668,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 833668,00 | 833668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833668,00 |
| 4.1. Обеспечение органов местного самоуправления и главы Шенкурского муниципального округа Архангельской области автотранспортным средством для решения вопросов местного значения в рамках развития Шенкурского муниципального округа | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2725000,00 | 2725000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2725000,00 | 2725000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2725000,00 |
| Всего по муниципальной программе | | 5727185,43 | 5654518,42 | 99 | 0,00 | 0,00 | 5229080,61 | 5229080,61 | 498104,82 | 425437,81 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| 1. Количество организаций территориального общественного самоуправления | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 39 | 30 | 30 | 30 | 100 | 31 |  |
| 2. Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления (ежегодно) | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 13 | 8 | 8 | 12 | 150 | 9 |  |
| 3. Доля жителей населённых пунктов, вовлечённых в деятельность ТОС (от общего числа жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области) | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 17,2 | 15 | 16,5 | 16,5 | 100 | 16,5 |  |
| 4. Обеспечение выплат выходного пособия, среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации 100 процентам работникам | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. Приобретение офисной техники для нужд администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 6. Приобретение легкового автомобиля для нужд администрации Шенкурского муниципального округа | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов | | | | | | |