УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шенкурского муниципального округа

___________________  О.И. Красникова

16   апреля  2026 года

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории Шенкурского муниципального округа

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оганизационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Создание и обеспечение работы рабочей группы по подготовке и проведению празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском муниципальном округе. Проведение заседаний | март 2026 г. март – май 2026 г. | г. Шенкурск | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 2 | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском округе | первая декада апреля 2026 г. | г. Шенкурск Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 3 | Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском округе | в течение запланированных настоящим планом сроков | г. Шенкурск Шенкурский муниципальный округ | исполнители, определенные настоящим планом |
| 4 | Проведение заседания городского Совета ветеранов с вопросом: «О подготовке к празднованию Дня Победы» | апрель 2026 г. | г. Шенкурск | председатель городского Совета ветеранов |
| 5 | Уточнение списков участников Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, участников оборонных работ, «детей ВОВ» в первичных ветеранских организациях. | апрель 2026 г. | г. Шенкурск Шенкурский округ | отдел социальной защиты населения по Шенкурскому району председатели первичных ветеранских организаций |
| 6 | Работа с ветеранами войны и труда по участию их в праздничной колонне ветеранов, а также в колонне «Бессмертный полк». Продолжать составлять список семей – участников колонны «Бессмертный полк» | апрель - май 2026 г. | г. Шенкурск Шенкурский округ | советы первичных ветеранских организаций, городской Совет ветеранов |
| 7 | Организация колонны «Бессмертный полк» на митинге 9 мая 2026 г. | 9 мая 2026 г. | г. Шенкурск Шенкурский округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 8 | Вручение персональных поздравлений участникам, ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла в связи с 81-й годовщиной Победы от имени главы Шенкурского муниципального округа | с 1 по 8 мая 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | советы ветеранов первичных организаций, зональный центр патриотического воспитания, администрация Шенкурского муниципального округа |
| 2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни участников Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 9. | Мониторинг мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны | в течение 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа Советы первичных ветеранских организаций КЦСО отдел социальной защиты населения по Шенкурскому району |
| 3. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 10. | Мониторинг состояния памятников, обелисков, мемориалов, памятных мест и воинских захоронений | апрель 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 11. | Благоустройство памятных мест, памятников и воинских захоронений. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне | в течение 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа, общественные организации, городской совет ветеранов, районный совет ветеранов Шенкурского муниципального округа |
| 12. | Участие в организации и проведении с 18 апреля по 17 мая 2026 года месячника по уборке и благоустройству территории вокруг памятников, обелисков, мемориалов, памятных мест и воинских захоронений, площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне | апрель-май 2026 г. | г. Шенкурск, Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа, первичные ветеранские организации Шенкурского муниципального округа, городской Совет ветеранов, женсовет Шенкурского округа, учреждения и предприятия округа |
| 13. | Участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя» | в течение 2026 г. | г. Шенкурск, Шенкурский муниципальный округ | зональный центр патриотического воспитания учреждения культуры |
| 4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия к 9 мая 2026 года |  |  |  |  |
| 14. | Церемонии возложения цветов к памятникам, мемориалам, обелискам, местам воинских захоронений. | 9 мая 2026 г. | г. Шенкурск, населенные пункты Шенкурского муниципального округа | администрация Шенкурского муниципального округа, совет ветеранов, предприятия, учреждения, общественные организации г. Шенкурска и Шенкурского муниципального округа, зональный центр патриотического воспитания |
| 15. | Торжественные митинги в честь Победы в Великой Отечественной войне на территории Шенкурского муниципального округа | 9 мая 2026 г. | г. Шенкурск, населенные пункты Шенкурского муниципального округа | учреждения культуры Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа образовательные организации округа |
| 16. | Торжественные мероприятия в День воинской славы России – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: - акция «Рассвет Победы»; - вахта Памяти/почетный караул у Вечного огня и мемориалов | 9 мая 2026 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания, Шенкурская средняя школа |
| 17. | Проведение всероссийских акций: «Чистый обелиск» «Блокадный хлеб» - «Ленточка Ленинградской Победы» «Блокадный светлячок» «Открытка Защитнику» «Письмо солдату» «Георгиевская ленточка» «Диктант Победы» «Окна Победы» «Флаги Победы» «Бессмертный полк» «Победная открытка» «Дом со звездой» «Открытка ветерану» «Солдатская каша» «Стена памяти» «Письма Победы» «Голос Победы» «Свеча Памяти» «Он был на параде» | январь-июнь 2026 г. | г. Шенкурск, населенные пункты Шенкурского муниципального округа | зональный центр патриотического воспитания учреждения культуры администрация Шенкурского муниципального округа городской Совет ветеранов образовательные организации округа местное отделение Российского движения детей и молодежи |
| 18 | Участие в международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне», «Дети мира – детям войны» | апрель - май 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | библиотеки Шенкурского муниципального округа |
| 19. | Организация и проведение вечера - встречи в музее с детьми ВОВ | 7 мая 2026г. | г. Шенкурск | городской Совет ветеранов |
| 20 | Организация и проведение вечера - встречи в библиотеке | 6 мая 2026 г. | г. Шенкурск | городской Совет ветеранов |
| 21. | Праздничные мероприятия (народные гуляния), концерты: -«Музыкальная открытка» Интерактивные площадки: - караоке «Поём о Победе»; -Танцевальная площадка; - Флешмоб «Вальс Победы»; - Выставка – продажа; - Фотозона - Аттракционы - работа игровой комнаты - акция «Голос Победы» - викторина «Была весна. Была Победа» - мастер-класс «Открытка» - книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны» | 9 мая 2026 г. | г. Шенкурск площадь Победы | администрация Шенкурского муниципального округа, Дворец культуры и спорта, Шенкурская ЦБС, зональный центр патриотического воспитания городской Совет ветеранов |
|  | Вечернее концерт-гуляние «Шенкурск поёт о Победе» |  |  |  |
| 22. | Проведение митингов, праздничных концертов | 9 мая 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | структурные подразделения Шенкурской ЦБС Дворца культуры и спорта |
| 5. Научные, методические, информационные и издательские проекты |  |  |  |  |
| 23. | Информационное сопровождение по освещению торжественных мероприятий | апрель – май 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 6. Выставочные проекты |  |  |  |  |
| 24. | Книжные выставки и обзор книг о ВОВ | май 2026 г. | Шенкурский округ | библиотеки Шенкурского округа образовательные организации округа |
| 25. | Выставка «Техника Великой Отечественной войны» | в течение 2026 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 7. Социально значимые, культурно-просветительские мероприятия и акции, конкурсы, фестивали, спектакли, спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 26. | Открытый окружной конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!» | 15 февраля 2026 г. | г. Шенкурск | Дворец культуры и спорта |
| 27. | Окружная военно-спортивная игра «Внуки Маргелова» (муниципальный этап) | февраль 2026 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 28. | Уроки памяти | февраль – май 2026 г. | г. Шенкурск | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |
| 29. | Открытый окружной конкурс чтецов «К России с любовью!» | 5 апреля 2026 г. | г. Шенкурск | Дворец культуры и спорта |
| 30 | Проведение музыкально-литературных вечеров, литературных часов, показ литературно-музыкальных композиций, организация литературно-музыкальных гостиных, мастер-классов, викторин, квестов, конкурсов чтецов, организация концертных программ, спектаклей, интерактивных программ, интеллектуальных игр | март-май 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | структурные подразделения Шенкурской ЦБС Дворца культуры и спорта образовательные организации округа |
| 31 | Проведение мероприятий (исторические игры, конкурсы рисунков, фотоконкурсы, военно-спортивные игры, цикл классных часов «Уроки живой истории» и другое) зональным центром патриотического воспитания (по отдельному плану) | в течение 2026 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 32 | Окружная военно-спортивная игра «Будущие офицеры» | апрель 2026 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 33 | Окружная военно-спортивная игра «Два товарища» | июнь 2026 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 34 | Патриотическая акция «Женские судьбы Шенкурского района» | 1 апреля -1 мая 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | женсовет Шенкурского муниципального округа |
| 35 | «Женское лицо Победы» | май 2026 г. | г. Шенкурск | женсовет Шенкурского муниципального округа |
| 36 | Организация и проведение 61-й легкоатлетической эстафеты, посвящённой 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2026 г. | г. Шенкурск | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа |
| 37. | Тематические классные часы, уроки мужества, оформление фотозан, стендов, проведение мастер-классов, концертов, фестивалей, конкурсов стихов, постановка спектаклей, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» | в течение 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | образовательные организации округа |
| 38 | Концерт учащихся и преподавателей отделения «Хоровое пение» «Пусть всегда будет солнце! Дети голосами о Победе» | 5 мая 2026 г. | г. Шенкурск | МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» |
| 39 | Проект "Хранители истории" - благоустойство и шефство за памятными местами на территории Шенкурского округа | в течение 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | местное отделение Российского движения детей и молодежи |
| 40 | Зарница 2.0 - военно-спортивная игра среди первичных отделений Шенкурского округа | апрель-май 2026 г. | Шенкурский муниципальный округ | местное отделение Российского движения детей и молодежи |