АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 14 марта 2023 г. № 134-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

 1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 22 октября 2020 года № 459-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году удовлетворительной.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрацииШенкурского муниципального округаАрхангельской области от 14 марта 2023 г. № ­­­­­­134-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22 октября 2020 года № 459 – па (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе»**

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 – приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования;

 – проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий;

 – медицинское обслуживание спортивных мероприятий;

 – проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И.;

 – участие в официальных Беломорских и сельских играх;

 – участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях.

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 367000,00 рублей, в том числе, за счет средств:

 – местного бюджета – 367000,00 рублей.

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

 Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5 . | участие в официальных Беломорских и сельских играх | администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | участие в официальных Беломорских и сельских играх, рублей | 234000,00 | 181729,80 | в связи с отсутствием специалиста по спорту и не выходом в финальный этап соревнований сборных команд по волейболу (мужчины) и баскетболу | - |

**Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района»**

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– проведение районных мероприятий;

– участие в районных, межрайонных, областных, региональных, федеральных и международных мероприятиях;

– реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи.

 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 388632,09рублей, в том числе за счет средств:

 – областного бюджета – 322032,09 рублей;

 – местного бюджета – 66600,00 рублей.

 Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществлялось в рамках подпрограммы № 1 «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 2020 года № 659-пп (соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области 30.05.2022 года № 261-22-20-пф-014).

 Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | участие в районных, межрайонных, областных, региональных, федеральных и международных мероприятиях  | администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | направление делегаций на районные, межрайонные, областные, федеральные и международные форумы, рублей | 20000,00 | 0,00 | в связи с отсутствием специалиста по молодежной политике и не выездом на мероприятия | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 71 балл.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе»  |
| 1.1. Приобретение спортинвентаря, формы и оборудования | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 33000,00 | 33000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 |
| 1.2. Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 83500,00 | 83500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83500,00 | 83500,00 | 0,00 | 0,00 | 83500,00 |
| 1.3. Медицинское обслуживание спортивных мероприятий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 1500,00 | 1500,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |
| 1.4. Проведение легкоатлетического пробега памяти Врачева В.И. | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 10000,00 | 10000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,0 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 1.5. Участие в официальных Беломорских и сельских играх | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 234000,00 | 181729,80 | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234000,00 | 181729,80 | 0,0 | 0,0 | 181729,80 |
| 1.6. Участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских соревнованиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 5000,00 | 4998,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 4998,00 | 0,00 | 0,00 | 4998,00 |
| Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района»  |
| 2.1. Проведение районных мероприятий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 24000,00 | 24000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 |
| 2.2. Участие в районных, межрайонных, областных, региональных, федеральных и международных мероприятиях | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 20000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) | 344632,09 | 344632,09 | 100 | 0,00 | 0,00 | 322032,09 | 322032,09 | 22600,00 | 22600,00 | 0,00 | 0,00 | 344632,09 |
| Итого по муниципальной программе  | 755632,09 | 683359,89 | 90 | 0,00 | 0,00 | 322032,09 | 322032,09 | 433600,00 | 361327,80 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 47,2 | 49,9 | +2,7 | 106 |  |
| 2. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству населения Шенкурского района | процентов | 17 | 9 | -6 | 53 | отсутствие специалиста по молодежной политике на протяжении года |
| 3. Количество проведенных мероприятий для молодёжи | единиц | 17 | 5 | -12 | 29 | отсутствие специалиста по молодежной политике на протяжении года |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

реализации молодежной политики в Шенкурском районе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,77 | 30 | 23 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,6 | 50 | 30 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 71 баллЭффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительная.** |