АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «15» марта 2023 г. № 138-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шенкурском районе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального района от 18 февраля 2022 года № 71-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской областиот «15» марта 2023 г. № 138-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского района»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2022 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского района» (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального района от 18 февраля 2022 года № 71-па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 – размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области, в информационном бюллетене
«Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в социальной сети «Вконтакте»;

– оказание информационно–консультационной поддержки субъектам предпринимательства и самозанятым граждан на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области;

 – участие и проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП;

 – обеспечение регулярной работы Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального района;

 – формирование перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней муниципальным имуществом, в том числе земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

– разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП;

 – формирование и ведение реестра субъектов МСП - получателей финансовой поддержки;

– осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области;

 – создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального района Архангельской области;

 – создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Шенкурского муниципального района Архангельской области.

 Объем финансирования муниципальной программы составил – 467000,00 рублей, в том числе за счет средств:

 – областного бюджета – 467000,00 рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области от 24.02.2022 № 138-22-33-пф-013, в рамках государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 547-пп.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского района» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 95 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Шенкурского района»

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.2. Осуществление государственных полномочий по формированию и ведению торгового реестра Архангельской области в отношении субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области  | Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области (отдел сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли) | 35000,00 | 35000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 |
| 4.3. Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского муниципального района Архангельской области | Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области (отдел сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и торговли) | 432000,00 | 432000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 | 432000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 |
| Итого по муниципальной программе  | 467000,0 | 467000,0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 467000,00 | 467000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Шенкурского района»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского района»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского района»  |
| 1.1. Количество субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области | единиц | 284 | 284 | 0 | 100 |  |
| 1.2.Размещение публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, на официальном информационном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области, в информационном бюллетене«Шенкурский муниципальный вестник»; на страничке администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области в социальной сети «Вконтакте» | единиц | 20 | 35 | +15 | 175 |  |
| 1.3. Оказание информационно- консультационной поддержки субъектам предпринимательства и самозанятым граждан на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области | единиц | 20 | 23 | +3 | 115 |  |
| 1.4. Участие и проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП | единиц | 7 | 15 | +8 | 214 |  |
| 2.1. Обеспечение регулярной работы Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности при главе Шенкурский муниципального района | единиц | 3 | 4 | +1 | 133 |  |
| 3.1.Ежегодное увеличение не менее 2 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, (нарастающим итогом) | процентов | 2 | 0 | -2 | 0 |  |
| 4.1. Количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, получивших финансовую поддержку из бюджетов разных уровней. | единиц | 11 | 9 | -3 | 82 | предполагаемые получатели субсидии отказались от участия в конкурсе на заключение соглашений |
| 4.2. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области по Шенкурскому муниципальному району, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области по Шенкурскому муниципальному району | процент | 98 | 98 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Шенкурского района»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 95 баллов Эффективность реализации муниципальной программы **высокая**. |