АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 26 февраля 2025 г. № 116-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 января 2023 года № 18-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 26 февраля 2025 г. № 116-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС:

19 марта 2024 года на странице администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте Шенкурского муниципального округа в информационно­-телекоммуникационной сети «Интернет» было опубликовано информационное сообщение о начале проведения конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). Заявки принимались с 20 марта по 9 апреля 2024 года.

22 апреля 2024 года состоялась публичная защита, рассмотрение и определение проектов, победивших в конкурсе проектов развития ТОС. На конкурс было подано 11 проектов. Конкурсная комиссия, оценив проекты, представленные на конкурс, определила 9 победителей конкурса. В рамках реализации проектов были выполнены различные мероприятия по сохранению исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма, благоустройство территории, природоохранная деятельность, развитие физической культуры и спорта в 8 населенных пунктах Шенкурского муниципального округа Архангельской области, в том числе:

ТОС «Посадские ремесла» д. Власьевская: проект «Расписной Аферовский мостик». В рамках реализации проекта выполнены работы по уборке древесного мусора с территории оврага, росписи мостика традиционной Шенкурской росписью;

ТОС «Деревенька» д. Власьевская: проект «Благоустройство «Площадка для комфортного отдыха». В рамках реализации проекта приобретены и установлена беседка размером 5х4, газонокосилка;

ТОС «Усть-Паденьга» д. Усть-Паденьга: проект «Сельский клуб». В рамках реализации проекта выполнены работы по благоустройству территории у клуба (площадки) для проведения массовых уличных мероприятий (разборка сооружений, стоящих на территории у клуба, где будут проводится работы, установка разобранных сооружений после окончания работ, отсыпка площадки песчано-гравийной смесью, выравнивание песчано-гравийной смеси на площадке, вывоз мусора), установка точных границ земельного участка, на котором производится отсыпка ПГС.

ТОС «Шеговары с. Шеговары: проект «Место памяти». В рамках реализации проекта выполнены работы по приобретению и установке ограждения и скамеек вокруг обелиска ВОВ в с.Шеговары.

ТОС «Мечта» д. Куликовская: проект «Малая Родина». В рамках реализации проекта в д.Куликовская выполнены работы по подготовке и утверждению разрешения использования земельного участка около исторического здания 1870 года постройки (сельского училища) в парковой зоне под зону отдыха. Очищена территория от кустарников и мусора, выравнивание земли. Приобретены пиломатериалы, профильное железо, баннеры, урны и др. Изготовлены и установлены беседка, скамейки, прочие деревянные конструкции, баннеры, урны.

ТОС «Инициатива» п. Шелашский: проект «Шелашский мостик». В рамках реализации проекта в п. Шелашский выполнены работы по демонтажу старого пешеходного мостика, распиловке старых бревен и досок на дрова, строительство нового пешеходного мостика через ручей по улице Набережная.

ТОС «Покровские» с. Ивановское: проект «Аллея Славы участников боевых действий». В рамках реализации проекта в с. Ивановское выполнены работы по установке гранитной подставки под памятник, гранитного памятника участникам боевых действий с надписью.

ТОС «Вместе» д. Вяткинская: проект «Чтобы помнили». В рамках реализации проекта в с. Ивановское выполнены работы по установке памятника земляку, участнику Гражданской войны, красному партизану Резвому И.В.

д. Шипуновская, ТОС «Идея»: проект «Музыка нас связала». В рамках реализации проекта для Никольского БКЦ приобретено музыкальное оборудование: акустическая система Audiocenter MA15, микшерный пульт Behringer QX2222USB, радиосистема ITC T521UH, кабель для подключения колонок Roxtone SMXX200/15 , кабель для подключения микрофонов Roxtone SMXX200/1, кабель аукс Roxtone RAYC130/3.

1. Реализация регионального проекта «Комфортное Поморье»:

Региональный проект «Комфортное Поморье» – это форма поддержки инициативных проектов жителей Архангельской области, которые ориентированы на решение вопросов местного значения.

В феврале 2024 года муниципальная комиссия определила проекты, которые будут реализованы в 2024 году. Поддержку получили 10 инициатив:

«Территория детства» д. Никифоровская. В рамках проекта приобретены и установлены у школы в д. Никифоровская детский спортивный комплекс, качели и скамейки.

«Фундамент ДШИ №18» г. Шенкурск. В рамках проекта выполнены работы по ремонту фундамента, цоколя и устройство щебеночной отмостки здания музыкальной школы МБУ ДО «ДШИ № 18» в г. Шенкурске.

«Безопасный город» г. Шенкурск. В рамках проекта выполнены работы по приобретению и установке 14 камер видеонаблюдения в г.Шенкурске.

«Сохраним чистоту Земли родной» с. Шеговары. В рамках проекта выполнены работы по уборке борщевика Сосновского химическим способом в границах деревень Абакумовская и Литвиновская.

«Реконструкция фасада здания Ровдинского КЦ» с. Ровдино. В рамках реализации проекта выполнены работы по устройству бетонной отмостки по периметру здания культурного центра, сооружение бетонной площадки перед входом в здание культурного центра и козырька над входом в культурный центр в с.Ровдино.

«Обустройство уличного освещения д. Власьевская». В рамках реализации проекта выполнены работы по обустройству освещения улиц в деревнях Власьевская, Левачево-Ельцово.

«Ремонт дороги, строительство моста через овраг в деревне Гребеневская Шенкурского округа» с. Спасское. В рамках реализации проекта в д. Гребеневская выполнены работы по отсыпке ПГС 300 метров участка дороги. Отремонтирован мостик через овраг. Вырублены кусты вдоль дороги.

«Уютный досуг д. Куликовская. В рамках реализации проекта приобретены музыкальное оборудование и искусственная ель для Куликовского БКЦ.

«Новая жизнь» д. Куликовская. В рамках реализации проекта приобретены спортивные тренажеры в здание Куликовского БКЦ.

«Игротека в культурном центре» д. Копалинская. В рамках реализации проекта для Блудковского БКЦ приобретены настольные и развивающие игры, спортивный инвентарь.

3) Выполнение работ по текущему ремонту актового зала администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В соответствии с законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 553-34-ОЗ «О преобразовании городского и сельских советов Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Шенкурского муниципального округа Архангельской области», распоряжением Правительства Архангельской области от 12 февраля 2024 года № 69-РП «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области» выполнены работы по текущему ремонту актового зала администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

4) Текущий ремонт кровли административного здания по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26.

В соответствии с законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 553-34-ОЗ «О преобразовании городского и сельских советов Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Шенкурского муниципального округа Архангельской области», распоряжением Правительства Архангельской области от 12 февраля 2024 года № 69-РП «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области» выполнены работы по текущему ремонту кровли административного здания по адресу: г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26.

1. Приобретение мебели для нужд Шенкурского муниципального округа.

 В соответствии с законом Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 553-34-ОЗ «О преобразовании городского и сельских советов Шенкурского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Шенкурского муниципального округа Архангельской области», распоряжением Правительства Архангельской области от 12 февраля 2024 года № 69-РП «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области» приобретена мебель для нужд администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 3 658 020,10 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 3 300 982,59 рублей;

– бюджета округа – 357 037,51 рублей.

За отчетный период израсходовано 3 658 020,10 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 3 300 982,59 рублей;

– бюджета округа – 357 037,51 рублей.

* 1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области» от 12 февраля 2024 года № 69-РП, соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта на развитие территориального общественного самоуправления из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа от 17 июня 2024 года № 301-24-33-пф-073, в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

 В отчетном периоде заключены следующие соглашения:

 27 февраля 2024 года между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области заключено Соглашение № 301-24-33-пф-24-012 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области;

 22 мая 2024 года между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией Шенкурского муниципального округа Архангельской области заключено Соглашение № 301-24-33-пф-24-046 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

* 1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась с отклонением от плана реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области (отдел организационной работы и муниципальной службы) | заключение Соглашения с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидий на реализацию проектов ТОС | до 31 марта | 17 июня | длительное согласование соглашения с Департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению Архангельской области | - |
| проведение конкурса проектов развития ТОС | до 30 апреля | 22 апреля  |  |
| заключение Соглашений о порядке предоставления субсидий по поддержку ТОС с муниципальными образованиями поселения | до 31 мая | - | соглашения не заключались, так как все муниципальные образования поселения при переходе в округ упразднены |
| реализация проектов ТОС | до 31 декабря | 26 декабря |  |
| количество реализованных проектов | 8 | 9 |  |
|  |  |  |  |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась на основании плана реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 17 января 2024 года № 17-р.

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели достигнуты.

Факторов, отрицательно повлиявших на ход реализации муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы, не выявлено.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года – 100 баллов.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

 самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.Предоставление средств на конкурсной основе на поддержку ТОС | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  | 1428150,02 | 1428150,02 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1071112,51 | 1071112,51 | 357037,51 | 357037,51 | 0,00 | 0,00 | 1428150,02 |
| 3.1. Выполнение работ по текущему ремонту актового зала администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1000000,00 | 1000000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
| 4.1. Текущий ремонт кровли административного здания по адресу: г. Шенкурск, ул. В.А. Кудрявцева, д.26 | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 631830,00 | 631830,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 631830,00 | 631830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631830,00 |
| 5.1. Приобретение мебели для нужд Шенкурского муниципального округа | администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 598040,08 | 598040,08 | 100 | 0,00 | 0,00 | 598040,08 | 598040,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598040,08 |
| Всего по муниципальной программе | 3658020,10 | 3658020,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3300982,59 | 3300982,59 | 357037,51 | 357037,51 | 0,00 | 0,00 | 3658020,10 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

 самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие территориального общественного самоуправления в Шенкурском муниципальном округе» |
| 1. Количество организаций территориального общественного самоуправления | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 30 | 30 | 30 | 31 | 100 | 31 |  |
| 2. Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления (ежегодно) | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 8 | 8 | 8 | 9 | 100 | 0 |  |
| 3. Доля жителей населённых пунктов, вовлечённых в деятельность ТОС (от общего числа жителей Шенкурского муниципального округа Архангельской области) | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 15 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 100 | 0 |  |
| 4. Реализация регионального проекта «Комфортное Поморье» | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 5. Выполнение работ по текущему ремонту актового зала администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 6. Текущий ремонт кровли административного здания по адресу: г. Шенкурск, ул. В.А. Кудрявцева, д.26 | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100 | 0 |  |
| 7. Приобретение мебели для нужд Шенкурского муниципального округа | отдел организационной работы и муниципальной службы администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | - | 1 | 1 | 100 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

 самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие территориального общественного

 самоуправления в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой  | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов |