АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 28 февраля 2025 г. № 126-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 27 декабря 2022 года № 25-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от 28 февраля 2025 г. № 126-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних:

В рамках данного мероприятия разработаны и выпущены буклеты: «О профилактике правонарушений среди подростков», «Телефон доверия», «Курение и подростки» в количестве 50 штук. Буклеты распространены среди несовершеннолетних и их родителей.

1. Организация мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учёта:

В рамках данного мероприятия проведен окружной конкурс «Подросток и закон» (учащиеся 8-11 классов, студенты техникума) совместно с МБУК «Шенкурская ЦБС». Задачами конкурса являются: формирование правовой грамотности подростков и молодёжи, их интеллектуальное развитие; содействие в реализации творческого потенциала подростков и молодёжи Шенкурского муниципального округа. В мероприятии приняли участие 13 несовершеннолетних.

1. Организация оказания консультативно-коррекционной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально опасном положении:

В рамках данного мероприятия 10 декабря 2024 года проведен окружной конкурс «Подросток и закон» совместно с МБУК «Шенкурская ЦБС». Конкурс направлен на продвижение правовых знаний среди подростков и молодёжи Шенкурского муниципального округа. В мероприятии приняли участие 6 команд (30 человек).

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 36 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 0,00 рублей;

– бюджета округа – 36 000,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 36 000,00 рублей, из них средства:

– областного бюджета ­– 0,00 рублей;

– бюджета округа – 36 000,00 рублей.

1.3. Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

1.4. Реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 2 февраля 2024 года № 54-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло не достижение одного целевого показателя.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних | муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 3000,00 | 3000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 1.2. Организация мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учёта | муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 13000,00 | 13000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,  00 |
| 1.3. Организация оказания консультативно-коррекционной помощи несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей,  находящихся в социально опасном положении | муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,  00 |
| Всего по муниципальной программе | | 36000,00 | 36000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | | степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя, % | плановое на  2025 год |
| 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | | |
| 1. Количество преступлений, правонарушений и общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними | МКДН и ЗП администрации Шенкурского муниципального округа | единиц | 20 | 26 | 19 | 28 | 68 | | 18 | по итогам 2024 года уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, но увеличилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними |
| 2. Количество несовершеннолетних, охваченных воспитательными мероприятиями и организованным досугом | МКДН и ЗП администрации Шенкурского муниципального округа | единиц | 68 | 44 | 34 | 44 | 129 | | 36 | органами и учреждениями системы профилактики вовлечено больше несовершеннолетних в проводимые мероприятия и кружки |
| 3. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении | МКДН и ЗП администрации Шенкурского муниципального округа | единиц | 28 | 23 | 24 | 22 | 109 | | 23 | уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении связано с улучшением положения в семье, надлежащая работа органов системы профилактики |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 95 баллов | | | | | | |