**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 5 июля 2024 г. № 406 -р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года   
№ 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 23 января 2023 года № 45-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 5 июля 2024 г. № 406 -р

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году**

**муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском муниципальном округе».**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования (направлено на выполнение муниципальных заданий образовательными организациями): 406 591 908,62 рублей, в т.ч. областной бюджет – 261 029 700,00 рублей, местный бюджет – 145 562 208,62 рублей. В школах в 2023 году обучалось 1340 детей, детские сады посещало 464 ребенка;

– компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования: 4 565 160,00 рублей областной бюджет. Компенсация предоставлена 390 родителям;

– обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате (обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернатах МБОУ «Ровдинская СШ», МБОУ «Шенкурская СШ», МБОУ «Шеговарская СШ»): 860 340,00 рублей, в т.ч. областной бюджет – 430 170,00 рублей, местный бюджет – 430 170,00 рублей;

– организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях: 6 995 205,05 рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 6 289 420,00 рублей, областной бюджет – 698 789,84 рублей, местный бюджет – 6 995,21 рублей. В 2023 году питанием были обеспечены 423 школьника 1–4 классов;

– обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях: 2 285 597,56 местный бюджет (168 детей с ОВЗ);

– ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (88 классных руководителей получали выплаты): 11 296 205,00 рублей федеральный бюджет;

– обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 5 156 000,00 рублей, в т.ч. областной бюджет – 4 686 000,00 рублей, местный бюджет –   
470 000,00 рублей. Охват детей дополнительным образованием составил 72,8%;

– обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих (бесплатное питание детей из семей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, бесплатный присмотр и уход за детьми из таких семей, посещающими детские сады): 294 905,00 рублей областной бюджет. Меры соцподдержки получали 31 детей из таких семей;

– проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (3 советника в МБОУ «Шенкурская СШ», МБОУ «Ровдинская СШ», МБОУ «Шеговарская СШ»): 405 489,67 рублей, в т.ч. областной бюджет – 397 379,88 рублей, местный бюджет – 8 109,79 рублей;

Также в рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы и содержание имущества муниципальных образовательных организаций:

– приобретение дров для образовательных учреждений (для МБОУ «Шеговарская СШ», МБОУ «Ровдинская СШ», МБОУ «Устьпаденьгская ОШ»): 1 845 160,00 рублей местный бюджет;

– мероприятия по модернизации системы дошкольного образования (ремонт крыльца в д/саду «Ивушка», филиале МБОУ «Боровская ОШ», перенесено на 2024 год): 500 000,00 рублей областной бюджет;

– создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» (приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов в МБОУ «Наводовская ОШ»): 1 000 000,00 рублей, т.ч. областной бюджет – 900 000,00 рублей, местный бюджет – 100 000,00 рублей;

– разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектов по текущему и капитальному ремонту объектов образования (разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания «МБОУ «Шенкусркая СШ»): 546 402,44 рублей, т.ч. областной бюджет – 400 000,00 рублей, местный бюджет – 146 402,44 рублей;

– обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций (приобретение запасных частей и агрегатов, технических жидкостей и масел, автошин, а также на оплату работ и услуг): 800 000,00 рублей местный бюджет;

– приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году: 740 000,00 рублей местный бюджет;

– устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами: 1 187 926,00 рублей местный бюджет;

– укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области, в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение, доставка и установка оборудования для пищеблоков, мебели для столовых, посуды и столовых приборов): 780 352,00 рублей, т.ч. областной бюджет – 390 176,00 рублей, местный бюджет – 390 176,00 рублей;

– укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (модернизация и установка автоматической пожарной сигнализации с речевым оповещением в МБДОУ «Шенкурский детский сад комбинированного вида №1 «Ваганочка»): 1 063 829,79 рублей, в т.ч. областной бюджет – 1 000 000,00 рублей, местный бюджет – 63 829,79 рублей;

– инициативный проект «Ремонт крыши Лопатинского детского сада» (ремонт крыши и цоколя): 999 997,20 рублей, в т.ч. областной бюджет – 814 283,31 рублей, местный бюджет – 135 713,89 рублей, инициативные платежи – 50 000,00 рублей.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 447 964 478,33 рублей, из них средства:

– федерального бюджета – 17 983 004,88 рублей;

– областного бюджета – 275 717 293,94 рублей;

– местного бюджета – 154 164 179,51 рублей;

– внебюджетные средства – 50 000,00 рублей;

– инициативные платежи – 50 000,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 447 798 564,33 рублей из них средства:

– федерального бюджета – 17 983 004,88 рублей;

– областного бюджета – 275 717 293,94 рублей;

– местного бюджета – 153 998 265,51 рублей;

– внебюджетные средства – 50 000,00 рублей;

– инициативные платежи – 50 000,00 рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп.

**Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского муниципального округа».**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа): 11 430 784,05 рублей областной бюджет;

– частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа): 15 600,00 рублей, в т.ч.: областной бюджет – 145,67 рублей, местный бюджет – 15 454,33 рублей;

– обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области: 160 919,64 рублей, в т.ч.: областной бюджет – 112 643,75 рублей, местный бюджет – 48 275,89 рублей;

– обеспечение деятельности Управления образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области как ответственного исполнителя муниципальной программы: 6 791 249,77 рублей местный бюджет.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 18 398 553,46 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 11 543 573,47 рублей;

– местного бюджета – 6 854 979,99 рублей.

За отчетный период израсходовано 18 227 227,18 рублей из них средства:

– областного бюджета – 11 543 573,47 рублей;

– местного бюджета – 6 683 653,71 рублей;

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп.

**Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском муниципальном округе».**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОО: 1 609 794,00 рублей, в т.ч.: областной бюджет – 1 391 934,00 рублей, местный бюджет – 217 860,00 рублей.

– информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей: 1000,00 рублей местный бюджет;

– организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО: 172 900,00 рублей местный бюджет;

– организация отдыха и оздоровления детей в палаточных лагерях на базе ОО: 172 900,00 рублей местный бюджет;

– проведение комплекса инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту корпуса и медицинского пункта, по строительству наружных сетей водоснабжения с насосной станцией и наружных сетей канализации с локальными очистными сооружениями, установки модульных зданий столовой и душевой-прачечной для благоустройства территории детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа: 290 000,00 рублей областной бюджет;

– разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы стоимости сметных расчетов по строительству наружных сетей водоснабжения с насосной станцией и наружных сетей канализации с локальными очистными сооружениями на территории детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа и капитального ремонта жилого корпуса и медицинского пункта (в части устройства санузлов) на территории детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа: 450 000,00 рублей областной бюджет;

– разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы сметной стоимости по благоустройству территории, установке модульных зданий столовой и душевой-прачечной на территории детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа: 528 017,00 рублей областной бюджет.

Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 3 358 919,80 рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 2 926 019,80 рублей;

– местного бюджета – 432 900,00 рублей.

За отчетный период израсходовано 3 357 871,95 рублей из них средства:

– областного бюджета – 2 926 002,80 рублей;

– местного бюджета – 431 869,15 рублей;

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп а также в рамках плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденного Распоряжением Правительства Архангельской области от 30.12.2022 № 968-рп.

В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3.1. | Обеспечение деятельности Управления образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление образования Шенкурского округа | доля освоения выделенных денежных средств | 100 | 97,7 | частично не использованы средства по страховым взносам в бюджет | - |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы отрицательно повлияли:

– отсутствие утвержденного плана реализации муниципальной программы;

– нарушение срока предоставления отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы.

**ІІ. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановление администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 г. № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
|  | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет округа | | внебюджетные источники (инициативные платежи) | |
| план на год | кассовые расходы | | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 406 591  908,62 | | 406 591  908,62 | 100 | 0,00 | 0,00 | 261 029 700,00 | 261 029 700,00 | 145 562  208,62 | 145 562  208,62 | 0,00 | 0,00 | 403 411  084,69 |
| 1.1.2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих  образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 4 565  160,00 | | 4 565  160,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 4 565  160,00 | 4 565  160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 369,45 |
| 1.1.3. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 860 340,00 | | 860 340,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 430 170,00 | 430 170,00 | 430 170,00 | 430 170,00 | 0,00 | 0,00 | 885 395,80 |
| 1.1.8. Приобретение (в т.ч. распиловка, расколка, перевозка) дров для образовательных учреждений | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 845  160,00 | | 1 845  160,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845  160,00 | 1 845  160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845  160,00 |
| 1.1.9. Мероприятия по модернизации системы дошкольного образования | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 6 995  205,05 | | 6 995  205,05 | 100 | 6 289  420,00 | 6 289  420,00 | 698 789,84 | 698 789,84 | 6 995,21 | 6 995,21 | 0,00 | 0,00 | 6 461 863,87 |
| 1.1.11. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 285  597,56 | | 2 285  597,56 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285  597,56 | 2 285  597,56 | 0,00 | 0,00 | 2 041 469,12 |
| 1.1.12. Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения" национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 000  000,00 | | 1 000  000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.13. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 11 296  205,00 | | 11 296  205,00 | 100 | 11 296  205,00 | 11 296  205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167 291,99 |
| 1.1.14 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 5 156 000,00 | | 4 990 086,00 | 97 | 0,00 | 0,00 | 4 686 000,00 | 4 686 000,00 | 470 000,00 | 304 086,00 | 0,00 | 0,00 | 5 039 940,00 |
| 1.1.15. Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектов по текущему и капитальному ремонту объектов образования | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 546 402,44 | | 546 402,44 | 100 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 146 402,44 | 146 402,44 | 0,00 | 0,00 | 546 402,44 |
| 1.1.17. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 294 905,00 | | 294 905,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 294 905,00 | 294 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 281,59 |
| 1.1.18. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 405 489,67 | | 405 489,67 | 100 | 397 379,88 | 397 379,88 | 8 109,79 | 8 109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 835,16 |
| 1.2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 50 000,00 | | 50 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.5.Обслуживание и ремонт школьных автобусов и транспорта образовательных организаций | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 800 000,00 | | 800 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.2.6. Приобретение расходных и строительных материалов для проведения текущих ремонтных работ при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 740 000,00 | | 740 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 1.2.7. Устранение нарушений в образовательных организациях, выявленных в ходе проверок надзорными органами | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 187  926,00 | | 1 187  926,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187  926,00 | 1 187  926,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187  926,00 |
| 1.2.10. Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области, в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся,в том числе получающих начальное общее образование | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 780 352,00 | | 780 352,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 390 176,00 | 390 176,00 | 390 176,00 | 390 176,00 | 0,00 | 0,00 | 722 284,15 |
| 1.2.11 Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 063  829,79 | | 1 063  829,79 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 000  000,00 | 1 000  000,00 | 63 829,79 | 63 829,79 | 0,00 | 0,00 | 1 063  829,79 |
| 1.2.12. Инициативный проект "Ремонт крыши "Лопатинского детского сада" | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 999 997,20 | | 999 997,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | 814 283,31 | 814 283,31 | 135 713,89 | 135 713,89 | 50 000,00 | 50 000,00 | 999 997,20 |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 11 430  784,05 | | 11 430  784,05 | 100 | 0,00 | 0,00 | 11 430  784,05 | 11 430  784,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 256 512,79 |
| 2.1.2. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 15 600,00 | | 15 600,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 145,67 | 145,67 | 15 454,33 | 15 454,33 | 0,00 | 0,00 | 14 781,72 |
| 2.2.2. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 160 919,64 | | 160 919,64 | 100 | 0,00 | 0,00 | 112 643,75 | 112 643,75 | 48 275,89 | 48 275,89 | 0,00 | 0,00 | 160 919,64 |
| 2.3.1. Обеспечение деятельности Управления образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 6 791  249,77 | | 6 619 923,49 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791  249,77 | 6 619 923,49 | 0,00 | 0,00 | 6 619 923,49 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОО | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 609 794,00 | | 1 609 763,15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 391 934,00 | 1 391 934,00 | 217 860,00 | 217 829,15 | 0,00 | 0,00 | 1 609 443,73 |
| 3.2. Информационное обеспечение по организации отдыха и оздоровления детей | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 000,00 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 307 208,80 | | 307 208,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | 266 068,80 | 266 068,80 | 41 140,00 | 41 140,00 | 0,00 | 0,00 | 307 208,80 |
| 3.4. Организация отдыха и оздоровления детей в палаточных лагерях на базе ОО | Управление образования Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 172 900,00 | | 172 900,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 900,00 | 172 900,00 | 0,00 | 0,00 | 172 900,00 |
| 3.5. Проведение комплекса инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту корпуса и медицинского пункта, по строительству наружных сетей водоснабжения с насосной станцией и наружных сетей канализации с локальными очистными сооружениями, установки модульных зданий столовой и душевой-прачечной для благоустройства территории детского оздоровительного лагеря "Альтаир" в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа | Администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 290 000,00 | | 290 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 3.6. Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы стоимости сметных расчетов по строительству наружных сетей водоснабжения с насосной станцией и наружных сетей канализации с локальными очистными сооружениями на территории детского оздоровительного лагеря "Альтаир" в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа и капитального ремонта жилого корпуса и медицинского пункта (в части устройства санузлов) на территории детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа | Администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 450 000,00 | | 450 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 3.7. Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы сметной стоимости по благоустройству территории, установке модульных зданий столовой и душевой-прачечной на территории детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в дер. Кроминской Шенкурского муниципального округа | Администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 528 017,00 | | 528 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 528 017,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| Всего по муниципальной программе | | 469 721 951,59 | | 469 383 663,46 | 99,9 | 17 983 004,88 | 17 983 004,88 | 290 186 887,21 | 290 186 870,21 | 161 452 059,50 | 161 113 788,37 | 100 000,00 | 100 000,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя [<\*>](consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F92E69B1F193835DA9BF62DA2CC768762B7460B01F0E829DCFC0715C405B946217B4BE6D74AE0AB10CE94AE57E0733FEFC37667K0N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| 1.Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Шенкурском муниципальном округе | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 90 | 90 | 90 | 100 | 90,5 |  |
| 2.Доля, обеспеченных питанием обучающихся, по программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в интернате | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.Доля обучающихся, успешно завершивших основное общее образование в Шенкурском муниципальном округе | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 99 | 99 | 93,14 | 94 | 99 | 12 обучающихся не завершили ООО (не сдали экзамены в основной период и в дополнительный период) |
| 4.Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Шенкурском муниципальном округе | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Шенкурском муниципальном округе | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 64,9 | 72,8 | 72,8 | 100 | 73,7 |  |
| 6.Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятий по работе с одаренными детьми, муниципальных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 29,5 | 29,6 | 29,6 | 100 | 29,7 |  |
| 7.Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 8.Доля обучающихся вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 100 | 1,8 |  |
| 9.Доля, обеспеченных бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10. Доля, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты финансирования дополнительного образования | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 23 | 25 | 25 | 100 | 25 |  |
| 12. Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Количество человек | - | 89 | 88 | 88 | 100 | 88 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Шенкурского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1.Количество получателей компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Количество человек | - | 271 | 271 | 267 | 99 | 271 | Кадровые изменения в ОО – уменьшение количества педагогов |
| 2.Количество получателей частичного возмещения расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Количество человек | - | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 |  |
| 3.Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 |  |
| 4.Доля освоения выделенных денежных средств | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 100 | 100 | 97,7 | 98 | 100 | Частично не использованы средства по страховым взносам в бюджет |
| 5.Количество обучающихся в образовательных организациях высшего образования на основании договоров о целевом обучении с органами местного самоуправления, расположенными на территории Архангельской области | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Количество человек | - | 4 | 5 | 7 | 140 | 5 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Шенкурском муниципальном округе» | | | | | | | | | |
| 1.Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в рамках подпрограммы, в общей численности детей школьного возраста | Управление образования администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области | % | - | 50 | 50 | 53,2 | 106 | 50 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие системы образования Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92 балла | | | | | | |