АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19 февраля 2025 г. № 103-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2025 год**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 25 октября 2024 года № 657-па:

1.  Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 2025 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального округа  Архангельской области  от 19 февраля 2025 г. № 103-р |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

**на 2025 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| * 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | заключение Соглашения с агентством по делам молодежи Архангельской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | срок  завершения | 28 февраля |  |  |  |
| выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | срок  завершения | 01  марта |  |  |  |
| количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | единиц |  | 1 | 1 | 1 |