УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шенкурского муниципального округа

___________________  О.И. Красникова

апреля 2024 года

План

мероприятий по подготовке и проведению празднования

79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории Шенкурского муниципального округа

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оганизационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском муниципальном округе. Проведение заседаний | Апрель 2024 г. апрель-май 2024 г. | г. Шенкурск | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 2 | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском округе | 13 апреля 2024 г. | г. Шенкурск Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 3 | Реализация плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Шенкурском округе | в течение запланированных настоящим планом сроков | г. Шенкурск Шенкурский муниципальный округ | исполнители, определенные настоящим планом |
| 4 | Проведение заседания городского Совета ветеранов с вопросом: «О подготовке к празднованию Дня Победы» | 22 апреля 2024 г. | г. Шенкурск | председатель городского Совета ветеранов |
| 5 | Уточнение списков участников Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла, участников оборонных работ, «детей ВОВ» в первичных ветеранских организациях. | до 10 апреля 2024 г. | г. Шенкурск Шенкурский округ | председатели первичных ветеранских организаций |
| 6 | Работа с ветеранами войны и труда по участию их в праздничной колонне ветеранов, а также в колонне «Бессмертный полк». Продолжать составлять список семей – участников колонны «Бессмертный полк» | апрель - май 2024 г. | г. Шенкурск Шенкурский округ | советы первичных ветеранских организаций, городской Совет ветеранов |
| 7 | Организация колонны «Бессмертный полк» на митинге 9 мая 2024 г. | 9 мая 2024 г. | г. Шенкурск Шенкурский округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 8 | Подбор кандидатур из категории граждан «Дети войны» для выступления на митинге 9 мая 2024 года. | апрель 2024 г. | г. Шенкурск | городской Совет ветеранов |
| 9 | Вручение персональных поздравлений участникам, ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла в связи с 79-й годовщиной Победы от имени главы Шенкурского муниципального округа | с 1 по 8 мая 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | советы ветеранов первичных организаций, зональный центр патриотического воспитания, администрация Шенкурского муниципального округа |
| 2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 10. | Мониторинг мер социальной поддержки ветеранов Великой отечественной войны | в течение 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа Советы первичных ветеранских организаций |
| 3. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 11. | Мониторинг состояния памятников, обелисков, мемориалов, памятных мест и воинских захоронений | в течение 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 12. | Реконструкция, ремонт и благоустройство памятных мест, памятников и воинских захоронений. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне | в течение 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа, общественные организации, городской совет ветеранов, районный совет ветеранов Шенкурского муниципального округа |
| 13. | Участие в организации и проведении с 22 апреля по 24 мая 2024 года месячника по уборке и благоустройству территории вокруг памятников, обелисков, мемориалов, памятных мест и воинских захоронений, площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям и Победе в Великой Отечественной войне | апрель-май 2024 г. | г. Шенкурск, Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа, первичные ветеранские организации Шенкурского муниципального округа, городской Совет ветеранов, женсовет Шенкурского округа, учреждения и предприятия округа |
| 14. | Участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Верни герою имя» | апрель-май 2024 г. | г. Шенкурск, Шенкурский муниципальный округ | зональный центр патриотического воспитания учреждения культуры |
| 4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия к 9 мая 2024 года |  |  |  |  |
| 15. | Церемонии возложения цветов к памятникам, мемориалам, обелискам, местам воинских захоронений. | 9 мая 2024 г. | г. Шенкурск, населенные пункты Шенкурского муниципального округа | администрация Шенкурского муниципального округа, совет ветеранов, предприятия, учреждения, общественные организации г. Шенкурска и Шенкурского муниципального округа, зональный центр патриотического воспитания |
| 16. | Торжественные митинги в честь Победы в Великой Отечественной войне на территории Шенкурского муниципального округа | 9 мая 2024 г. | г. Шенкурск, населенные пункты Шенкурского муниципального округа | учреждения культуры Шенкурского муниципального округа, администрация Шенкурского муниципального округа |
| 17. | Торжественные мероприятия в День воинской славы России – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: - акция «Рассвет Победы»; - вахта Памяти/почетный караул у Вечного огня и мемориалов |  |  | зональный центр патриотического воспитания, Шенкурская средняя школа |
| 18. | Проведение всероссийских акций: «Бессмертный полк» «Георгиевская ленточка» «Диктант Победы» «Поздравь ветерана» «Открытка ветерану» «Открытка детям войны» «Победная открытка» «Солдатская каша» «Окна Победы» «Дом со звездой» «Чистый обелиск» «Флаги Победы» «Крыльцо Победы» | апрель-май 2024 г. | г. Шенкурск, населенные пункты Шенкурского муниципального округа | зональный центр патриотического воспитания учреждения культуры администрация Шенкурского муниципального округа городской Совет ветеранов образовательные организации округа |
| 19 | Участие в международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» | май 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | библиотеки Шенкурского муниципального округа |
| 20. | Организация и проведение вечера - встречи в музее «Мои школьные годы» с детьми ВОВ | 7 мая | г. Шенкурск | городской Совет ветеранов |
| 21. | Праздничные мероприятия (народные гуляния), концерты: -«Музыкальная открытка» Интерактивные площадки: - караоке «Поём о Победе»; -танцевальная площадка; - флешмоб «Вальс Победы»; - спортивная зона; - выставка – продажа; - мастер – класс «Георгиевская лента» - фотозона - аттракционы - «Открытый микрофон» - "Военное кино" - работа игровой комнаты. | 9 мая 2024 г. | г. Шенкурск площадь Победы | администрация Шенкурского муниципального округа, Дворец культуры и спорта, Шенкурская ЦБС, зональный центр патриотического воспитания городской Совет ветеранов |
|  | Вечернее гуляние «Шенкурск поёт о Победе» |  |  |  |
| 5. Научные, методические, информационные и издательские проекты |  |  |  |  |
| 22. | Уроки памяти | апрель – май 2024 г. | г. Шенкурск | МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» |
| 23. | Информационное сопровождение по освещению торжественных мероприятий | в течение 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 24. | Размещение в населенных пунктах тематических баннеров/плакатов/билбордов, посвященных теме Великой Отечественной войны, с информацией, подчеркивающей роль народа в исходе войны, o жителях-участниках войны и тружениках тыла; социальной рекламы соответствующей тематики в СМИ, на уличных рекламных конструкциях | в течение 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | администрация Шенкурского муниципального округа |
| 6. Выставочные проекты |  |  |  |  |
| 25. | Книжные выставки и обзор книг о ВОВ | май 2024 года | Шенкурский округ | библиотеки Шенкурского округа |
| 7. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции, спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 26 | Военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА» | май 2024 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 27 | Конкурс рисунков «День Победы, как он был от нас далек…» | апрель-май 2024 г | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 28 | Окружная военно-патриотическая игра «Я будущий офицер» | апрель 2024 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 29 | Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок», посвященные Дню Победы | 10 мая 2024 г. | г. Шенкурск | зональный центр патриотического воспитания |
| 30 | Открытый районный конкурс чтецов «К России с любовью!» | 6 апреля 2024 г. | г. Шенкурск | Дворец культуры и спорта |
| 31 | Патриотическая акция «Женские судьбы Шенкурского района» | 1 апреля -1 мая 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | женсовет Шенкурского муниципального округа |
| 32 | «Женское лицо Победы» | май 2024 г. | ЗАГС | женсовет Шенкурского муниципального округа |
| 33 | Изготовление открыток, подарков (поделок) для тружеников тыла и пожилых людей, относящихся к категории «Дети войны», поздравление тружеников тыла, пожилых людей с праздником на дому, организация концертных программ, интеллектуальный турнир гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти верны», акция памяти «Загляните в семейный альбом», участие в митингах, возложение цветов, организация почетного караула, спортивные соревнования | апрель-май 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | образовательные организации округа |
| 34 | Проведение праздничных концертов 9 мая 2024 года, участие в районных конкурсах, городских и всероссийских акциях, проведение музыкально-литературных вечеров, литературных часов, мастер-классов, викторин, квестов, конкурсов чтецов, организация концертных программ, спектаклей, интерактивных программ | апрель-май 2024 г. | Шенкурский муниципальный округ | структурные подразделения Шенкурской ЦБС Двореца культуры и спорта |
| 35 | Организация и проведение 59-й легкоатлетической эстафеты, посвящённой 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2024 г. | г. Шенкурск | отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального округа |